## 计量1表
附表3
计量报表（示例）
建设项目名称: |  |  |  | 合同段：
截至日期: |  |  |  | 编号： |  |  |  |  | 第 页 共 页 | [5 empty] | 计量1表
工程或费用编码 | 清单子目编码 | 工程或费用名称 （或清单子目名称） | 单位 | 合同数量 | 变更数量 | 变更后数量 | 单价（元） | 本年累计完成 |  | 至本期末完成 |  | 至上期末完成 |  | 本期完成 |  | 备注
[8 empty] | 数量 | 金额 （元） | 数量 | 金额 （元） | 数量 | 金额 （元） | 数量 | 金额 （元）
10405 |  | 特大桥
1040501 |  | ××特大桥
104050101 |  | 引桥工程
10405010101 |  | 基础工程
1040501010101 |  | 桩基础
104050101010101 |  | 250cm桩径
| 403-1-4 | 带肋粗钢筋（φ32以上的） | kg | 180000 | 3000 | 183000 | 7.1 | 15000 |  | 15000 |  | 10000 |  | 5000 |  | 数据来源合同分项清单
|  | D250钢筋连接器（Ⅰ级接头）普通钢筋Φ40 | 个 | 1440 | 24 | 1464 |  | 120 |  | 120 |  | 80 |  | 40 |  | “合同”及“变更”数量来源于图纸工程量。本期完成数量来源于实际量测的实际完工工程量。
|  | D250普通钢筋HRB500Φ40 | kg | 180000 | 3000 | 183000 |  | 15116.5 |  | 15116.5 |  | 10000 |  | 5116.5
| 405-3-1-16 | 桩径250cm | m | 600 | 10 | 610 | 4700 | 50 |  | 50 |  | 33.33 |  | 16.67 |  | 数据来源合同分项清单
|  | 临时钢护筒 | kg | 15600 | 260 | 15860 |  | 1310.1 |  | 1310.1 |  | 866.67 |  | 443.43 |  | “合同”及“变更”数量来源于图纸工程量。本期完成数量来源于实际量测的实际完工工程量。
|  | 水中钻孔桩L＞40mD250桩基根数 | 根 | 12 | 0 | 12 |  | 0.99 |  | 0.99 |  | 0.66 |  | 0.33
|  | 水中钻孔桩L＞40mD250检测管Φ60×3.5 | kg | 14686.8 | 244.78 | 14931.58 |  | 1234.63 |  | 1234.63 |  | 815.93 |  | 418.7
|  | 水中钻孔桩L＞40mD250混凝土C35水下 | m3 | 2520 | 42 | 2562 |  | 213.03 |  | 213.03 |  | 140 |  | 73.03
合 计
|  | 编制： | [6 empty] | 复核：
填表说明：该报表应由承包人、监理工程师、建设单位代表共同确认，按项目管理相关规定签署或盖章。

## 中期支付证书 (hidden)
中期支付证书
建设项目名称: |  | 施工单位： |  | 截止日期：
合 同 段: |  | 监理单位： |  | 编 号： |  | 第 页 共 页 | 支01表
序号 | 科目名称 | 合同价及变更金额 |  |  | 本期完成金额（元） | 至上期末完成金额（元） | 至本期末完成金额（元）
|  | 合同金额（元） | 变更增减金额（元） | 变更后金额（元）
一 | 应付款
1 | 总造价
2 | 暂定计量款
3 | 开工预付款
4 | 材料设备预付款
5 | 材料调差
……
应付款合计
二 | 应扣款
1 | 扣回开工预付款
2 | 扣回材料设备预付款
3 | 扣回甲供材料款
4 | 违约罚金
5 | 质保金
6 | 扣保险费
……
应扣款合计
三 | 实际支付（应付-应扣）
| 本期实际支付 | 元 （大写： ）
填表说明：1.应付款和应扣款的项目可根据合同条款的约定进行设置。 2.签名栏根据项目管理办法进行设置。

## 清单支付汇总表 (hidden)
清单支付汇总表
建设项目名称: |  | 施工单位： |  | 截止日期：
合 同 段: |  | 监理单位： |  | 编 号： |  | 第 页 共 页 | 支02表
序号 | 章次 | 科目名称 | 合同金额（元） | 变更后金额（元） | 本期完成 | 至上期末完成 | 至本期末完成
1 | 100章 | 总则
2 | 200章 | 路基工程
3 | 300章 | 路面工程
4 | 400章 | 桥梁、涵洞工程
5 | 500章 | 隧道工程
6 | 600章 | 交通安全设施
7 | 700章 | 绿化及环境保护工程
8 | 800章 | 管理、养护设施
9 | 900章 | 管理、养护及服务房屋
10 | 1000章 | 其他工程
11 | 第100章至1000章清单合计
12 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专项工程暂估价合计
13 | 清单合计减去材料、工程设备、专项工程暂估价 （即11-12=13）
14 | 计日工合计
15 | 暂列金额（不含计日工总额）
16 | 总造价（11+14+15=16）
编制： |  |  | 复核：

## 清单支付报表 (hidden)
清单支付报表
建设项目名称: |  |  | 施工单位： |  |  |  |  | 截止日期：
合 同 段: |  |  | 监理单位： |  |  |  |  | 编 号： |  |  | 第 页 共 页 |  |  | 支02-1表
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 单价 | 合同 |  | 变更后 |  | 累计支付比例（%） | 本期完成 |  | 至上期末完成 |  | 至本期末完成
|  |  |  | 数量 | 金额 （元） | 数量 | 金额 （元） |  | 数量 | 金额 （元） | 数量 | 金额 （元） | 数量 | 金额 （元）
合 计
填表说明：1.本表包括合同和变更部分计量工程量 2.签名栏根据项目管理办法进行设置。

## 清单支付报表 (暂定) (hidden)
暂定支付报表
建设项目名称: |  |  | 施工单位： |  |  |  |  | 截止日期：
合 同 段: |  |  | 监理单位： |  |  |  |  | 编 号： |  | 第 页 共 页 | 支03表
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 单价 | 本期应计 |  | 本期应扣 |  | 至上期末累计 |  | 至本期末累计
|  |  |  | 数量 | 金额 （元） | 数量 | 金额 （元） | 数量 | 金额 （元） | 数量 | 金额 （元）
本章小计
填表说明：1.本表仅含暂定计量工程量。 2.暂定计量转入正式计量后应在本期应扣中予以扣除。 3.签名栏根据项目管理办法进行设置。

## 中间计量单细目清单 (hidden)
中间计量清单汇总表
建设项目： |  |  | 合 同 段：
施工单位： |  |  | 监理单位：
编 号： |  |  | 计量日期： | 第 页 共 页 | 计01表
中间计量单号 | 分项编号 | 清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 计量数量
计量单001 | QL0304 |  | 预应力混凝土小箱梁安装 | m3/m2
|  | 411-10-1-3 | 预应力混凝土小箱梁安装 | m3 | 800
…… |  |  | ……
填表说明：1.本表包括合同和变更计量。 2.签名栏根据项目管理办法进行设置。

## 中间计量单 (合同) (hidden)
×××××××××公路工程
中间计量单(合同)
施工单位： |  |  |  | 合同段：
监理单位： |  |  |  | 编 号： |  | 计01-1表
部位 | ××大桥梁板安装 |  | 中间交工证书号 | ×××
图号 | ××× |  | 桩号 | ×××
分项编号 | 清单编号 | 项目名称 |  | 单位 | 申报数量 | 确认数量
QL0304 |  | 预应力混凝土小箱梁安装 |  | m3/m2
| 411-10-1-3 | 预应力混凝土小箱梁安装 |  | m3 | 800 | 800
……
……
计算简图(尺寸、土石方应标明标高)、算式、说明等
填表说明：签名栏根据项目管理办法进行设置。

## 中间计量单 (变更) (hidden)
×××××××××公路工程
中间计量单(变更)
施工单位： |  |  |  | 合同段：
监理单位： |  |  |  | 编 号： |  | 计01-2表
部位 |  |  | 中间交工证书号
图号 |  |  | 桩号
分项编号 | 清单编号 | 项目名称 |  | 单位 | 申报数量 | 确认数量
计算简图(尺寸、土石方应标明标高)、算式、说明等
填表说明：签名栏根据项目管理办法进行设置。

## 中间计量单 (暂定) (hidden)
×××××××××公路工程
中间计量单(暂定)
施工单位： |  |  | 合同段：
监理单位： |  |  | 编 号： |  |  |  | 计02表
部位 |  |  | 中间交工证书号
图号 |  |  | 桩号
分项编号 | 清单编号 | 项目名称 | 单位 | 申报数量 |  | 确认数量
|  |  |  | 增加 | 扣减 | 增加 | 扣减
计算简图(尺寸、土石方应标明标高)、算式、说明等
填表说明： 1.暂定计量转入正式计量后应在本期应扣中予以扣除。 2.签名栏根据项目管理办法进行设置。

## 7-绿化及环境保护分表ok (hidden)
表B.0.1-9 绿化及环境保护工程项目分表（LH) | [11 empty] | 无结、决不一的情况
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 概算 | 预算 | 清单预算 | 结算 | 决算 | 台账 | 主要工作内容 | 备注 | 与部概算项目分表对比调整说明
LH01 | 边坡绿化工程 | m2 |  | √ | √ | √ | √ |  |  | 边坡防护和绿化工程绿化共用 | 按不同的材料分级、建议列入绿化工程
LH0101 | 播种草籽 | m2 |  | √
LH0102 | 铺（植）草皮 | m2 |  | √
LH0103 | 土工织物植草 | m2 |  | √
LH0104 | 植生袋植草 | m2 |  | √
LH0105 | 液压喷播植草 | m2 |  | √
LH0106 | 客土喷播植草 | m2 |  | √
LH0107 | 喷混植草 | m2 |  | √
LH0108 | 边坡种植（插扦）灌木 | m2或株 |  | √ | [6 empty] | 修改取消上下边坡分
……
LH02 | 场地绿化及环保 | m2 |  | √ | √ | √ | √
LH0201 | 撒播草种 | m2 |  | √
LH0202 | 铺植草皮 | m2 |  | √
LH0203 | 绿地喷灌管道 | m |  | √
……
LH03 | 种植乔木 | 株 |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 取消下层级的具体树种
……
LH04 | 种植灌木 | 株 |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 取消下层级的具体树种
……
LH05 | 种植攀缘植物 | 株 |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 取消下层级的具体树种
……
LH06 | 种植竹类植物 | 株 |  | √ | √ | √ | √
LH07 | 种植棕榈类植物 | 株 |  | √ | √ | √ | √
LH08 | 栽植绿篱 | m2 |  | √ | √ | √ | √
……
LH09 | 声屏障 | m |  | √ | √ | √ | √ |  |  | 按不同的材料及类型分级
LH0901 | 消声板声屏障 | m |  | √ | √ | √ | √
LH0902 | 吸音砖声屏障 | m3 |  | √ | √ | √ | √
GDLH0903 | 砖墙声屏障 | m3 |  | √ | √ | √ | √
……
GDLH10 | 园林景观 | 处 |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 新增
……