## 表1_近6年在建项目
表1
广东省2011年至2016年高速公路建设情况表 单位：亿元 公里
序号 | 项目名称 | 业主单位名称 | 建设里程 | 车道数量(双向合计) | 开工时间（xx年.xx月） | 完工时间（xx年.xx月） | 建设状态 | 建设性质 | 项目批准部门 | 投资建设主体情况 |  | 项目开竣工情况 |  |  |  | 概算投资情况 | [5 empty] | 实际已到位资金 | 实际完成投资情况 | 项目运营情况 | [5 empty] | 备注 | 联系人 | 电话(手机)
[7 empty] | 已完工/在建 | 新建/改扩建 |  | 名称 | 单位性质 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 实际开工时间 | 实际完工时间 | 总金额 | 其中政府资金 | 其中：中央财政资金 | 地方财政资金 | 自有资金 | 其他资金 |  |  | 正式投运日期（xx年.xx月） | 运营模式 | 收费年限 | 累计运营收入 | 累计运营支出 | 贷款余额
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1
2
3
4
5
6
7
8
填表说明：1.填表范围为2011年至2016年6月期间开工或在建项目，不包含2010年底以前已完工项目。联系人：杜吉中；联系电话13570420769
2.请于2016年7月15日前填报，并发送到省交通厅邮箱：guoxiaoguang@gdcd.gov.cn或geliang87@gdcd.gov.cn

## Sheet1
表1
福建省2010年至2014年建设的高速公路情况表 单位：亿元 公里
序号 | 项目名称 | 建设里程 | 车道数量(双向合计) | 建设状态 | 建设性质 | 项目批准部门 | 投资建设主体情况 |  | 项目开竣工情况 |  |  |  | 概算投资情况 | [5 empty] | 实际已到位资金 | 实际完成投资情况 | 项目运营情况 | [5 empty] | 政府审计情况 |  |  | 是否为抽审公路 | 拟抽审工程造价 | 详细抽审原因 | 备注
|  |  |  | 已完工/在建 | 新建/改扩建 |  | 名称 | 企业性质 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 实际开工时间 | 实际竣工时间 | 总金额 | 其中政府资金 | 其中：中央财政资金 | 地方财政资金 | 自有资金 | 其他资金 |  |  | 投运日期 | 运营模式 | 收费年限 | 累计运营收入 | 累计运营支出 | 融资债务余额 | 是否接受过政府审计 | 政府审计内容 | 政府审计机关
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | 永武高速公路龙岩段 | 155.42 | 4 | 已完工 | 新建 | 国家发改委 | 龙岩永武高速公路有限责任公司 | 国有 | 2007-8 | 2010-8 | 2007-8 | 2010-6 | 94.32 | [5 empty] | 85.1569 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 54.5126 | 是 | 竣工决算审计 | 福建省审计厅
2 | 永武高速公路三明段 | 39.86 | 4 | 已完工 | 新建 | 国家发改委 | 三明永武高速公路有限责任公司 | 国有 | 2007-4 | 2010-4 | 2007-4 | 2010-4 | 27.33 | [5 empty] | 27.71 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 17.5024 | 是 | 竣工决算审计 | 福建省审计厅
3 | 莆秀高速公路 | 23.58 | 4 | 已完工 | 新建 | 福建省发改委 | 莆田市莆秀高速公路有限公司 | 民营 | 2007-1 | 2010-4 | 2007-1 | 2010-4 | 16.34 | [5 empty] | 16.18 |  |  | BOT |  |  |  | 10.4628 | 否
4 | 机场二期 | 26.1 | 6 | 已完工 | 新建 | 福建省发改委 | 福州机场二期高速公路有限公司 | 国有 | 2007-1 | 2010-12 | 2007-7 | 2010-10 | 53.67 | [5 empty] | 57.0986 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 33.8772 | 是 | 竣工决算审计 | 福州市审计局
5 | 绕城西北段 | 51.56 | 4、6 | 已完工 | 新建 | 国家发改委 | 福州绕城高速公路有限责任公司 | 国有 | 2007-1 | 2010-12 | 2007-8 | 2012-3 | 66.61 | [5 empty] | 64.5281 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 41.0381
6 | 武邵高速公路 | 91.7 | 4 | 已完工 | 新建 | 福建省发改委 | 福建武邵高速发展有限公司 | 国有 | 2007-11 | 2010-10 | 2007-11 | 2010-10 | 44.48 | [5 empty] | 41.74 |  |  | BOT |  |  |  | 26.17 | 否
7 | 渔平高速公路 | 41.36 | 6 | 已完工 | 新建 | 福建省发改委 | 福州渔平高速公路有限责任公司 | 国有 | 2009-3 | 2012-3 | 2009-3 | 2010-12 | 45.75 | [5 empty] | 45.1369 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 30.2898 | 是 | 竣工决算审计 | 福建省审计厅
8 | 福泉高速公路扩建工程 | 140.452 | 8 | 已完工 | 扩建 | 国家发改委 | 福州福泉高速公路扩建工程建设有限公司/莆田市高速公路有限责任公司/泉州市高速公路投资有限公司 | 国有 | 2008-12 | 2011-1 | 2008-12 | 2011-1 | 90.69 | [5 empty] | 64.5375 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 36.5025 | 否
9 | 南安至惠安支线 | 56.031 | 6 | 已完工 | 新建 | 福建省发改委 | 泉州南惠高速公路有限公司 | 国有 | 2008-9 | 2011-7 | 2008-9 | 2011-7 | 43.88 | [5 empty] | 42.1206 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 27.2516 | 是 | 竣工决算审计 | 泉州市审计局
10 | 永安至宁化高速公路 | 123.517 | 4 | 已完工 | 新建 | 国家发改委 | 三明永宁高速公路有限责任公司 | 国有 | 2009-3 | 2011-12 | 2009-3 | 2011-12 | 91.02 | [5 empty] | 85.4895 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 61.8145 | 是 | 竣工决算审计 | 三明市审计局
11 | 厦漳高速公路扩建工程 | 39.722 | 8 | 已完工 | 新建 | 国家发改委 | 厦门市高速公路建设开发有限公司/ 漳州市交通建设投资开发有限公司 | 国有 | 2009-4 | 2012-5 | 2009-4 | 2012-5 | 42.47 | [5 empty] | 43.1799 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 31.7461 | 是 | 竣工决算审计 | 福建省审计厅
12 | 浦城至建宁高速公路浦城段 | 34.872 | 4 | 已完工 | 新建 | 福建省发改委 | 南平龙浦高速公路有限责任公司 | 国有 | 2008-12 | 2012-1 | 2008-12 | 2012-1 | 24.46 | [5 empty] | 20.981 |  |  | BOT |  |  |  | 13.581 | 是 | 竣工决算审计 | 南平市审计局
13 | 莆永高速公路龙岩段 | 161.058 | 4 | 已完工 | 新建 | 福建省发改委 | 龙岩双永高速公路有限责任公司 | 国有 | 2009-9 | 2013-12 | 2009-9 | 2013-12 | 129.56 | [5 empty] | 126.0655 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 84.2288 | 否
14 | 宁武高速公路 | 260.16 | 4 | 已完工 | 新建 | 国家发改委 | 南平宁武高速公路有限公司 宁德宁武高速公路有限公司 | 国有 | 2009-4 | 2012-12 | 2009-4 | 2012-12 | 219.99 | [5 empty] | 195.9494 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 122.3775 | 是 | 竣工决算审计 | 福建省审计厅
15 | 南安金淘至厦门段高速公路 | 98.2 | 4 | 已完工 | 新建 | 福建省发改委 | 泉州市金安高速公路有限公司/ 厦门百城金安高速公路有限公司 | 国有 | 2009-6 | 2012-10 | 2009-8 | 2014-12 | 92.39 | [5 empty] | 87.3028 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 57.5374 | 是 | 跟踪审计 | 厦门市审计局
16 | 厦漳跨海大桥 | 9.333 | 6 | 已完工 | 新建 | 国家发改委 | 福建厦漳大桥有限公司 | 国有 | 2009-8 | 2013-5 | 2009-8 | 2013-5 | 51.03 | [5 empty] | 53.7988 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 33.6188 | 否
17 | 福州福银高速公路南连接线 | 19.924 | 6 | 已完工 | 新建 | 福建省发改委 | 福州福银高速公路南连接线工程建设有限责任公司 | 国有 | 2009-12 | 2012-12 | 2009-12 | 2012-8 | 19.21 | [5 empty] | 17.5534 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 11.5534 | 否
18 | 莆永高速公路莆田段 | 64.231 | 4 | 已完工 | 新建 | 福建省发改委 | 莆田莆永高速公路有限责任公司 | 国有 | 2010-5 | 2012-12 | 2010-5 | 2012-11 | 43.077 | [5 empty] | 40.3122 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 28.3402 | 否
19 | 松溪至建瓯高速公路 | 106.66 | 4 | 已完工 | 新建 | 国家发改委 | 南平松建高速公路有限责任公司 | 国有 | 2009-11 | 2012-11 | 2009-11 | 2012-11 | 68.07 | [5 empty] | 65.8937 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 43.2141 | 是 | 竣工决算审计 | 南平市审计局
20 | 龙岩上杭蛟洋至城关 | 36.132 | 4 | 已完工 | 新建 | 福建省发改委 | 上杭蛟城高速公路有限公司 | 国有 | 2009-8 | 2012-12 | 2009-8 | 2012-12 | 24.46 | [5 empty] | 24.398 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 15.768 | 是 | 竣工决算审计 | 龙岩市审计局
21 | 泉州环城高速公路晋江至石狮 | 34.1 | 6 | 已完工 | 新建 | 福建省发改委 | 泉州晋石高速公路有限责任公司 | 国有 | 2010-4 | 2012-12 | 2010-4 | 2012-12 | 40.08 | [5 empty] | 38.5025 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 25.2929 | 是 | 竣工决算审计 | 泉州市审计局
22 | 福州至永泰高速公路 | 66.403 | 6 | 已完工 | 新建 | 福建省发改委 | 福州福永高速公路有限责任公司 | 国有 | 2010-5 | 2013-12 | 2010-5 | 2013-12 | 73.59 | [5 empty] | 64.2766 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 40.2337 | 否
23 | 泰宁至建宁高速公路 | 80.23 | 4 | 已完工 | 新建 | 福建省发改委 | 三明建泰高速公路有限责任公司 | 国有 | 2010-2 | 2013-9 | 2010-2 | 2013-11 | 51.5 | [5 empty] | 43.8722 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 32.447 | 是 | 竣工决算审计 | 三明市审计局
24 | 漳州招银疏港高速公路 | 22.49 | 6 | 已完工 | 新建 | 福建省发改委 | 福建招银高速公路有限公司 | 国有 | 2010-6 | 2013-12 | 2010-6 | 2013-12 | 22.276 | [5 empty] | 21.8525 |  |  | BOT |  |  |  | 13.826 | 是 | 竣工决算审计 | 福建省审计厅
25 | 永定湖雷至城关高速公路 | 16.371 | 4 | 已完工 | 新建 | 福建省发改委 | 龙岩双永高速公路有限责任公司 | 国有 | 2010-9 | 2013-1 | 2010-9 | 2013-1 | 12.04 | [5 empty] | 10.857 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 7.567 | 否
26 | 沈海复线莆田（仙游）至南安（金淘）莆田段 | 50.332 | 6 | 已完工 | 新建 | 福建省发改委 | 莆田沈海复线高速公路有限责任公司 | 国有 | 2011-5 | 2013-12 | 2011-5 | 2013-12 | 50.12 | [5 empty] | 45.4753 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 29.771 | 是 | 跟踪审计 | 莆田市审计局
27 | 沈海复线漳州（天宝）至平和 | 52.283 | 4、6 | 已完工 | 新建 | 福建省发改委 | 漳州沈海复线高速公路有限公司 | 国有 | 2011-4 | 2013-12 | 2011-4 | 2013-12 | 36.3 | [5 empty] | 34.5086 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 22.3232 | 否
28 | 沈海复线漳州（平和）至诏安（闽粤界） | 54.83 | 4 | 已完工 | 新建 | 福建省发改委 | 漳州沈海复线高速公路有限公司 | 国有 | 2011-4 | 2013-12 | 2011-4 | 2013-12 | 35.28 | [5 empty] | 31.6312 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 19.7286 | 否
29 | 古武武平至东留（武平城关至十方段） | 38 | 4 | 在建 | 新建 | 福建省发改委 | 龙岩古武高速公路有限公司 | 国有 | 2010-7 | 2013-6 | 2010-1 | 2015-2 | 26.07 | [5 empty] | 22.228 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 16.379 | 否
30 | 泉州环城高速公路南安张坑至石井段 | 42.081 | 6 | 已完工 | 新建 | 福建省发改委 | 泉州南石高速公路有限责任公司 | 国有 | 2011-2 | 2013-12 | 2011-2 | 2013-12 | 42.02 | [5 empty] | 36.7244 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 27.1225 | 否
31 | 厦门海沧至漳州天宝 | 58.13 | 4、6 | 已完工 | 新建 | 国家发改委 | 厦门路桥建设集团 漳州厦成高速公路有限责任公司 | 国有 | 2009-4 | 2012-5 | 2009-4 | 2014-12 | 89.76 | [5 empty] | 71.5328 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 26.976 | 否
32 | 长泰美宫至陈巷段 | 26.336 | 6 | 已完工 | 新建 | 福建省发改委 | 漳州厦成高速公路有限责任公司 | 国有 | 2010-4 | 2013-6 | 2010-4 | 2013-12 | 18.78 | [5 empty] | 16.2836 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 11.6319
33 | 莆永公路泉州（永春）至龙岩（永定）泉州段 | 62.986 | 4 | 已完工 | 新建 | 福建省发改委 | 泉州莆永高速公路有限责任公司 | 国有 | 2011-4 | 2013-12 | 2011-4 | 2013-12 | 64.83 | [5 empty] | 54.9394 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 36.388 | 否
34 | 渔平延伸线 | 6 | 6 | 已完工 | 新建 |  | 福州平潭海峡大桥有限公司 | 国有 | 2010-12 | 2014-5 | 2010-12 | 2014-5 | 14.33 | [5 empty] | 12.5405 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 7.5105 | 否
35 | 漳州南联络线 | 46.48 | 4 | 已完工 | 新建 | 福建省发改委 | 漳州靖海高速公路有限公司 | 国有 | 2011-4 | 2014-6 | 2011-4 | 2014-11 | 32.47 | [5 empty] | 30.899 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 21.5189 | 是 | 跟踪审计 | 漳州市审计局
36 | 莆永莆田(仙游)至泉州(永春)泉州段 | 30 | 4 | 已完工 | 新建 | 福建省发改委 | 泉州莆永高速公路有限责任公司 | 国有 | 2012-1 | 2013-12 | 2012-1 | 2013-12 | 24.6057 | [5 empty] | 18.1099 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 11.498 | 否
37 | 沈海复线莆田（仙游）至南安（金淘）泉州段 | 35.38 | 6 | 已完工 | 新建 | 福建省发改委 | 泉州沈海复线高速公路有限公司 | 国有 | 2012-6 | 2014-12 | 2012-6 | 2014-12 | 31.77 | [5 empty] | 24.6718 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 15.35 | 否
38 | 安溪连接线 | 15.243 | 4 | 已完工 | 新建 | 福建省发改委 | 泉州双安高速公路有限责任公司 | 国有 | 2013-1 | 2014-12 | 2013-1 | 2014-12 | 14.99 | [5 empty] | 7.2267 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 4.2 | 否
39 | 沈海复线宁德（漳湾）至连江（浦口）福州段 | 32.69 | 6 | 在建 | 新建 | 福建省发改委 | 福州沈海复线高速公路有限公司 | 国有 | 2012-4 | 2015-12 | 2012-4 |  | 35.11 | [5 empty] | 24.4362 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 11.75 | 否
40 | 泉州湾跨海通道工程 | 26.7 | 6、8 | 在建 | 新建 | 国家发改委 | 泉州湾跨海大桥有限责任公司 | 国有 | 2012-1 | 2015-7 | 2012-1 |  | 69.23 | [5 empty] | 52.5327 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 34.701 | 否
41 | 漳永公路漳平(钱坂）至三明（永安）段 | 35.07 | 4 | 在建 | 新建 | 福建省发改委 | 龙岩漳永高速公路有限责任公司 | 国有 | 2012-5 | 2015-12 | 2012-5 |  | 28.93 | [5 empty] | 17.9352 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 15.14 | 否
42 | 京台线南平建瓯至福州闽侯 | 155.535 | 4 | 在建 | 新建 | 国家发改委 | 福州京台高速公路有限责任公司/南平京台高速公路有限责任公司/宁德京台高速公路有限责任公司 | 国有 | 2011-2 | 2015-12 | 2011-2 |  | 173.35 | [5 empty] | 106.8382 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 56.765 | 否
43 | 漳永公路龙岩漳平段 | 36.358 | 4 | 在建 | 新建 | 福建省发改委 | 龙岩漳永高速公路有限责任公司 | 国有 | 2012-8 | 2015-12 | 2012-8 |  | 35.86 | [5 empty] | 25.7273 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 21.718 | 否
44 | 漳州至永安高速公路漳州华安段 | 32.876 | 4 | 在建 | 新建 | 福建省发改委 | 漳州漳永高速公路有限责任公司 | 国有 | 2013-2 | 2015-12 | 2013-2 |  | 20.84 | [5 empty] | 11.0273 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 8.45 | 否
45 | 漳州至永安高速公路漳州（玉华）至新圩段 | 34.21 | 4 | 在建 | 新建 | 福建省发改委 | 漳州漳永高速公路有限责任公司 | 国有 | 2012-9 | 2015-12 | 2012-9 |  | 30.8 | [5 empty] | 20.1877 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 15.9 | 否
46 | 漳州东山连接线 | 11.199 | 4 | 在建 | 新建 | 福建省发改委 | 漳州市常东高速公路有限公司 | 国有 | 2013-3 | 2016-2 | 2013-5 |  | 8.38 | [5 empty] | 3.9 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 3.32 | 否
47 | 邵武至光泽 | 66.2 | 4 | 在建 | 新建 | 福建省发改委 | 福建邵光高速公路发展有限公司 | 国有 | 2013-2 | 2016-2 | 2013-8 |  | 48.05 | [5 empty] | 10.2377 |  |  | BOT |  |  |  | 0 | 否
48 | 湄渝三明（莘口）至明溪（城关）段 | 31.695 | 4、6 | 在建 | 新建 | 福建省发改委 | 三明湄渝高速公路有限责任公司 | 国有 | 2013-6 | 2016-6 | 2013-6 |  | 29.21 | [5 empty] | 13.5391 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 7.255 | 否
49 | 沈海复线宁德（漳湾）至连江（浦口）宁德段 | 24.536 | 6 | 在建 | 新建 | 福建省发改委 | 宁德沈海复线宁连高速公路有限公司 | 国有 | 2010-7 | 2015-12 | 2010-7 |  | 34.79 | [5 empty] | 15.358 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 7.308 | 是 | 跟踪审计 | 宁德市审计局
50 | 湄渝莆田（萩芦）至仙游（五星）段 | 41.3 | 6 | 在建 | 新建 | 福建省发改委 | 莆田湄渝高速公路有限责任公司 | 国有 | 2013-5 | 2016-5 | 2013-5 |  | 47.59 | [5 empty] | 22.101 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 11.7109 | 否
51 | 南京至宁德公路寿宁至福安段 | 54.479 | 4 | 在建 | 新建 | 福建省发改委 | 宁德福寿高速公路有限责任公司 | 国有 | 2012-10 | 2015-12 | 2012-10 |  | 46.86 | [5 empty] | 25.1302 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 14.26 | 否
52 | 沈海公路复线宁德（柘荣)至福安段 | 52.828 | 4 | 在建 | 新建 | 福建省发改委 | 宁德沈海复线高速公路有限责任公司 | 国有 | 2012-12 | 2015-12 | 2012-12 |  | 43.65 | [5 empty] | 24.4497 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 15.46 | 是 | 跟踪审计 | 宁德市审计局
53 | 长乐至平潭高速公路长乐古槐至松下段 | 22.63 | 6 | 在建 | 新建 | 福建省发改委 | 福州长平高速公路有限责任公司 | 国有 | 2013-3 | 2015-6 |  |  | 32.84 | [5 empty] | 2.116 |  |  | BT |  |  |  | 0 | 否
54 | 顺昌连接线 | 47.36 | 4 | 在建 | 新建 | 福建省发改委 | 南平延顺高速公路有限责任公司 | 国有 | 2013-8 | 2015-12 | 2013-8 |  | 41.327 | [5 empty] | 19.15 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 10.05 | 否
55 | 湄渝莆田（埭头）至（萩芦）段 | 52.058 | 6 | 在建 | 新建 | 福建省发改委 | 莆田湄渝高速公路有限责任公司 | 国有 | 2013-11 | 2016-11 | 2013-11 |  | 43.41 | [5 empty] | 13.5499 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 5.97 | 否
56 | 福州绕城公路东南段 | 91.656 | 6 | 在建 | 新建 | 国家发改委 | 福州东南绕城高速公路有限公司 | 国有 | 2013-10 | 2017-12 | 2013-10 |  | 138.03 | [5 empty] | 15.6658 |  |  | 收费还贷 |  |  |  | 5.05 | 否
57 | 南平联络线 | 46.34 | 4 | 在建 | 新建 | 国家发改委 | 南平联络线高速公路有限责任公司 | 国有 | 2014-1 | 2016-12 | 2014-1 |  | 39.54 | [5 empty] | 16.25 |  |  | BOT |  |  |  | 10 | 否
| 泉州泉三 | [17 empty] | 71.5246 | [6 empty] | 48.1236
Note on M4: MC SYSTEM: 填报为交工时间
Note on AB15: 竣工决算审计中
Note on AB17: 竣工决算审计中
Note on AB19: 宁德段已完成审计，南平段竣工决算审计中
Note on AB20: 泉州段中介机构审计中，厦门段政府审计机关跟踪审计中
Note on AB24: 竣工决算审计中
Note on AB25: 竣工决算审计中
Note on AB26: 竣工决算审计中
Note on AB28: 竣工决算审计中