## 2008年
2008年公路水毁重点项目省投资补助计划表
序号 | 组织实施单位 | 线路编号 (名称) | 桩 号 | 水毁情况 | 修复方案 | 批复预算 (万元) | 批复 建安费 (万元) | 省补助计划 （万元） | 政府 还贷 项目 | 县级管 养单位 | 省公路局设计批复文号 | 备注 | 验收情况
| 全省 |  |  |  |  | 12969.12 | 11475.35 | 7999.78
1 | 广州市公路局 | G324 | 中新镇旧S118线交叉口 | 中新墟镇路段,大雨路面严重水浸,通车困难，旧涵损坏淤塞 | 重建1-3.5x1.5m盖板明涵53m,新建1-3.5x1.5m盖板沟53m | 85.94 | 77.31 | 54.55 | 是 | 增城局 | 粤公养函［2008］943号 |  | 已报
2 | 广州公路总站 | S355 | K40+800 | 旧石拱涵受洪水冲刷，损坏严重 | 拆旧重建1-3x2m盖板涵，开挖、回填路基，重铺路面 | 48.63 | 42.36 | 29.89 | 否 | 增城站 | 粤公养函［2008］942号 |  | 已报
3 | 河源市公路局 | S120 | K227+400 | 临河路基冲毁、危及路面 | 新建挡墙、设置丁字坝、护岸墙 | 127.46 | 117.11 | 82.61 | 否 | 紫金局 | 粤公养函［2008］963号 |  | 河路养[2011]96
4 | 河源市公路局 | S120 | K241+335 | 临河路基冲毁、危及路面 | 新建挡墙、修复路基、浆砌片石护坡 | 112.75 | 98.46 | 69.49 | 否 | 紫金局 | 粤公养函［2008］963号 |  | 河路养[2011]96
5 | 河源市公路局 | S340 | K24+410 | 清水桥桥台八字墙及基础冲毁 | 修复桥梁毁坏部分、加固基础 | 43.65 | 36.47 | 25.75 | 否 | 紫金局 | 粤公养函［2008］963号 |  | 河路养[2011]96
6 | 河源市公路局 | S120 | K259+840 | 桥梁八字墙及路基冲毁 | 修复路基、加固桥梁 | 41.63 | 35.51 | 25.07 | 否 | 紫金局 | 粤公养函［2008］963号 |  | 河路养[2011]96
7 | 河源市公路局 | S341 | K38+500 | 临河路基冲毁、边坡下塌 | 新建挡墙、修复路基 | 40.72 | 35.42 | 25 | 否 | 连平局 | 粤公养函［2008］963号 |  | 河路养[2011]96
8 | 河源市公路局 | X158 | K4+700 | 左侧路基下陷、危及路面 | 新建挡墙、修复路基 | 40.76 | 35.4 | 24.98 | 否 | 龙川局 | 粤公养函［2008］963号 |  | 河路养[2011]96
9 | 河源市公路局 | S242 | K51+519 | 临河路基冲毁 | 新建挡墙、修复路基 | 45.67 | 38.75 | 27.35 | 否 | 紫金局 | 粤公养函［2008］963号 |  | 河路养[2011]96
10 | 河源市公路局 | S242 | K40+772 | 临河路基、路面冲毁 | 新建挡墙、修复路基路面、增设波形护栏 | 258.75 | 231.95 | 163.66 | 否 | 紫金局 | 粤公养函［2008］963号 |  | 河路养[2011]96
11 | 河源市公路局 | S242 | K43+295 | 临河路基冲毁、路面悬空 | 新建挡墙、修复路基路面、增设波形护栏 | 120.29 | 106.74 | 75.32 | 否 | 紫金局 | 粤公养函［2008］963号 |  | 河路养[2011]96
12 | 河源市公路局 | S340 | K37+036 细坑中桥 | 旧2-6m石拱桥,宽10m,基础淘空,拱圈变形。 | 新建1-20m预应力空心板桥，桥长42.64m，桥宽10m | 242.24 | 212.17 | 86.49 | 否 | 紫金局 | 粤公养函［2008］963号 |  | 河路养[2011]96
13 | 河源公路总站 | S229线 | K81+900 | 下边坡塌方，原坡脚排水沟冲毁 | 重建坡脚排水沟，路基侧设片石砼挡墙，另侧设砌石挡墙 | 49.2 | 44.39 | 31.32 | 否 | 和平站 | 粤公养函［2008］964号 |  | 【2009】40号上报
14 | 河源公路总站 | S242线 | K111+100 | 沿河下边坡冲毁坍塌,路面垮塌 | 设片石砼挡墙,回填路基,坡面网格砌石骨架植草,修复路面、护栏 | 181.85 | 165.86 | 117.01 | 否 | 紫金站 | 粤公养函［2008］964号 |  | 【2009】40号上报
15 | 河源公路总站 | S242线 | K112+200 | 沿河下边坡冲毁坍塌,路面垮塌 | 设片石砼挡墙,回填路基,坡面网格砌石骨架植草,修复路面、护栏 | 91.35 | 83.04 | 58.58 | 否 | 紫金站 | 粤公养函［2008］964号 |  | 【2009】40号上报
16 | 河源公路总站 | S339线 | K119+200 | 下边坡塌方 | 设片石砼路堤挡墙,挡水梗,回填边坡,坡面铺草皮 | 59.99 | 54.34 | 38.34 | 否 | 和平站 | 粤公养函［2008］964号 |  | 【2009】40号上报
17 | 河源公路总站 | S339线 | K123+000 | 下边坡塌方,冲沟，坡脚挡土墙冲毁 | 坡脚重设片石砼路堤挡墙，坡面网格砌石骨架植草,挡水梗，急流槽 | 52.82 | 47.16 | 33.27 | 否 | 和平站 | 粤公养函［2008］964号 |  | 【2009】40号上报
18 | 河源公路总站 | X181线 | K30+270 | 高填方路基下塌长50米,高约30米,路面淘空宽2米 | 设片石砼路肩挡墙,回填路基,增设1道圆管涵,修复路面,防撞栏,边沟 | 91.74 | 83.6 | 58.98 | 否 | 东源地方局 | 粤公养函［2008］964号 |  | 【2009】40号上报
19 | 河源公路总站 | X181线 | K50+700-K51+100 | 沿河挡土墙冲毁,路基下边坡塌方 | 砌筑片石砼挡墙350m,回填边坡 | 189.27 | 172.39 | 121.62 | 否 | 东源地方局 | 粤公养函［2008］964号 |  | 【2009】40号上报
20 | 河源公路总站 | X182线 | K42+500 | 沿河下边坡坍塌 | 设仰斜式片石砼路堤挡墙，护栏 | 52.87 | 47.35 | 33.41 | 否 | 和平站 | 粤公养函［2008］964号 |  | 【2009】40号上报
21 | 河源公路总站 | X185线 | K7+500 | 沿河下边坡挡墙冲毁倒塌 | 设仰斜式片石砼路堤挡墙,回填边坡,坡面铺草皮,护栏 | 47.84 | 43.17 | 30.46 | 否 | 连平地方局 | 粤公养函［2008］964号 |  | 【2009】40号上报
22 | 清远市公路局 | G323鹿鸣关隧道备用线 | K4+780-K4+802 | 下边坡坍塌严重 | 设置片石砼路堤挡墙、浆砌片石护坡 | 42.57 | 38.63 | 27.25 | 否 | 连南局 | 粤公养函［2008］945号 |  | 【2010】154号
23 | 清远公路总站 | X367线 | K25+680-K25+760 | 水库边冲毁路基长80米 | 坡脚设路堤挡墙，重填路基，新做路面，新增1-4m涵洞 | 101.7 | 92.55 | 65.3 | 否 | 英德站 | 粤公养函［2008］944号 |  | 已报
24 | 清远公路总站 | X367线 | K11+460-K11+540 | 下边坡塌方长50m，路面损坏 | 设路堤式挡墙、护栏，修复路面 | 55 | 49.89 | 35.2 | 否 | 英德站 | 粤公养函［2008］944号 |  | 已报
25 | 清远公路总站 | X379线 | K48+210-K48+402 | 整体冲毁路基长192米 | 向山边移线，重做路基路面，新增1道涵洞 | 78.79 | 70.58 | 49.8 | 否 | 英德站 | 粤公养函［2008］944号 |  | 已报
26 | 韶关市公路局 | S248 | K74+010-K74+050 | 下边坡坍塌，冲毁挡土墙，路基、路面损坏 | 修建片石砼路肩墙40m、重铺路面、重修防撞栏 | 41.04 | 37.16 | 26.22 | 否 | 乐昌局 | 粤公养函［2008］949号 |  | 韶路养[2010]361号
27 | 韶关市公路局 | S247 | K28+750-K28+785 | 下边坡塌方、路面损坏 | 砌片石砼路肩挡墙，重铺路面 | 40.1 | 35.96 | 25.37 | 否 | 乐昌局 | 粤公养函［2008］949号 |  | 韶路养[2010]361号
28 | 韶关市公路局 | S244 | K162+030-K162+075 | 路基下塌、路面损坏 | 砌路肩式挡土墙，重铺路面 | 48.64 | 41.71 | 29.44 | 否 | 翁源局 | 粤公养函［2008］949号 |  | 韶路养[2010]360号
29 | 韶关市公路局 | S244 | K195+680-K195+830 | 下边坡塌方、边沟损坏 | 建路肩挡墙,路堑挡墙+砌石骨架植草护坡,修复路基、边沟 | 60.1 | 54.68 | 38.58 | 否 | 新丰局 | 粤公养函［2008］949号 |  | 韶路养[2010]359号
30 | 韶关市公路局 | S244 | K200+090-K200+250 | 路基下塌、路面损坏 | 砌路肩式挡土墙，重铺路面，设钢筋砼防撞栏，修复边沟 | 78.7 | 70.89 | 50.02 | 否 | 新丰局 | 粤公养函［2008］949号 |  | 韶路养[2010]359号
31 | 韶关市公路局 | G105 | K2388+400-K2388+500 | 涵洞损坏 | 新建1-2.0m石拱涵47m,接长1-3.0m盖板涵15m | 43.22 | 38.14 | 26.92 | 是 | 新丰局 | 粤公养函［2008］949号 |  | 韶路养[2010]359号
32 | 韶关公路总站 | X335 | K11+500 | 下边坡坍塌，冲毁挡土墙，路基、路面损坏 | 修建路肩片石砼挡土墙、重铺路面、重修防撞栏 | 41.1 | 37.45 | 26.43 | 否 | 仁化站 | 粤公养函［2008］947号 |  | 已报
33 | 韶关公路总站 | X335 | K22+800 | 下边坡坍塌，冲毁挡土墙、水沟，路基、路面损坏 | 修建路肩挡土墙、重铺路面、重修防撞栏、边沟 | 42.02 | 37.64 | 26.56 | 否 | 仁化站 | 粤公养函［2008］947号 |  | 已报
34 | 韶关公路总站 | X316 | K22+430- K22+524 | 沿河下边坡坍塌，冲毁挡土墙，路基、路面损坏 | 抗滑桩改为路肩片石砼挡土墙、重铺路面、重修防撞栏 | 40.47 | 37.24 | 26.27 | 否 | 曲江站 | 粤公养函［2008］947号 |  | 已报
35 | 韶关公路总站 | X355 | K10+000- K10+200 | 沿河下边坡坍塌，冲毁挡土墙，路基、路面损坏 | 修建路肩片石砼挡土墙120m、重铺路面150m、重修防撞栏 | 211.79 | 193.45 | 136.47 | 否 | 新丰地方局 | 粤公养函［2008］947号 |  | 韶路总[2010]235号
36 | 江门市公路局 | X543 | K30+815段东山桥附近 | 右侧路基发生严重下塌方、漏空，人行道路面板坍塌长53米。 | ①在人行道上铺设砼路面。②靠河边设片石砼路肩墙，墙顶设置砼栏杆。③绿化带砌筑红砖路缘石。③东山桥下游修建漫水坝。 | 42.28 | 37.81 | 26.68 | 否 | 开平站 | 粤公养函［2008］968号 |  | 已报
37 | 江门市总站 | S273 | 小马桥及引道 | 小马桥及引道严重水毁 | 重建一跨16m装配式预应力钢筋混凝土空心板桥，宽17.5m，桥梁全长20.5m。 | 81.91 | 72.46 | 51.13 | 否 | 台山站 | 粤公养函［2008］969号 |  | 已报表
38 | 茂名局 | S113 石旦大桥 | k321+50.5 | 5～8号孔被洪水冲毁 | 重建6×16m预制安装钢筋混凝土T梁桥，宽7.5m，桥梁全长101m。 | 247.89 | 213.25 | 172.94 | 否 | 2008 | 粤公养函[2008]721号
39 | 茂名市总站 | X633 | K48+800～900段 | 下边坡崩塌，半幅沥青路面受损 | 新建水泥混凝土护脚挡墙，回填路基，修复路面，新建混凝土护栏 | 40.94 | 37.34 | 26.35 | 否 | 高州站 | 粤公养函[2008]957号
40 | 茂名市总站 | X650 | K9+820～K9+920 | 下边坡大面积塌方。 | 修复边坡，新建路堤墙，修复路面，完善排水。 | 50.47 | 44.6 | 31.47 | 否 | 信宜站 | 粤公养函[2008]957号
41 | 阳江市总站 | X600 | k38+170~k38+230 | 下边坡崩塌，水泥混凝土路面铺空。 | 完善排水工程，新建挡土墙和修复路面，新建涵洞。 | 69.24 | 54.36 | 38.4 | 否 | 阳春站 | 粤公养函[2008]960号 |  | 已报
42 | 云浮局 | S368 | K92+380-K92+500 | 下边坡坍塌，路面崩塌。 | 新建挡土墙，修复路面和完善安全设施。 | 99.15 | 89.88 | 63.41 | 否 | 郁南局 | 粤公养函［2008］973号 |  | 已报
43 | 云浮局 | S352 | K69+200-K69+300 | 下边坡坍塌 | 新建挡土墙和完善安全设施。 | 79.54 | 69.6 | 49.12 | 否 | 郁南局 | 粤公养函［2008］973号 |  | 已报
44 | 云浮局 | X468 | K6+780-K6+920 | 下边坡坍塌 | 新建挡土墙和完善安全设施。 | 95.39 | 85.73 | 60.49 | 否 | 云城局 | 粤公养函［2008］973号 |  | 已报
45 | 云浮局 | X468 | K8+050-K8+150 | 下边坡坍塌 | 新建挡土墙和完善安全设施。 | 39.1 | 35.21 | 24.84 | 否 | 云城局 | 粤公养函［2008］973号 |  | 已报
46 | 云浮局 | S368 | K47+930-K48+080 | 下边坡坍塌 | 新建挡土墙和完善安全设施。 | 79.72 | 71.79 | 50.65 | 否 | 郁南局 | 粤公养函［2008］973号 |  | 已报
47 | 云浮局 | X468 | K5+635-K5+725 | 下边坡坍塌 | 新建挡土墙和完善安全设施。 | 58.59 | 52.97 | 37.37 | 否 | 云城局 | 粤公养函［2008］973号 |  | 已报
48 | 云浮局 | S368 | K64+800-K64+980 | 下边坡坍塌，部分路面破坏。 | 新建挡土墙，修复路面和完善安全设施。 | 99.06 | 91.78 | 64.74 | 否 | 郁南局 | 粤公养函［2008］973号 |  | 已报
49 | 云浮局 | X468 | K7+905-K7+985 | 下边坡坍塌 | 新建挡土墙和完善安全设施。 | 51.41 | 46.05 | 32.49 | 否 | 云城局 | 粤公养函［2008］973号 |  | 已报
50 | 云浮局 | S279 | K43+720-K43+880 | 右路基被冲刷浸泡，临河边路基下崩塌。 | 新建片石砼路堤式挡墙，回填路基。 | 85.49 | 76.35 | 53.87 | 否 | 郁南局 | 粤公养函［2008］973号 |  | 已报
51 | 云浮局 | S279 | K28+220-K28+300 | 右路基被冲刷浸泡，下边坡崩塌，护栏损毁。 | 重建路堤式挡墙，回填路基，重新安装砼护栏。 | 43.78 | 39.2 | 27.66 | 否 | 郁南局 | 粤公养函［2008］973号 |  | 已报
52 | 云浮局 | S352 | K154+635-K154+720 | 左路基浸水，挡墙基础冲空，墙身开裂。 | 拆除旧挡墙，重新修建片石砼路堤式挡墙。 | 52.49 | 48.58 | 34.27 | 否 | 罗定局 | 粤公养函［2008］973号 |  | 已报
53 | 云浮市总站 | S368 | K39+400 | 下边坡坍塌，路面悬空。 | 新建挡土墙，完善排水工程，重建涵洞，修复路面和完善安全设施。 | 82.09 | 69.04 | 48.74 | 否 | 郁南站 | 粤公养函［2008］972号 |  | [2011]130
54 | 云浮市总站 | S368 | K28+180～K28+260 | 下边坡坍塌。 | 新建挡土墙，完善排水工程和安全设施。 | 44.54 | 36 | 25.42 | 否 | 云安站 | 粤公养函［2008］972号 |  | [2011]130
55 | 云浮市总站 | X868 | K28+500～K28+570 | 下边坡坍塌。 | 新建挡土墙，修复路面，完善排水工程和安全设施。 | 69.32 | 63.97 | 46 | 否 | 云安站 | 粤公养［2009］19号 |  | [2011]130
56 | 湛江局 | S286 | k33+250 牛仔坡桥 | 基础下沉,主梁开裂 | 重建宽12m，桥梁全长37.28m。 | 120.66 | 114.13 | 90.07 | 否 | 吴川局 | 粤公养函［2008］1026号 |  | 湛路养[2011]348号
57 | 湛江市总站 | X700 | k1+200~k5+060 | 路基路面被冲毁，通车困难。 | 修复路基，铺设水泥混凝土路面。 | 594.61 | 543.71 | 383.57 | 否 | 吴川站 | 粤公养函［2008］967号 |  | 湛交路报[2011]16号
58 | 湛江市总站 | X700 | k5+900~k7+446 | 路基路面被冲毁，通车困难。 | 修复路基，铺设水泥混凝土路面。 | 238.26 | 217.77 | 153.63 | 否 | 吴川站 | 粤公养函［2008］967号 |  | 湛交路报[2011]16号
59 | 肇庆市公路局 | S349 | K30+330～K30+440 | 下边坡冲空，路基下塌，路面悬空。 | 新建挡土墙，修复路面和完善安全设施 | 58.43 | 45.67 | 32.26 | 否 | 怀集局 | 粤公养函［2008］971号 |  | [2009]770上报
60 | 肇庆市总站 | X807线 | k5+251 古垒桥 | 2#桥墩下沉 | 重建9×16m钢筋混凝土现浇简支T梁桥，宽8.5m，桥梁全长148.12m。 | 393.81 | 356.05 | 190.82 | 否 | 德庆站 | 粤公养函［2008］970号
61 | 潮州市公路局 | S222线 | K84+358-K84+494 | 下边坡坍塌,排水沟冲毁,挡土墙倒塌. | 修复排水沟,重砌挡墙及护坡. | 56.68 | 51.28 | 36.18 | 否 | 饶平局 | 粤公养函［2008］931号 |  |  | 年底验收
62 | 惠州市公路局 | S353 | K40+820～865段 | 右侧路基下边坡塌方冲毁45m，路面掏空，水沟边沟损毁。 | 修建片石混凝土挡土墙45m，回填夯实夯实路基土方，重新新建排水沟，增设波形防撞栏。 | 39.26 | 35.17 | 24.82 | 否 | 龙门局 | 粤公养函［2008］936号 |  | 龙门局已办理完工验收手续
63 | 惠州市公路局 | X208 | K13+347～K13+370 (梁化桥头) | 0＃台两侧锥坡、路基冲毁，右侧长30m，路面淘空深4m，已封闭车辆交通。 | 修建C20号片石混凝土挡土墙，回填夯实路基土方，修复锥坡、路面. | 47.59 | 42.45 | 29.95 | 否 | 惠东局 | 粤公养函［2008］936号 |  | 惠市路养 〔2010〕3号
64 | 惠州地方公路管理站 | X220 | K3+710～K3+780 | 河边下边坡坍塌、挡土墙倒塌 | 重建片石挡土墙，回填路基,砌石护坡 | 44.14 | 40.03 | 28.24 | 否 | 龙门站 | 粤公养函［2008］933号 |  |  | 年底前验收
65 | 惠州地方公路管理站 | X193线 | K13+967 九潭桥 | 左幅旧桥被洪水冲毁。旧桥4x10m石拱桥，桥面宽5m。 | 重建10+13+13+10m钢筋混凝土空心板桥，桥宽7m，桥梁全长58.08m，宽7m。 | 143.13 | 120.16 | 61.7 | 否 | 博罗站 | 粤公养函［2008］933号 |  |  | 年底前验收
66 | 揭阳市公路局 | S238线 | K73+740~K73+860 | 路基滑坡,防撞栏倒塌,农田受毁,交通中断 | 回填路基,设置挡墙,砌筑护坡,修复路面和防撞栏 | 163.47 | 143.51 | 101.27 | 否 | 揭西局 | 粤公养函［2008］934号
67 | 揭阳市公路局 | S236线 | K82+555-K82+685 | 路基大面积滑坡,路面下沉,交通中断 | 设置挡墙,回填路基,设置反压护道,修复路面和防撞栏 | 191.06 | 165.32 | 116.68 | 否 | 惠来局 | 粤公养函［2008］934号
68 | 揭阳市公路总站 | X112线 | K8+530东厝寮桥 | 桥梁全毁,交通中断 | 重建桥梁,宽10.0m,桥梁全长37.04m. | 100.69 | 86.1 | 56.06 | 否 | 揭东站 | 粤公养函［2008］935号 |  | 【2010】28号
69 | 揭阳市公路总站 | X101线 | K16+800－K16+880 | 路基冲断,砼面板冲毁,涵洞全毁 | 回填路基,砌挡墙,修复路面,重建盖板涵. | 41.32 | 35.67 | 25.18 | 否 | 惠来站 | 粤公养函［2008］935号 |  | 【2010】28号
70 | 梅州市公路局 | S223线 | K93+210~K93+465 | 下边坡冲刷、路基塌方 | 钻孔灌注桩基础、片石混凝土挡墙和护坡 | 223.24 | 197.48 | 139.36 | 否 | 直属分局 | 粤公养函［2008］938号 |  | 【2009】102号上报
71 | 梅州市公路局 | S226线 | K51+310~K51+410 | 下边坡塌方,挡墙冲毁 | 回填边坡,修复挡墙、增设护栏 | 50.91 | 45.13 | 31.85 | 否 | 兴宁局 | 粤公养函［2008］938号 |  | 【2009】102号上报
72 | 梅州市公路局 | S238线 | K60+300~K60+450 | 下边坡崩塌、路基下沉、路面拱起. | 修复挡墙、路面及排水设施 | 93.8 | 84.3 | 59.48 | 否 | 五华局 | 粤公养函［2008］938号 |  | 【2009】102号上报
73 | 梅州市公路局 | S221线 | K69+855~K69+945 | 下边坡冲毁、路面悬空 | 回填边坡,修筑挡墙、浇筑路面 | 79.38 | 72.23 | 50.96 | 否 | 大埔局 | 粤公养函［2008］938号 |  | 【2009】102号上报
74 | 梅州市公路局 | S333线 | K45+780~K45+920 | 下边坡护墙基础淘空、护墙损毁 | 修复挡墙、疏通河道 | 61.88 | 55.87 | 39.42 | 否 | 大埔局 | 粤公养函［2008］938号 |  | 【2009】102号上报
75 | 梅州市公路局 | S334线 | K91+130~K91+170 | 路基塌方、路面损毁 | 清理塌方、修筑护墙、回填路基、浇筑路面 | 51.98 | 46.91 | 33.1 | 否 | 丰顺局 | 粤公养函［2008］938号 |  | 【2009】102号上报
76 | 梅州市公路局 | X950线 | K25+710-K25+745 | 下边坡坍塌,路基下滑,涵洞冲毁. | 回填边坡,重砌挡土墙及排水系统. | 49.11 | 43.99 | 31.04 | 否 | 丰顺局 | 粤公养函［2008］938号 |  | 【2009】102号上报
77 | 梅州市公路局 | X950线 | K25+950-K26+105 | 下边坡坍塌,路基下滑. | 回填边坡,重砌挡土墙及排水系统. | 108.36 | 95.63 | 67.49 | 否 | 丰顺局 | 粤公养函［2008］938号 |  | 【2009】102号上报
78 | 梅州市公路局 | X950线 | K30+815-K30+870 | 下边坡坍塌,路面板脱空,涵洞冲毁. | 回填边坡,重砌挡土墙和护坡,修复涵洞等排水系统,清理河道. | 105.36 | 94.31 | 66.54 | 否 | 丰顺局 | 粤公养函［2008］938号 |  | 【2009】102号上报
79 | 梅州市公路局 | X950线 | K31+320-K31+360 | 下边坡坍塌,路面板脱空,涵洞局部冲毁. | 回填边坡,重砌挡土墙和路面板,修复损毁涵洞等排水系统. | 68.01 | 62.09 | 43.8 | 否 | 丰顺局 | 粤公养函［2008］938号 |  | 【2009】102号上报
80 | 梅州市公路局 | X950线 | K31+610-K31+655 | 下边坡坍塌,路面板脱空,涵洞冲毁. | 回填边坡,重砌挡土墙和路面板,修复涵洞边沟等排水系统. | 66.77 | 60.74 | 42.85 | 否 | 丰顺局 | 粤公养函［2008］938号 |  | 【2009】102号上报
81 | 梅州市公路总站 | X033线 | K19+800～K19+900 | 下边坡滑塌,路面淘空,涵洞损毁 | 回填路基,新建涵洞和护墙,重铺路面.增设防撞栏 | 39.2 | 35.08 | 24.75 | 否 | 五华站 | 粤公养函［2008］937号 |  | 【2009】76号上报
82 | 梅州市公路总站 | S238线 | K13+150-K13+452 | 上边坡山体滑坡,路基坍塌 | 路线和河道局部改造,设挡墙和防撞栏 | 160.53 | 123.94 | 87.56 | 否 | 五华站 | 粤公养函［2008］937号 |  | 【2009】76号上报
83 | 梅州市公路总站 | X033线 | K12+900-K13+050 | 下边坡滑塌，路面掏空 | 回填路基,新建涵洞和护墙,重铺路面.增设防撞栏 | 65.12 | 53.87 | 38.03 | 否 | 五华站 | 粤公养函［2008］937号 |  | 【2009】76号上报
84 | 梅州市公路总站 | X072线 | K58+350 | 挡土墙冲毁,路面板脱空 | 修筑河堤挡土墙,修复路基 | 73.77 | 64.86 | 45.77 | 否 | 丰顺站 | 粤公养函［2008］937号 |  | 【2009】76号上报
85 | 梅州市公路总站 | X072线 | K43+400 | 挡土墙倒塌,路面板悬空. | 修筑挡土墙,回填路基,铺筑路面板 | 117.61 | 96.53 | 68.16 | 否 | 丰顺站 | 粤公养函［2008］937号 |  | 【2009】76号上报
86 | 梅州市公路总站 | S224线 | K108+000 | 挡土墙倒塌,路面板悬空. | 修筑挡土墙,回填路基,铺筑路面板 | 44.38 | 38.37 | 27.08 | 否 | 丰顺站 | 粤公养函［2008］937号 |  | 【2009】76号上报
87 | 梅州市公路总站 | S224线 | K90+340～K90+390 | 下边坡坍塌,挡土墙冲毁,路面板脱空 | 砌筑挡土墙，修复路基和路面。 | 49.39 | 41.32 | 29.17 | 否 | 丰顺站 | 粤公养函［2008］937号 |  | 【2009】76号上报
88 | 梅州市公路总站 | X950线 | K62+000 | 路基及涵洞冲毁,挡土墙倒塌,路面板悬空. | 修筑涵洞,回填路基,铺筑路面板 | 71.13 | 61.19 | 43.19 | 否 | 丰顺站 | 粤公养函［2008］937号 |  | 【2009】76号上报
89 | 梅州市公路总站 | X967线 | K12+925～K13+045 | 下边坡山体滑坡,路基下沉 | 修复挡土墙、护坡、排水沟及路面 | 59.58 | 49.31 | 34.81 | 否 | 平远站 | 粤公养函［2008］937号 |  | 【2009】76号上报
90 | 梅州市公路总站 | X047线 | K3+460-K3+560 | 下边坡滑塌，路面掏空 | 回填路基,新建涵洞和护墙,重铺路面.增设防撞栏 | 55.26 | 47.3 | 33.39 | 否 | 大埔站 | 粤公养函［2008］937号 |  | 【2009】76号上报
91 | 梅州市公路总站 | X033线 | K10+550～K10+650 | 下边坡滑塌,路面淘空,涵洞损毁 | 回填路基,新建涵洞和护墙,重铺路面.增设防撞栏 | 39.89 | 35.8 | 25.26 | 否 | 五华站 | 粤公养函［2008］937号 |  | 【2009】76号上报
92 | 汕头市公路局 | G324线 | K496+020～+055 | 下边坡冲毁,挡墙倒塌. | 回填路基,下塌边坡砌筑路堤挡墙. | 41.63 | 37.93 | 26.76 | 是 | 澄海局 | 粤公养函［2008］939号 |  | 【2010】93号上报
93 | 汕头市公路局 | X063线 | K4+290～+355 | 下边坡冲毁,挡墙倒塌. | 回填路基,下塌边坡砌筑路堤挡墙. | 39.73 | 35.93 | 25.35 | 否 | 澄海局 | 粤公养函［2008］939号 |  | 【2010】93号上报
94 | 汕头市公路总站 | S234线 | K65+897-K65+979 | 路基挡墙及桥台塌方,路基边坡冲毁. | 回填路基,重新浇筑路面板,修复挡墙及桥台 | 38.13 | 36.34 | 25.63 | 否 | 潮阳站 | 粤公养函［2008］940号 |  | 汕地路[2011]31
95 | 汕头市公路总站 | X061线 | K2+750-K2+900 | 下边坡冲毁,路面板脱空. | 回填路基,下塌边坡砌筑路堤挡墙,浇筑路面板及防撞栏. | 63.43 | 57.4 | 40.5 | 否 | 潮南站 | 粤公养函［2008］940号 |  | 汕地路[2011]31
96 | 汕尾市公路局 | S242线 | K160+918将军岭桥 | 拱桥支座损毁,拱圈碎裂,中断中交通. | 架设钢构便桥,重建桥梁,桥宽24.5m,桥梁全长38.04m. | 295.27 | 251.72 | 187.87 | 否 | 海丰局 | 粤公养函［2008］1002号 |  | 在建
97 | 汕尾市公路局 | S240线 | 洗鱼溪桥 | 桥墩基础淘空，左侧桥墩下沉，主梁开裂严重，右侧桥梁垮塌。 | 拆除原桥，重新建5-16米简支预应力空心板桥 | 502.09 | 411.03 | 411 | 否 | 陆丰局 | 粤交基[2008]1221号 | 省交通厅《工作会议纪要（三十八）》 | 完成未验收
98 | 汕尾市公路总站 | X133线 | K25+500下葫桥 | 多孔小跨径旧拱桥冲毁,交通中断. | 重建3-13m空心板桥,宽10m,桥梁全长46.54m. | 185.88 | 157.05 | 70.74 | 否 | 陆丰站 | 粤公养函［2008］941号 |  | 汕地路[2011]10号
99 | 汕尾市公路总站 | X140线 | K2+105-+240 | 下边坡塌方,路面冲毁. | 回填路基,砌筑挡墙及护坡,重铺路面. | 54.19 | 51.1 | 36.04 | 否 | 陆河站 | 粤公养函［2008］941号 |  | 汕地路[2011]10号
100 | 江门市地方公路总站 | S273 | K182+506～K182+651 | 下边坡坍塌 | 边坡分二级边坡设计修复，新做路侧波形梁钢护栏。 | 80.21 | 72.36 | 50.65 | 否 | 台山站 | 粤公养函[2009]321号 |  | [2010]15
101 | 江门市地方公路总站 | S273 | K183+350～K183+498 | 下边坡坍塌 | 边坡分段设计修复。 | 70.73 | 63.74 | 44.62 | 否 | 台山站 | 粤公养函[2009]321号 |  | [2010]15
102 | 茂名市地方公路总站 | X633 | K35+500～530段 | 下边坡坍塌 | 新建路堤片石混凝土挡土墙，坡面采用植草防护，新做路侧防撞护栏 | 64.23 | 57.71 | 40.4 | 否 | 高州站 | 粤公养函[2009]322号
103 | 茂名市地方公路总站 | X654 | K15+820～K15+880 | 下边坡大面积塌方 | 修复边坡，新建路堤墙，完善排水。 | 52.65 | 47.79 | 33.45 | 否 | 化州站 | 粤公养函[2009]322号
104 | 茂名市地方公路总站 | X647 | K8+540～K9+420 | 下边坡大面积塌方 | 新建路堤墙，修复路面,完善安全设施。 | 54.98 | 48.87 | 34.21 | 否 | 信宜站 | 粤公养函[2009]322号
105 | 阳江市地方公路总站 | X604 | K2+000～K3+460 | 半幅路基路面已基本毁坏。 | 新建挡土墙、修复路面及新建两座新桥，完善安全设施，。 | 1437.16 | 1299.26 | 909.48 | 否 | 阳西站 | 粤公养函[2009]324号 |  | 已报
106 | 阳江市地方公路总站 | X751线 | K0+112.76石仔岗二桥 | 桥梁全毁,交通中断 | 重建桥梁,宽8.5m,桥梁全长43.74m. | 170.23 | 156.11 | 55.77 | 否 | 阳西站 | 粤公养函[2009]324号 |  | 已报
107 | 云浮市地方公路总站 | X464 | K2+200～K2+260 | 下边坡坍塌。 | 新建挡土墙。 | 38.1 | 35.05 | 24.54 | 否 | 云安站 | 粤公养函[2009]329号 |  | 已报
108 | 云浮市地方公路总站 | X465 | K10+150～K10+200 | 下边坡坍塌。 | 新建挡土墙，安全设施。 | 68.17 | 61.79 | 43.25 | 否 | 云安站 | 粤公养函[2009]329号 |  | 已报
109 | 云浮市公路局 | S369 | K119+940～K120+040 | 下边坡坍塌 | 重建硬路肩，修复挡土墙和完善安全设施。 | 74.96 | 68.2 | 47.74 | 否 | 罗定局 | 粤公养函[2009]325号 |  | 已报
110 | 云浮市公路局 | S113 | K150+850～K150+920 | 下边坡坍塌 | 新建挡土墙和完善安全设施。 | 97.87 | 86.29 | 60.4 | 否 | 新兴局 | 粤公养函[2009]325号 |  | 已报
111 | 肇庆市地方公路总站 | X443 | K25+080～K25+180 | 下边坡坍塌 | 新建路堤片石混凝土挡土墙，修复路面，新做路侧防撞护栏 | 40.25 | 37.71 | 26.4 | 否 | 广宁站 | 粤公养函[2009]323号
112 | 肇庆市地方公路总站 | X443 | K31+080～K31+100 | 下边坡坍塌 | 新建路堤片石混凝土挡土墙，修复路面，新做路侧防撞护栏 | 66.87 | 63.49 | 44.44 | 否 | 广宁站 | 粤公养函[2009]323号
113 | 梅州市公路局 | G205线 | K2604+200 | 路面沉陷、涵洞损毁 | 修复涵洞和排水沟、重建路面 | 51.39 | 46.32 | 32.42 | 否 | 梅县局 | 粤公养函[2009]318号 |  | 【2009】102号上报
114 | 梅州市公路局 | S225线 | K21+750 | 挡墙损毁、路面下沉 | 修复挡墙、浇筑路面板 | 39.8 | 36.04 | 25.23 | 否 | 兴宁局 | 粤公养函[2009]318号 |  | 【2009】102号上报
115 | 梅州市公路局 | S239线 | K53+390～+513 | 边坡塌方,挡墙冲毁,路面下陷 | 回填边坡,修筑挡墙和路面. | 93.14 | 82.64 | 57.85 | 否 | 五华局 | 粤公养函[2009]318号 |  | 【2009】102号上报
116 | 梅州市公路局 | S332线 | K104+320～+500 | 下边坡护墙被毁、路面悬空 | 修复护墙、浇筑路面 | 75.69 | 68.28 | 47.8 | 否 | 蕉岭局 | 粤公养函[2009]318号 |  | 【2009】102号上报
117 | 珠海市公路局 | S111线 | K106+000～+332 | 下边坡滑塌,路面淘空 | 砌筑挡墙和护岸,路基压浆,重铺路面 | 107.1 | 91.32 | 63.92 | 否 | 香洲分局 | 粤公养函[2009]319号 |  | 已报
118 | 珠海市公路局 | S111线 | K110+594～+600 | 下边坡滑塌,路基淘空 | 砌筑挡墙和护岸 | 45.89 | 40.81 | 28.57 | 否 | 香洲分局 | 粤公养函[2009]319号 |  | 已报
119 | 珠海市公路局 | X588线 | K6+200～K6+600 | 下边坡滑塌,路面淘空 | 砌筑挡墙和护岸,路基压浆,重铺路面 | 79.31 | 70.43 | 49.3 | 否 | 香洲分局 | 粤公养函[2009]319号 |  | 已报
120 | 珠海市公路局 | X762线 | K3+440～K4+480 | 下边坡滑塌,路基淘空 | 回填路基,砌筑挡墙和护岸 | 404.94 | 329.25 | 230.48 | 否 | 金湾分局 | 粤公养函[2009]319号 |  | 已报
121 | 珠海市地方道路管理处 | X768线 | K10+100～K10+750 | 下边坡滑塌,路面淘空 | 边坡抛石,砌筑挡墙,路基压浆回填 | 104.27 | 89.23 | 62.46 | 否 | 横琴区 | 粤公养函[2009]320号 |  | 【2010】24号

## 2009年
2009年公路水毁修复工程重点项目审核一览表（全年）
序号 | 市级管 养单位 | 线路编号 (名称) | 桩 号 | 水毁情况 | 批复方案 | 上报预算 (万元) | 批复预算 (万元) | 批复 建安费 (万元) | 省补助(万元) |  |  | 是否政府 还贷项目 | 县级管 养单位 | 省公路局施工图设计批复文号 | 备注 | 验收情况
[9 empty] | 建安费 补助 | 咨询费 | 合计
| 合计 |  |  |  |  | 6246.34 | 4955.59 | 4400.52 | 3036.56 | 19.56 | 3056.12
1 | 梅州市公路局 | G206 | K2129+200～K2129+280 | 路基下边坡冲毁，连接村道的小桥冲毁。 | 新建挡土墙，回填路基，重建村道小桥和完善安全设施。 | 84.74 | 77.43 | 70.59 | 49.41 | 0.39 | 49.8 | 否 | 平远局 | 粤公养函[2009]756号 |  | 【2010】114号
2 | 梅州市公路局 | G206 | K2127+550～K2127+650 | 路基下边坡冲毁，路面淘空。 | 新建挡土墙，修复路面和完善安全设施。 | 90.46 | 68.25 | 61.42 | 42.99 | 0.34 | 43.33 | 否 | 平远局 | 粤公养函[2009]756号 | 原上报K2127+550～K2127+660 | 【2010】114号
3 | 梅州市公路局 | G206 | K2127+430～K2127+530 | 路基下边坡冲毁，路面淘空。 | 新建挡土墙，修复路面和完善安全设施。 | 70.55 | 56.48 | 51.12 | 35.78 | 0.28 | 36.06 | 否 | 平远局 | 粤公养函[2009]756号 |  | 【2010】114号
4 | 梅州市公路局 | G206 | K2125+600～K2125+710 | 路基下边坡冲毁。 | 新建挡土墙和完善安全设施。 | 62.74 | 52.16 | 47.44 | 33.21 | 0.26 | 33.47 | 否 | 平远局 | 粤公养函[2009]756号 |  | 【2010】114号
5 | 梅州市公路局 | G206 | K2125+450～K2125+525 | 路基下边坡冲毁，路面淘空。 | 新建挡土墙和完善安全设施。 | 65.97 | 48.94 | 42.22 | 29.55 | 0.24 | 29.79 | 否 | 平远局 | 粤公养函[2009]756号 | 原上报K2125+450～K2125+540 | 【2010】114号
6 | 梅州市公路局 | G206 | K2124+600～K2124+710 | 路基下边坡冲毁。 | 新建挡土墙和完善安全设施。 | 66.08 | 46.69 | 42.24 | 29.57 | 0.23 | 29.8 | 否 | 平远局 | 粤公养函[2009]756号 |  | 【2010】114号
7 | 梅州市公路局 | G206 | K2123+825～K2123+875 | 路基下边坡冲毁，路面半边淘空，石拱涵下游洞口冲毁。 | 新建挡土墙，修复路面和完善安全设施。 | 62.71 | 51.85 | 45.3 | 31.71 | 0.26 | 31.97 | 否 | 平远局 | 粤公养函[2009]756号 | 原上报K2123+825～K2123+880 | 【2010】114号
8 | 梅州市公路局 | G206 | K2120+500 | 护脚冲毁,桥头搭板下沉，两桥头路面破坏 | 重建1×20m钢筋混凝土预应力空心板桥，宽15.5m，桥梁全长32m。 | 208.86 | 200.42 | 172.53 | 99.2 | 1 | 100.2 | 否 | 平远局 | 粤公养函[2009]756号 |  | 【2010】224号
9 | 梅州市公路局 | G206 | K2120+200～K2120+330 | 路基下边坡冲毁，路面下沉。 | 新建挡土墙，修复路面,完善排水设施和完善安全设施。 | 68.57 | 53.32 | 45.89 | 32.12 | 0.27 | 32.39 | 否 | 平远局 | 粤公养函[2009]756号 | 原上报K2120+200～K2120+360 | 【2010】114号
10 | 梅州市公路局 | G206 | K2113+420～K2113+500 | 路基下边坡冲毁。 | 新建挡土墙和完善安全设施。 | 100.88 | 68.8 | 61.41 | 42.99 | 0.34 | 43.33 | 否 | 平远局 | 粤公养函[2009]756号 | 原上报K2113+390～K2113+500 | 【2010】114号
11 | 梅州市公路局 | S225 | K2+950～K3+030 | 路基下边坡冲毁。 | 新建挡土墙和完善安全设施。 | 83.68 | 66.78 | 60.31 | 42.22 | 0.33 | 42.55 | 否 | 平远局 | 粤公养函[2009]756号 |  | 【2010】114号
12 | 梅州市公路局 | X036 | K23+440～K23+560 | 路基下边坡冲毁，路面半边淘空，石拱涵下游洞口冲毁。 | 新建挡土墙，修复路面，新建涵洞和完善安全设施。 | 110.6 | 91.61 | 82.45 | 57.72 | 0.46 | 58.18 | 否 | 平远局 | 粤公养函[2009]756号 |  | 【2010】114号
13 | 梅州市公路局 | X038 | K13+120～K13+300 | 路基下边坡冲毁，路面淘空。 | 新建挡土墙，修复路面和完善安全设施。 | 87.93 | 79.06 | 71.72 | 50.2 | 0.4 | 50.6 | 否 | 平远局 | 粤公养函[2009]756号 |  | 【2010】114号
14 | 梅州市公路局 | S228 | K115+165～K115+195 | 路基下边坡冲毁。 | 新建挡土墙、护坡和完善安全设施。 | 51.91 | 42.66 | 38.77 | 27.14 | 0.21 | 27.35 | 否 | 五华局 | 粤公养函[2009]756号 |  | 【2010】114号
15 | 梅州市公路局 | S332 | K101+680～K101+820 | 路基下边坡冲毁，路面下沉。 | 新建挡土墙，修复路面和完善安全设施。 | 102.46 | 94.7 | 86.42 | 60.49 | 0.47 | 60.96 | 否 | 蕉岭局 | 粤公养函[2009]756号 |  | 【2010】114号
16 | 梅州市公路局 | X043 | K3+000～K3+160 | 路基下边坡挡墙冲毁，路面下沉。 | 新建挡土墙，修复路面和完善安全设施。 | 92.62 | 80.39 | 70.07 | 49.05 | 0.4 | 49.45 | 否 | 蕉岭局 | 粤公养函[2009]756号 |  | 【2010】114号
17 | 梅州市公路局 | X950 | K31+050～K31+110 | 路基下边坡挡墙冲毁，石拱涵破坏、路面淘空。 | 新建挡土墙，修复路面，新建涵洞和完善安全设施。 | 135.35 | 113.35 | 103.48 | 72.44 | 0.57 | 73.01 | 否 | 丰顺局 | 粤公养函[2009]756号 |  | 【2010】114号
18 | 梅州市公路局 | X950 | K25+500～K25+553 | 路基下边坡挡墙冲毁，石拱涵破坏。 | 新建挡土墙，修复护墙和完善安全设施。 | 48.83 | 43.07 | 39.01 | 27.31 | 0.22 | 27.53 | 否 | 丰顺局 | 粤公养函[2009]756号 |  | 【2010】114号
19 | 梅州市总站 | X967 | K25+380～K25+520 | 沿河挡土墙、路基、路面、涵洞冲毁 | 新建挡土墙，回填路基，修复路面，新建涵洞和完善安全设施。 | 153.81 | 141.32 | 128.02 | 89.61 | 0.71 | 90.32 | 否 | 平远站 | 粤公养函[2009]757号 |  | 【2010】61号上报
20 | 梅州市总站 | X967 | K25+680～K25+860 | 路基下边坡滑塌，路面淘空。 | 新建挡土墙，回填路基，修复路面，新建涵洞和完善安全设施。 | 79.22 | 70.56 | 63.43 | 44.4 | 0.35 | 44.75 | 否 | 平远站 | 粤公养函[2009]757号 |  | 【2010】61号上报
21 | 梅州市总站 | X967 | K26+140～K26+270 | 路基下边坡滑塌，路面淘空。 | 新建挡土墙，修复路面，和完善安全设施。 | 47.89 | 51.45 | 47.23 | 33.06 | 0.26 | 33.32 | 否 | 平远站 | 粤公养函[2009]757号 |  | 【2010】61号上报
22 | 梅州市总站 | X005 | K10+060～K10+180 | 路基下边坡滑塌，路面淘空。 | 新建挡土墙，修复路面，和完善安全设施。 | 77.59 | 62.64 | 56.29 | 39.4 | 0.31 | 39.71 | 否 | 大埔站 | 粤公养函[2009]757号 |  | 【2010】61号上报
23 | 梅州市总站 | X033 | K1+600～K1+740 | 路基下边坡滑塌，路面淘空。 | 新建挡土墙，修复路面，和完善安全设施。 | 59.74 | 54.02 | 49.06 | 34.34 | 0.27 | 34.61 | 否 | 五华站 | 粤公养函[2009]757号 | 原上报K1+600～K1+800 | 【2010】61号上报
24 | 梅州市总站 | X967 | K9+870～K10+010 | 路基下边坡滑塌 | 新建挡土墙和完善安全设施。 | 64.96 | 82.56 | 75.98 | 53.19 | 0.41 | 53.6 | 否 | 蕉岭站 | 粤公养函[2009]757号 |  | 【2010】61号上报
25 | 梅州市总站 | X950 | K57+900～K57+957 | 路基下边坡崩塌，路面淘空。 | 新建挡土墙，修复路面，和完善安全设施。 | 61.68 | 51.79 | 46.34 | 32.44 | 0.26 | 32.7 | 否 | 丰顺站 | 粤公养函[2009]757号 | 原上报K57+900～K57+967 | 【2010】61号上报
26 | 梅州市总站 | X028 | K16+067 （矿砂桥） | 单跨跨径8m的石拱桥整座被洪水冲毁 | 重建预应力空心板桥，宽9.0m，桥梁全长32.04m。 | 94.93 | 91.19 | 81.76 | 43.25 | 0.46 | 43.71 | 否 | 丰顺站 | 粤公养函[2009]757号 |  | 【2010】61号上报
27 | 江门市公路局 | G325 | K75+320～K75+432 | 沿河挡土墙冲毁 | 重建挡土墙。 | 50 | 44.31 | 40.23 | 28.16 | 0.22 | 28.38 | 是 | 鹤山局 | 粤公养函[2009]841号 |  | 已报
28 | 云浮市公路局 | S276 | K47+490～K47+520 | 路基下边坡冲毁。 | 新建挡土墙，完善排水设施和安全设施。 | 59.2 | 43.61 | 39.48 | 27.64 | 0.22 | 27.86 | 否 | 新兴局 | 粤公养函[2009]835号 |  | 已报
29 | 云浮市公路局 | S276 | K48+815～K48+915 | 路基下边坡冲毁，路面淘空。 | 新建挡土墙，修复路面，完善排水设施和安全设施。 | 156.98 | 117.6 | 104.67 | 73.27 | 0.59 | 73.86 | 否 | 新兴局 | 粤公养函[2009]835号 |  | 已报
30 | 云浮市公路局 | S276 | K49+650～K49+700 | 路基下边坡冲毁。 | 新建挡土墙，完善排水设施和安全设施。 | 42.11 | 39.3 | 35.7 | 24.99 | 0.2 | 25.19 | 否 | 新兴局 | 粤公养函[2009]835号 |  | 已报
31 | 云浮市公路局 | S276 | K50+550～K50+610 | 路基下边坡冲毁，路面淘空。 | 新建挡土墙，修复路面，完善排水设施和安全设施。 | 102.6 | 77.83 | 47.53 | 33.27 | 0.39 | 33.66 | 否 | 新兴局 | 粤公养函[2009]835号 |  | 已报
32 | 云浮市公路局 | S276 | K51+300～K51+320 | 路基下边坡冲毁。 | 新建挡土墙，完善排水设施和安全设施。 | 73.48 | 51.85 | 45.86 | 32.1 | 0.26 | 32.36 | 否 | 新兴局 | 粤公养函[2009]835号 |  | 已报
33 | 云浮市公路局 | S276 | K51+680～K51+710 | 路基下边坡冲毁，路面淘空。 | 新建挡土墙，修复路面，完善排水设施和安全设施。 | 61.86 | 51.79 | 35.08 | 24.56 | 0.26 | 24.82 | 否 | 新兴局 | 粤公养函[2009]835号 |  | 已报
34 | 云浮市公路局 | S369 | K120+410～K120+470 | 挡土墙被河水冲毁，路基坍塌，水泥砼路面板悬空 | 重新砌筑挡土墙，砌筑浆砌片石护坡，完善安全设施 | 59.45 | 44.43 | 40.76 | 28.53 | 0 | 28.53 | 否 | 罗定局 | 粤公养函[2009]835号 | 原上报为K120+400~K120+500 | 已报
35 | 云浮市公路局 | X481 | K9+400～K9+500 | 路基下塌 | 砌筑挡土墙防护，完善安全设施 | 57.86 | 43.72 | 40.11 | 28.08 | 0 | 28.08 | 否 | 罗定局 | 粤公养函[2009]835号 |  | 已报
36 | 云浮市公路局 | G324 | K1168+800～K1168+855 | 路基左侧边坡下塌，挡土墙被冲毁 | 重新砌筑挡土墙防护，完善安全设施 | 68.95 | 49.62 | 45.52 | 31.86 | 0 | 31.86 | 是 | 云安局 | 粤公养函[2009]835号 | 原上报为K1168+800~K1168+865 | 已报
37 | 清远市公路局 | X368 | K14+650～K14+680 | 路基边坡坍塌，涵洞断裂 | 重新砌筑挡土墙，砌筑浆砌片石护坡，重新砌筑盖板涵，增设急流槽 | 54.17 | 45.39 | 40.9 | 28.63 | 0 | 28.63 | 否 | 清新局 | 粤公养函[2009]837号 |  | 【2010】157号
38 | 汕头市公路局 | S336 | K39+200～K39+290 | 挡土墙被冲毁，部分挡墙基础被淘空，路基坍塌 | 重新砌筑挡土墙 | 62.08 | 40.76 | 37.39 | 26.17 | 0 | 26.17 | 否 | 南澳局 | 粤公养函[2009]838号 | 原上报为K39+200~320 | 【2010】93号上报
39 | 汕头市公路局 | S336 | K32+600～K32+655 | 路基挡土墙崩塌、倾斜，路面下沉、面板破碎 | 重新砌筑挡土墙，重新铺筑路面 | 42.87 | 38.15 | 35.19 | 24.63 | 0 | 24.63 | 否 | 南澳局 | 粤公养函[2009]838号 |  | 【2010】93号上报
40 | 阳江市公路局 | S371 | K26+350～K26+400 | 下边坡崩塌，部分挡土墙被崩烂，半幅路面淘空，波形梁损坏 | 重建路肩式挡墙，回填路基，修复损坏的路面，修复波形护栏 | 55.27 | 52.61 | 44.91 | 31.44 | 0 | 31.44 | 否 | 阳春局 | 粤公养函[2009]839号 |  | 阳公养[2011]24号
41 | 河源市公路局 | S120 | K199+890~K199+930 | 路基路面冲毁，涵洞中部洞身坍塌及洞口冲毁 | 重建1-2.0×2.0盖板涵，回填路基，新建路面 | 73.73 | 48.99 | 41.53 | 29.07 | 0 | 29.07 | 否 | 紫金局 | 粤公养函[2009]840号 | 原上报为K199+900 | 河路养[2011]96号
42 | 阳江市 总站 | X591 | K22+500～K22+520 | 路基下边坡崩塌冲毁。 | 新建挡土墙，坡面防护。 | 46 | 39.31 | 35.87 | 25.11 | 0 | 25.11 | 否 | 阳春站 | 粤公养函[2009]1031 |  | 便函已报
43 | 阳江市 总站 | X591 | K21+600～K21+620 | 路基下边坡崩塌冲毁。 | 新建挡土墙，坡面防护。 | 68.48 | 59.74 | 54.5 | 38.15 | 0 | 38.15 | 否 | 阳春站 | 粤公养函[2009]1031 |  | 便函已报
44 | 阳江市 总站 | X600 | K31+600～K31+710 | 路基下边坡冲毁，路面淘空。 | 新建挡土墙，修复路面，完善安全设施。 | 45.37 | 39.8 | 36.42 | 25.49 | 0 | 25.49 | 否 | 阳春站 | 粤公养函[2009]1031 |  | 便函已报
45 | 阳江市 总站 | X600 | K31+990～K32+090 | 路基下边坡冲毁，路面淘空。 | 新建挡土墙，修复路面，完善安全设施。 | 60.31 | 54.49 | 49.9 | 34.93 | 0 | 34.93 | 否 | 阳春站 | 粤公养函[2009]1031 |  | 便函已报
46 | 阳江市 总站 | X600 | K34+030～K34+120 | 路基下边坡冲毁，路面淘空。 | 新建挡土墙，修复路面，完善安全设施。 | 73.86 | 65.44 | 59.98 | 41.99 | 0 | 41.99 | 否 | 阳春站 | 粤公养函[2009]1031 |  | 便函已报
47 | 阳江市 总站 | X600 | K39+480～K39+525 | 路基下边坡冲毁。 | 新建挡土墙。 | 45.95 | 43.93 | 40.31 | 28.22 | 0 | 28.22 | 否 | 阳春站 | 粤公养函[2009]1031 |  | 便函已报
48 | 阳江市 总站 | X600 | K41+438～K41+483 | 路基下边坡冲毁。 | 新建挡土墙。 | 42.43 | 40.66 | 35.1 | 24.57 | 0 | 24.57 | 否 | 阳春站 | 粤公养函[2009]1031 |  | 便函已报
49 | 茂名市 总站 | X650 | K32+020～K32+070 | 路基下边坡崩塌冲毁，路面淘空，涵洞冲毁。 | 新建挡土墙，修复路面，重做涵洞，完善安全设施。 | 65.28 | 54.26 | 49.44 | 34.61 | 0.27 | 34.88 | 否 | 信宜站 | 粤公养函[2009]1030
50 | 茂名市 总站 | X462 | K19+940～K20+420 | 路基下边坡冲毁，路面淘空。 | 新建挡土墙，修复路面，完善安全设施。 | 285.64 | 255.11 | 230.28 | 161.2 | 1.28 | 162.48 | 否 | 信宜站 | 粤公养函[2009]1030
51 | 茂名市 总站 | X462 | K14+150～K14+305 | 路基下边坡冲毁，路面淘空。 | 新建挡土墙，修复路面，完善安全设施。 | 66.5 | 61.03 | 55.57 | 38.9 | 0.31 | 39.21 | 否 | 信宜站 | 粤公养函[2009]1030
52 | 茂名市 总站 | Y407 | K3+200～K3+300 | 路基下边坡崩塌冲毁，路面淘空。 | 新建挡土墙，修复路面和安全设施。 | 102.08 | 93.33 | 84.41 | 59.09 | 0.47 | 59.56 | 否 | 信宜站 | 粤公养函[2009]1175
53 | 云浮市公路局 | S369 | K120+123～K120+179 | 路基下边坡冲毁，路面淘空。 | 新建挡土墙，坡面防护，修复路面，完善安全设施。 | 65.59 | 55.81 | 50.3 | 35.21 | 0.28 | 35.49 | 否 | 罗定局 | 粤公养函[2009]1032 |  | 已报
54 | 云浮市公路局 | S369 | K120+477～K120+539 | 路基下边坡冲毁，路面淘空。 | 新建挡土墙，坡面防护，修复路面，完善安全设施。 | 64.05 | 53.75 | 48.38 | 33.87 | 0.27 | 34.14 | 否 | 罗定局 | 粤公养函[2009]1032 |  | 已报
55 | 云浮市公路局 | S369 | K120+642～K121+000 | 路基下边坡冲毁，路面淘空。 | 新建挡土墙，坡面防护，修复路面，完善安全设施。 | 251.52 | 214.44 | 195.92 | 137.14 | 1.07 | 138.21 | 否 | 罗定局 | 粤公养函[2009]1032 |  | 已报
56 | 云浮市公路局 | S280 | K18+700～K18+798 | 路基下边坡冲毁，路面淘空。 | 新建挡土墙，修复路面，完善安全设施。 | 57.84 | 43.23 | 37.69 | 26.38 | 0.22 | 26.6 | 否 | 罗定局 | 粤公养函[2009]1032 |  | 已报
57 | 云浮市总站 | X484 | K40+850～K40+950 | 下边坡坍塌，部分路面损坏。 | 新建挡土墙，修复路面，完善安全设施。 | 514.21 | 184.54 | 125.31 | 87.72 | 0.92 | 88.64 | 否 | 新兴站 | 粤公养函[2009]1033 |  | [2011]130
58 | 广州市公路局 | X310 | K6+280～K6+320 | 路基下边坡崩塌冲毁，路面淘空。 | 新建挡土墙，修复路面，拦水带。 | 51.23 | 39.52 | 35.19 | 24.63 | 0.2 | 24.83 | 否 | 从化站 | 粤公养函[2009]1041 |  | 已报
59 | 潮州站 | X073 | K21+610~K21+760 | 路基边坡滑坡、坍塌 | 砌筑挡土墙防护 | 86.01 | 60.38 | 58.17 | 40.72 | 0 | 40.72 | 否 | 潮安站 | 粤公养函[2009]1027 | 原上报K21+610~K21+775 | 潮地路[2011]24
60 | 潮州站 | X001 | K45+040~K45+135 | 下边坡塌方 | 砌筑挡土墙，设置护栏，砌筑水沟 | 103.91 | 47.09 | 44.02 | 30.81 | 0 | 30.81 | 否 | 饶平站 | 粤公养函[2009]1027 |  | 潮地路[2011]24
61 | 河源站 | S339 | K41+480~K41+550 | 路基边坡冲毁，挡土墙垮塌 | 砌筑挡土墙 | 77.27 | 57.76 | 53.97 | 37.78 | 0 | 37.78 | 否 | 龙川站 | 粤公养函[2009]1028 | 原上报K41+500 | 河地路函[2011]39
62 | 河源站 | X183 | K20+600~K20+730 | 下边坡冲刷，路面淘空 | 砌筑挡土墙，重新铺筑路面，设置护栏 | 135.52 | 101.35 | 94.72 | 66.3 | 0 | 66.3 | 否 | 连平地方公路局 | 粤公养函[2009]1028 |  | 河地路函[2011]39
63 | 梅州站 | X072 | K79+630~K79+680 | 路基边坡冲毁，路面淘空 | 砌筑挡土墙 | 47.45 | 49.68 | 46.43 | 32.5 | 0 | 32.5 | 否 | 大埔站 | 粤公养函[2009]1029 | 原上报K79+630~K79+690 | 【2010】61号上报
64 | 梅州站 | X009 | K11+970~K12+050 | 路基下塌，挡土墙被毁 | 重新砌筑挡土墙、重新铺筑路面，设置护栏 | 40.37 | 38.28 | 35.79 | 25.05 | 0 | 25.05 | 否 | 大埔站 | 粤公养函[2009]1029 | 原上报K12+010 | 【2010】61号上报
65 | 江门市总站 | S369 | K32+540～K32+640 | 路基下沉破坏，路面损坏 | 往路中心线右侧偏移2米，新建挡土墙，回填路基，修复路面，新建涵洞和完善排水和安全设施。 | 68.84 | 39.37 | 35.5 | 24.85 | 0.2 | 25.05 | 否 | 恩平站 | 粤公养函[2009]1040 |  | [2010]172
66 | 江门市总站 | X276 | K180+880～K181+000 | 路基下边坡滑塌。 | 新建挡土墙。 | 77.8 | 55.08 | 48.92 | 34.24 | 0.28 | 34.52 | 否 | 台山站 | 粤公养函[2009]1040 |  | 已报
67 | 江门市总站 | X550 | K16+581～K16+621 | 路基下边坡滑塌，路面淘空。 | 新建挡土墙，回填路基，修复路面，新建涵洞和完善安全设施。 | 86.47 | 44.48 | 38.18 | 26.73 | 0.28 | 27.01 | 否 | 台山站 | 粤公养函[2009]1040 | （原上报K16+581～K16+651） | 已报
68 | 韶关市总站 | X351 | K26+910～K26+960 | 路基下边坡崩塌冲毁。 | 新建挡土墙。 | 41.6 | 37.23 | 35.04 | 24.53 | 0.19 | 24.72 | 否 | 新丰站 | 粤公养函[2009]1035 |  | 韶路总[2011]73
69 | 韶关市总站 | X850 | K11+460～K11+510 | 路基下边坡滑塌。 | 新建挡土墙,修复路面和边沟。 | 68.91 | 45.4 | 41.87 | 29.31 | 0.23 | 29.54 | 否 | 新丰站 | 粤公养函[2009]1035 | （原上报K11+460～K11+580） | 韶路总[2011]73
70 | 肇庆市总站 | X817线 | k0+121.5 罗董桥 | 罗董桥冲毁 | 新建跨径为4x20m跨预制预应力混泥土简支空心板桥，桥宽12.0m，桥梁全长84.08m。 | 250.48 | 249.65 | 227.98 | 151.34 | 1.25 | 152.59 | 否 | 封开站 | 粤公养函[2009]1034

## 2017年
附件：
2017年第一批公路灾毁修复资金明细计划表（重点项目）
序号 | 市级管 养单位 | 路线 编号 | 桩号、名称 | 水毁情况 | 批复方案 | 总投资 (万元) | 建安费 (万元) | 省补助 (万元) | 本计划下达省补助 （万元） | 县级管 养单位 | 批复文号 | 备注
合计 | [5 empty] | 12246 | 9403 | 4804 | 4804
一 | 茂名市 |  |  |  |  | 538 | 377 | 263 | 263
1 | 茂名市地方公路站 | X651 | K14+175~k14+390 | 路基挡土墙坍塌，路面损毁 | 新建挡墙、增设边沟、修复受损路面、新建路侧混凝土护栏 | 194 | 142 | 99 | 99 | 信宜站 | 粤公养函[2016]516号
2 | 茂名市地方公路站 | X651 | K14+910~k15+005 | 路基挡土墙坍塌，路面损毁 | 新建挡墙、增设边沟、修复受损路面、新建路侧混凝土护栏 | 143 | 106 | 74 | 74 | 信宜站 | 粤公养函[2016]516号
3 | 茂名市地方公路站 | X651 | K15+260~k15+435 | 路基挡土墙坍塌，路面损毁 | 新建挡墙、增设边沟、修复受损路面、新建路侧混凝土护栏 | 201 | 129 | 90 | 90 | 信宜站 | 粤公养函[2016]516号
二 | 梅州市 |  |  |  |  | 2421 | 1819 | 1274 | 1274
1 | 梅州市公路局 | G205 | K2654+840～K2654+920 | 左侧路基挡土墙坍塌 | 新建挡墙、路面、护栏. | 142 | 113 | 79 | 79 | 兴宁局 | 粤公养函[2017]267号
2 | 梅州市地方公路总站 | X956 | K2+970~K3+030 | 路基挡土墙坍塌 | 新建挡墙 | 294 | 205 | 144 | 144 | 梅县区 | 粤公养函[2017]367号
3 | 梅州市地方公路总站 | X969 | K12+600～K12+700 | 路基挡土墙坍塌 | 新建挡墙 | 127 | 101 | 71 | 71 | 梅县区 | 粤公养函[2017]365号
4 | 梅州市地方公路总站 | X947 | K15+890+K15+970 | 路基坍塌 | 新建挡土墙等 | 194 | 172 | 120 | 120 | 兴宁站 | 粤公养函[2017]369号
5 | 梅州市地方公路总站 | X958 | K20+500~K20+612 | 路基挡土墙坍塌 | 新建挡墙 | 161 | 133 | 93 | 93 | 五华站 | 粤公养函[2017]342号
6 | 梅州市公路局 | S333 | K43+615~K43+660 | 路基挡土墙坍塌 | 新建挡墙 | 148 | 128 | 90 | 90 | 大埔县 | 粤公养函[2017]341号
7 | 梅州市地方公路总站 | X965 | K8+00~K10+01 | 路基挡土墙坍塌 | 新建挡墙 | 196 | 102 | 71 | 71 | 平远站 | 粤公养函[2017]272号
8 | 梅州市公路局 | G235 | K46+210~K46+345 | 路基挡土墙坍塌 | 新建挡墙 | 358 | 241 | 169 | 169 | 大埔局 | 粤公养函[2017]269号
9 | 梅州市公路局 | S226 | K25+060~K25+133 | 路基挡土墙坍塌 | 新建挡墙 | 187 | 137 | 96 | 96 | 兴宁局 | 粤公养函[2017]268号
10 | 梅州市公路局 | G205 | K2659+680~K2659+775 | 路基挡土墙坍塌 | 新建挡墙 | 136 | 102 | 71 | 71 | 兴宁局 | 粤公养函[2017]267号
11 | 梅州市公路局 | S239 | K32+080~K32+160 | 路基挡土墙坍塌 | 新建挡墙 | 153 | 109 | 76 | 76 | 五华局 | 粤公养函[2017]266号
12 | 梅州市公路局 | S223 | K2+880~K2+965 | 路基挡土墙坍塌 | 新建挡墙 | 197 | 175 | 123 | 123 | 蕉岭局 | 粤公养函[2017]265号
13 | 梅州市地方公路总站 | X955 | K26+516~K26+680 | 路基挡土墙坍塌 | 新建挡墙、新建砼路侧护栏 | 128 | 101 | 71 | 71 | 丰顺站 | 粤公养函[2017]259号
三 | 揭阳市 |  |  |  |  | 232 | 194 | 136 | 136
1 | 揭阳市公路局 | G324 | K633+740 | 涵洞被冲垮 | 新涵洞 | 232 | 194 | 136 | 136 | 惠来局 | 粤公养函[2017]368号
四 | 汕尾市 |  |  |  |  | 167 | 120 | 84 | 84
1 | 汕尾市地方公路总站 | X123 | K19+850～K19+890 | 路基挡土墙坍塌 | 新建挡墙 | 167 | 120 | 84 | 84 | 陆河站 | 粤公养函[2017]364号
五 | 河源市 |  |  |  |  | 2131 | 1563 | 1095 | 1095
1 | 河源市地方公路总站 | X003 | K47+740～K47+800 | 路基挡土墙坍塌 | 新建挡墙 | 136 | 113 | 79 | 79 | 紫金站 | 粤公养函[2017]363号
2 | 河源市地方公路总站 | X123 | K32+720~K32+800 | 路基挡土墙坍塌 | 新建挡墙 | 222 | 175 | 123 | 123 | 紫金站 | 粤公养函[2017]346号
3 | 河源市地方公路总站 | X171 | K0+970~K1+140 | 路基挡土墙坍塌 | 新建挡墙 | 126 | 102 | 71 | 71 | 紫金站 | 粤公养函[2017]345号
4 | 河源市地方公路总站 | X178 | K36+640~K37+000 | 路基挡土墙坍塌 | 新建挡墙 | 116 | 101 | 71 | 71 | 龙川站 | 粤公养函[2017]344号
5 | 河源市地方公路总站 | S339 | K36+640~K37+000 | 路基挡土墙坍塌 | 新建挡墙 | 345 | 239 | 167 | 167 | 龙川站 | 粤公养函[2017]343号
6 | 河源市地方公路总站 | X174 | K3+900~K4+160 | 路基挡土墙坍塌 | 新建挡墙 | 410 | 306 | 214 | 214 | 龙川站 | 粤公养函[2017]273号
7 | 河源市地方公路总站 | X171 | K19+140~K19+230 | 路基挡土墙坍塌 | 新建挡墙 | 169 | 141 | 99 | 99 | 紫金站 | 粤公养函[2017]271号
8 | 河源市地方公路总站 | X168 | K16+020～K16+080 | 路基挡土墙坍塌 | 新建挡墙 | 177 | 128 | 90 | 90 | 紫金站 | 粤公养函[2017]270号
9 | 河源市公路局 | G236 | K53+670~K53+730 | 路基挡土墙坍塌 | 新建挡墙、新建砼路侧护栏 | 430 | 258 | 181 | 181 | 龙川局 | 粤公养函[2017]264号
六 | 韶关市 |  |  |  |  | 327 | 276 | 193 | 193
1 | 韶关市地方公路总站 | X325 | K15+250 | 路基挡土墙坍塌 | 新建挡墙 | 327 | 276 | 193 | 193 | 乳源站 | 粤公养函[2017]276号
七 | 清远市 |  |  |  |  | 1223 | 975 | 683 | 683
1 | 清远市地方公路总站 | X830 | K45+310~K45+365 | 路基挡土墙坍塌 | 新建挡墙、新建砼路侧护栏 | 155 | 132 | 92 | 92 | 阳山站 | 粤公养函[2017]263号
2 | 清远市地方公路总站 | X399 | K40+800~K40+840 | 路基挡土墙坍塌 | 新建挡墙、新建砼路侧护栏 | 163 | 127 | 89 | 89 | 连南站 | 粤公养函[2017]262号
3 | 清远市地方公路总站 | X400 | K17+110~K17+204 | 路基挡土墙坍塌 | 新建挡墙、新建砼路侧护栏 | 334 | 278 | 195 | 195 | 连山县 | 粤公养函[2017]261号
4 | 清远市地方公路总站 | X400 | K9+920~K9+960 | 路基挡土墙坍塌 | 新建挡墙、新建砼路侧护栏 | 155 | 130 | 91 | 91 | 连山县 | 粤公养函[2017]260号
5 | 清远市公路局 | S114 | K254+986-K255+108 | 右侧路基冲毁坍塌 | 设置抗滑桩，修复路面，排水沟，植草 | 416 | 308 | 216 | 216 |  | 粤公养函[2015]757号
八 | 阳江市 |  |  |  |  | 2114 | 1399 | 681 | 681
1 | 阳江站 | Y119 | 湾口大桥 | 桥梁冲毁，导致交通中断。 | 新建7×30m预应力混凝土箱梁。桥216.4m，桥宽12m。 | 1501 | 960 | 519 | 519 | 阳春站 | 粤公养函[2016]735号
2 | 阳江站 | CH69 | K0+051 | 桥梁冲毁，导致交通中断。 | 新建6×16m预应力钢筋砼空心板桥。桥101m，桥宽8m。 | 613 | 439 | 162 | 162 | 阳春站 | 粤公养函[2016]735号
九 | 湛江市 |  |  |  |  | 3030 | 2617 | 332 | 332
1 | 湛江市公路局 | S288 | 东海大堤水毁修复工程 | 路基挡土墙坍塌 | 新建挡墙、新建砼路侧护栏 | 3030 | 2617 | 332 | 332 | 湛江市 | 粤公养函[2012]1399号 | 已安排交通运输部补助资金1500万元。
十 | 省海峡办 |  |  |  |  | 63 | 63 | 63 | 63
1 | 省海峡办 |  | 琼州海峡轮渡车辆危险品检测站安全设施和作业场地灾毁修复 | 安全标志损坏不完善、警示提示宣传缺失 | 恢复国道4个标志牌和1个宣传牌、设置30个标语牌，翻新1623㎡围墙铁栅、通道护栏和通道大门修复站内分道线的标线，浇注30米混凝土车道防护栏，更换4个限高限速牌，增加6套检测通道红绿灯，增设信息卡领取窗口车号显示屏，更换主控室静电地板，修复入口右侧破损门柱和提高地台 | 63 | 63 | 63 | 63 |  | 粤交规[2017]394号