## 客运站
2016年公路建设投资计划（公路客运枢纽项目）
所在 省市 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 站级 | 规模和能力 |  |  | 建设年限 |  | 总投资 （万元） | 中央车购税 投资 （万元） | 到上年底 累计完成投资（万元） |  | 2016年投资计划 （万元） |  |  |  | 前期工作情况
|  |  |  | 占地面积（平方米） | 建筑面积（平方米） | 生产能力 （发送人次/日） | 开工年 | 完工年 |  |  | 合 计 | 内：中央车购税 | 合计 | 中央车购税投资 | 地方投资 | 主要 建设内容 | 工可 批复文号 | 初步设计 批复文号
| 1 |  |  | 25100 | 18700 | 5000 |  |  | 9640 | 1000 | 5000 | 0 | 4640 | 1000 | 3640
广东 | 和平县新城客运站 | 新建 | 二级 | 25100 | 18700 | 5000 | 2014 | 2016 | 9640 | 1000 | 5000 |  | 4640 | 1000 | 3640 | 建筑物主体施工 | 和发改[2011]160号 | 和住建函字[2015]118号