## 国省
附件2
2017年公路建设投资计划（国省道改造项目）
所在 省市 |  | 市县 | 项 目 名 称 | 行政等级 | 区域划分 | 项目属于集中连片特困地区情况 |  |  | 五大革命老区 | 国贫县 | 边境县 | 少数民族县 | 建设 性质 | 建 设 规 模（ 公 里 ）/（ 延 米 ） | [6 empty] | 建设年限 |  | 总投资 （万元） | 中央车购税投资 （万元） | 预计到2016年底累计完成投资（万元） |  | 2017年计划（万元） |  |  |  |  | 2018年计划 |  |  | 2019年计划 |  |  | 前期工作情况
[6 empty] | 区域 | 市 | 县 | [5 empty] | 合计 | 一级 公路 | 二级 公路 | 三级 公路 | 四级 公路 | 大桥 | 隧道 | 开工年 | 完工年 |  |  | 合计 | 内：中央车购税 | 合计 | 中央车购税投资 | 地方自筹 | 主要 建设内容 | 新增 生产能力 | 合计 | 中央 车购税投资 | 主要建设内容 | 合计 | 中央 车购税投资 | 主要建设内容 | 工可批复文号 | 设计批复文号
|  |  | 12 | [10 empty] | 205.892 | 113.509 | 92.383 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 593080 | 116669 | 147568 | 22490 | 247117 | 67034 | 180083 | 0 | 0 | 174167 | 0 | 0 | 24228 | 0 | 0
广东 | 梅州 | 梅江、梅县 | 国道G206线梅州梅城至畲江段 | 国道 | 东 |  |  |  | 赣闽粤 苏区 |  |  |  | 改建 | 29.6 | 29.6 | [5 empty] | 2016 | 2018 | 142145 | 23680 | 90000 | 16490 | 32185 | 7190 | 24995 | 路基桥涵 |  | 19960 |  | 完工 |  |  |  | 粤发改交通函[2015]3299号 | 粤交基[2015]1449号
广东 | 梅州 | 兴宁 | 省道S225线兴宁市火车站至水口段 | 省道 | 东 |  |  |  | 赣闽粤 苏区 |  |  |  | 改建 | 24.35 | 24.35 | [5 empty] | 2016 | 2018 | 51907 | 13636 | 13000 | 6000 | 17364 | 7636 | 9728 | 路基桥涵 |  | 21543 |  | 完工 |  |  |  | 梅市发改审批函[2015]130号 | 梅市交字[2015]410号
广东 | 韶关 | 曲江 | 省道S251线黄岭亭至汤湖段公路改建工程 | 省道 | 东 | [7 empty] | 升级改造 | 17.1 |  | 17.1 |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 20798 | 5267 | 0 | 0 | 10507 | 3000 | 7507 |  |  | 10291 |  | 完工 |  |  |  | 韶发改投资[2016]18号 | 韶交基[2016]466号
广东 | 河源 | 和平 | 省道S512线和平合水至热水段改建工程 | 省道 | 东 | [7 empty] | 升级改造 | 26.068 |  | 26.068 |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 24380 | 7280 | 0 | 0 | 10728 | 4000 | 6728 |  |  | 13652 |  | 完工 |  |  |  | 河发改交能[2016]243号 | 河交函[2016]465号
广东 | 河源 | 东源 | 省道S230线东源义合至源城胜利村段公路改造工程 | 省道 | 东 | [7 empty] | 升级改造 | 19.1 |  | 19.1 |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 13800 | 5348 | 0 | 0 | 8000 | 3100 | 4900 |  |  | 5800 |  | 完工 |  |  |  | 河发改交能[2016]229号 | 河交函[2016]773号
广东 | 阳江 | 阳东、江城 | 国道G325线阳江市北惯至白沙段改线工程（G228） | 国道 | 东 | [7 empty] | 新建 | 26.5 | 26.5 | [5 empty] | 2016 | 2018 | 87685 | 21200 | 15000 | 0 | 39958 | 15000 | 24958 |  |  | 32727 |  | 完工 |  |  |  | 粤发改交通函[2014]3778号 | 粤交基[2016]1033号
广东 | 阳江 | 阳东 | 省道S297线合山至大沟段改建工程 | 省道 | 东 | [7 empty] | 升级改造 | 18.502 |  | 18.502 |  |  |  |  | 2016 | 2018 | 16000 | 5181 | 2000 | 0 | 9721 | 3800 | 5921 |  |  | 4279 |  | 完工 |  |  | 路面工程 | 2017 | 阳交复〔2017〕2号
广东 | 湛江 | 吴川 | 省道S285线吴川市区段改建工程 | 省道 | 东 | [7 empty] | 新建 | 5.031 | 5.031 | [5 empty] | 2016 | 2017 | 28528 | 4508 | 10000 | 0 | 18528 | 4508 | 14020 | [8 empty] | 湛发改交[2013]53号 | 湛交基[2015]215号
广东 | 茂名 | 高州 | 省道S280线高州城区段改线工程 | 省道 | 东 | [7 empty] | 新建 | 9.605 | 9.605 | [5 empty] | 2017 | 2018 | 58071 | 9144 | 0 | 0 | 42732 | 7000 | 35732 |  |  | 15339 |  | 完工 |  |  |  | 茂发改交审[2016]25号、茂发改交审函[2016]782号 | 茂交基[2016]36号
广东 | 清远 | 英德 | 省道S292线延长线一级公路新建工程 | 省道 | 东 | [7 empty] | 新建 | 14.029 | 14.029 | [5 empty] | 2016 | 2019 | 119539 | 15712 | 15000 | 0 | 45811 | 8000 | 37811 |  |  | 34500 |  | 路基路面 | 24228 |  | 完工 | 清发改行审[2016]31号 | 清市交复函[2016]101号
广东 | 清远 | 阳山 | 省道S260文塔大桥至水口大桥段改建工程 | 省道 | 东 | [7 empty] | 新建 | 11.613 |  | 11.613 |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 11285 | 3252 | 0 | 0 | 5948 | 1800 | 4148 |  |  | 5337 |  | 完工 |  |  |  | 清发改行审[2015]91号 | 清市交复函[2016]104号
广东 | 云浮 | 郁南 | 省道S368线郁南县南江口花坛至高铁站段改建工程 | 省道 | 东 | [7 empty] | 新建 | 4.394 | 4.394 | [5 empty] | 2016 | 2018 | 18942 | 2461 | 2568 | 0 | 5635 | 2000 | 3635 |  |  | 10739 |  | 完工 |  |  |  | 云发改工[2016]10号 | 云交基[2016]229号