## Sheet1
附件
国道G206线兴宁松棚至隧道口段路面预防养护及功能性修复养护工程方案设计概算审查表
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 总数量 | 方案设计 | 审查意见 | 增减金额 （万元）
|  |  |  | 概算（万元） | 概算（万元）
| 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 4.43 | 814.16 | 765.57 | -48.59
101 | 临时工程 | 公路公里 | 4.43 | 7.71 | 5.04 | -2.67
GD10104 | 其他临时工程 | 公路公里 | 4.43 | 7.71 | 5.04 | -2.67
102 | 路基工程 | km | 4.236 | 8.1 | 8.1 | 0
GD10201 | 场地清理 | km | 4.236 | 8.1 | 8.1 | 0
103 | 路面工程 | km | 4.236 | 745.78 | 687.45 | -58.33
GD10301 | 沥青混凝土路面 | m2 | 47417 | 603.59 | 550.79 | -52.79
GD10306 | 旧路面处理 | km/m2 | 4.236 /47417 | 142.19 | 136.65 | -5.54
106 | 交叉工程 | 处 | 6 | 28.68 | 26.04 | -2.65
10601 | 平面交叉 | 处 | 6 | 28.68 | 26.04 | -2.65
107 | 交通工程及沿线设施 | 公路公里 | 4.43 | 11.86 | 11.86 | 0
10701 | 交通安全设施 | 公路公里 | 4.43 | 11.86 | 11.86 | 0
110 | 专项费用 | 元 |  | 12.03 | 27.09 | 15.05
11001 | 施工场地建设费 | 元 |  | 0 | 15.77 | 15.77
11002 | 安全生产费 | 元 |  | 12.03 | 11.31 | -0.72
| 第二部分 土地使用 及拆迁补偿费 | 公路公里 | 4.43 | 0 | 0 | 0
| 第三部分 工程建设其他费用 | 公路公里 | 4.43 | 100.24 | 88.2 | -12.04
301 | 建设项目管理费 | 公路公里 | 4.43 | 61.54 | 51.15 | -10.39
30101 | 建设单位（业主）管理费 | 公路公里 | 4.43 | 33.52 | 29.7 | -3.82
30102 | 建设项目信息化费 | 公路公里 | 4.43 | 4.09 | 0 | -4.09
30103 | 工程监理费 | 公路公里 | 4.43 | 20.81 | 18.41 | -2.4
30104 | 设计文件审查费 | 公路公里 | 4.43 | 0.57 | 0.49 | -0.08
30105 | 竣（交）工验收试验检测费 | 公路公里 | 4.43 | 2.55 | 2.55 | 0
303 | 建设项目前期工作费 | 公路公里 | 4.43 | 35.44 | 33.98 | -1.46
GD30301 | “建设方案”编制费 | 公路公里 | 4.43 | 4.95 | 4.78 | -0.17
GD30303 | 勘察设计费 | 公路公里 | 4.43 | 30.49 | 29.2 | -1.29
308 | 工程保险费 | 公路公里 | 4.43 | 3.26 | 3.06 | -0.19
| 第四部分 预备费 | 公路公里 | 4.43 | 45.72 | 42.69 | -3.03
401 | 基本预备费 | 公路公里 | 4.43 | 45.72 | 42.69 | -3.03
| 第一至四部分合计 | 公路公里 | 4.43 | 960.12 | 896.45 | -63.67
| 公路基本造价 | 公路公里 | 4.43 | 960.12 | 896.45 | -63.67