## Sheet1
附件
梅州市蕉岭县省道S223线K10+600-K10+800段重点水毁修复工程方案设计概算审查表
项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 方案设计 | 审查意见 | 增（＋）减（－）（万元）
|  |  |  | 概算（万元） | 概算（万元）
|  |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 265.6835 | 225.2514 | -40.4321
101 |  |  | 临时工程 | 2.1166 | 1.448 | -0.6686
| GD10104 |  | 其他临时工程 | 2.1166 | 1.448 | -0.6686
|  | GD1010401 | 临时供电及电信设施 | 0.8916 | 0.8918 | 0.0002
|  | GD1010403 | 临时安全设施 | 1.225 | 0.5562 | -0.6688
102 |  |  | 路基工程 | 222.9701 | 185.2329 | -37.7372
| GD10201 |  | 场地清理 | 18.5209 | 13.1932 | -5.3277
|  | GD1020104 | 清理塌方 | 13.6083 | 8.2996 | -5.3087
|  | LJ0102 | 挖除旧路面 | 4.9126 | 4.8936 | -0.019
| GD10203 |  | 路基填方 | 71.1497 | 38.4895 | -32.6602
|  | LJ0301 | 利用土方填筑 | 0 | 4.5753 | 4.5753
|  | LJ0302 | 借土方填筑 | 71.1497 | 33.9142 | -37.2355
| GD10206 |  | 排水工程 | 6.2664 | 6.2704 | 0.004
|  | LJ0601 | 边沟 | 6.2664 | 6.2704 | 0.004
| GD10205 |  | 特殊路基处理 | 26.6275 | 25.897 | -0.7305
|  | GD1020503 | 其他处理 | 26.6275 | 25.897 | -0.7305
| GD10207 |  | 路基防护与加固工程 | 100.4056 | 101.3828 | 0.9772
|  | GD1020701 | 一般边坡防护与加固 | 30.0008 | 30.2522 | 0.2514
|  | GD1020702 | 高边坡防护与加固 | 70.4048 | 71.1306 | 0.7258
103 |  |  | 路面工程 | 15.8641 | 16.2973 | 0.4332
| GD10302 |  | 水泥混凝土路面 | 15.8641 | 15.8699 | 0.0058
|  | GDLM02 | 路面底基层 | 3.1187 | 3.1194 | 0.0007
|  | GDLM03 | 路面基层 | 3.7459 | 3.7468 | 0.0009
|  | GDLM05 | 路面面层 | 8.9995 | 9.0037 | 0.0042
| GD10304 |  | 路槽、路肩及中央分隔带 | 0 | 0.4274 | 0.4274
|  | GDLM0602 | 路肩 | 0 | 0.4274 | 0.4274
107 |  |  | 交通工程及沿线设施 | 9.2907 | 9.2962 | 0.0055
| 10701 |  | 交通安全设施 | 9.2907 | 9.2962 | 0.0055
|  | GD1070101 | 主线安全设施 | 9.2907 | 9.2962 | 0.0055
110 |  |  | 专项费用 | 15.442 | 12.977 | -2.465
| 11001 |  | 施工场地建设费 | 11.5156 | 9.6482 | -1.8674
| 11002 |  | 安全生产费 | 3.9264 | 3.3288 | -0.5976
|  |  | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 15.8 | 0 | -15.8
201 |  |  | 土地使用费 | 15.8 | 0 | -15.8
| 20101 |  | 永久征用土地 | 15.8 | 0 | -15.8
|  |  | 第三部分 工程建设其他费用 | 43.7067 | 29.5811 | -14.1256
301 |  |  | 建设项目管理费 | 19.9604 | 16.7643 | -3.1961
| 30101 |  | 建设单位（业主）管理费 | 11.2303 | 9.4111 | -1.8192
| 30102 |  | 建设项目信息化费 | 1.387 | 1.1623 | -0.2247
| 30103 |  | 工程监理费 | 6.9351 | 5.8117 | -1.1234
| 30104 |  | 设计文件审查费 | 0.178 | 0.1492 | -0.0288
| 30105 |  | 竣（交）工验收试验检测费 | 0.23 | 0.23 | 0
303 |  |  | 建设项目前期工作费 | 22.6024 | 11.8346 | -10.7678
| GD30303 |  | 勘察设计费 | 11.3156 | 9.9578 | -1.3578
|  | GD3030301 | 勘察费 | 1.8805 | 1.8805 | 0
|  | GD3030302 | 设计费 | 9.4351 | 8.0773 | -1.3578
| GD30304 |  | 招标文件及标底编制费 | 2.1598 | 1.8768 | -0.283
| GD30305 |  | 钻探费 | 9.127 | 0 | -9.127
306 |  |  | 生产准备费 | 0.0812 | 0.0812 | 0
| 30602 |  | 办公和生活用家具购置费 | 0.0812 | 0.0812 | 0
308 |  |  | 工程保险费 | 1.0627 | 0.901 | -0.1617
|  |  | 第四部分 预备费 | 0 | 0 | 0
|  |  | 第一至四部分合计 | 325.1902 | 254.8325 | -70.3577
|  |  | 公路基本造价 | 325.1902 | 254.8325 | -70.3577