## 国道G234线连山吉田至福堂段
附件
国道G234线连山吉田至福堂段路面预防养护及功能性修复养护 工程方案设计概算审查表
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 总数量 | 方案设计 | 审查意见 | 增（+）减（-）金额 （万元）
|  |  |  | 概算（万元） | 概算（万元）
| 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 30.5 | 4267.0117 | 4241.78 | -25.2317
101 | 临时工程 | 公路公里 | 30.5 | 26.57 | 22.55 | -4.02
GD10104 | 其他临时工程 | 公路公里 | 30.5 | 26.57 | 22.55 | -4.02
102 | 路基工程 | km | 30.5 | 48.85 | 48.93 | 0.08
GD10201 | 场地清理 | km | 30.5 | 13.23 | 13.08 | -0.14
GD10206 | 排水工程 | km | 30.5 | 35.62 | 35.85 | 0.22
103 | 路面工程 | km | 30.5 | 3987.08 | 3979.33 | -7.75
GD10301 | 沥青混凝土路面 | m2 | 270502.1 | 3609.31 | 3602.48 | -6.83
GD10306 | 旧路面处理 | km/m2 | 30.5/270502 | 191.57 | 191.23 | -0.34
GD10304 | 路槽、路肩及中央分隔带 | km | 23.331 | 186.2 | 185.62 | -0.59
104 | 桥梁涵洞工程 | km | 0.085 | 7.31 | 0 | -7.31
10406 | 桥梁维修加固工程 | m2/m | 932.800/84.8 | 7.31 | 0 | -7.31
107 | 交通工程及沿线设施 | 公路公里 | 30.5 | 71.29 | 71.25 | -0.04
10701 | 交通安全设施 | 公路公里 | 30.5 | 71.29 | 71.25 | -0.04
110 | 专项费用 | 元 |  | 125.91 | 119.71 | -6.2
11001 | 施工场地建设费 | 元 |  | 62.85 | 57.03 | -5.83
11002 | 安全生产费 | 元 |  | 63.06 | 62.69 | -0.37
| 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 公路公里 | 30.5 | 3 | 3 | 0
201 | 土地使用费 | 亩 | 3 | 3 | 3 | 0
20102 | 临时用地 | 亩 | 3 | 3 | 3 | 0
| 第三部分 工程建设其他费用 | 公路公里 | 30.5 | 419.28 | 384.7 | -34.58
301 | 建设项目管理费 | 公路公里 | 30.5 | 265.49 | 242.32 | -23.17
30101 | 建设单位（业主）管理费 | 公路公里 | 30.5 | 136.29 | 122.77 | -13.52
30103 | 工程监理费 | 公路公里 | 30.5 | 91.01 | 81.7 | -9.31
30104 | 设计文件审查费 | 公路公里 | 30.5 | 3.12 | 2.78 | -0.34
30105 | 竣（交）工验收试验检测费 | 公路公里 | 30.5 | 35.08 | 35.08 | 0
303 | 建设项目前期工作费 | 公路公里 | 30.5 | 106.22 | 94.92 | -11.31
307 | 工程保通管理费 | 公路公里 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0
30701 | 保通便道管理费 | km | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0
308 | 工程保险费 | 公路公里 | 30.5 | 17.07 | 16.97 | -0.1
| 第四部分 预备费 | 公路公里 | 30.5 | 234.46 | 231.47 | -2.99
401 | 基本预备费 | 公路公里 | 30.5 | 234.46 | 231.47 | -2.99
402 | 价差预备费 | 公路公里 | 30.5 | 0 | 0 | 0
| 第一至四部分合计 | 公路公里 | 30.5 | 4923.7562 | 4860.95 | -62.8062
| 公路基本造价 | 公路公里 | 30.5 | 4923.7562 | 4860.95 | -62.8062