## Sheet1
附件
韶关市曲江区省道S244线K209+180-K209+407段重点水毁修复工程方案设计概算审查表
项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 方案设计 | 审查意见 | 增（＋）减（－）（万元）
|  |  |  | 概算（万元） | 概算（万元）
|  |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 320.04 | 339.74 | 19.7
101 |  |  | 临时工程 | 0 | 3.48 | 3.48
| GD10104 |  | 其他临时工程 | 0 | 3.48 | 3.48
|  | GD1010403 | 临时安全设施 | 0 | 3.48 | 3.48
102 |  |  | 路基工程 | 285.36 | 293.81 | 8.45
| GD10201 |  | 场地清理 | 2.04 | 1.6 | -0.43
|  | LJ0101 | 拆除旧护栏 | 0.62 | 0.62 | 0
|  | LJ0102 | 挖除旧路面 | 1.42 | 0.98 | -0.43
| GD10203 |  | 换填碎石 | 6.03 | 6.03 | 0
|  | LJ0305 | 换填碎石 | 6.03 | 6.03 | 0
| GD10207 |  | 路基防护与加固工程 | 276.5 | 285.38 | 8.88
|  | GD1020701 | 一般边坡防护与加固 | 276.5 | 285.38 | 8.88
| GD10208 |  | 路基其他工程 | 0.79 | 0.79 | 0
|  | GDLJ0802 | 整修边坡 | 0.79 | 0.79 | 0
103 |  |  | 路面工程 | 10.26 | 16.84 | 6.58
| GD10301 |  | 沥青混凝土路面 | 10.26 | 16.84 | 6.58
|  | GDLM01 | 路面垫层 | 2.08 | 2.08 | 0
|  | GDLM03 | 路面基层 | 3.52 | 3.52 | 0
|  | GDLM04 | 透层、黏层、封层 | 0.84 | 0.84 | 0
|  | GDLM05 | 路面面层 | 3.82 | 10.4 | 6.58
107 |  |  | 交通工程及沿线设施 | 6.45 | 6.45 | 0
| 10701 |  | 交通安全设施 | 6.45 | 6.45 | 0
|  | GD1070101 | 主线安全设施 | 6.45 | 6.45 | 0
110 |  |  | 专项费用 | 17.98 | 19.16 | 1.19
| 11001 |  | 施工场地建设费 | 13.25 | 14.14 | 0.9
| 11002 |  | 安全生产费 | 4.73 | 5.02 | 0.29
|  |  | 第三部分 工程建设其他费 | 64.29 | 65.63 | 1.34
301 |  |  | 建设项目管理费 | 19.92 | 21.18 | 1.26
| 30101 |  | 建设单位 ( 业主) 管理费 | 12.04 | 12.85 | 0.81
| 30103 |  | 工程监理费 | 7.47 | 7.98 | 0.5
| 30104 |  | 设计文件审查费 | 0.2 | 0.22 | 0.01
| 30105 |  | 竣( 交) 工验收试验检测费 | 0.2 | 0.13 | -0.07
303 |  |  | 建设项目前期工作费 | 28.09 | 28.09 | 0
| GD30302 |  | 工程设计费 | 15.83 | 15.83 | 0
| GD30303 |  | 工程勘察费 | 3.2 | 3.2 | 0
| GD30304 |  | 招投标服务费 | 3.11 | 3.11 | 0
| GD30305 |  | 工程造价咨询费 | 4.46 | 4.46 | 0
| GD30306 |  | 测量费 | 1.5 | 1.5 | 0
304 |  |  | 专项评价 ( 估) 费 | 15 | 15 | 0
| ZP04 |  | 地质灾害危险性评价费 | 15 | 15 | 0
308 |  |  | 工程保险费 | 1.28 | 1.36 | 0.08
|  |  | 第四部分 预备费 | 19.22 | 0 | -19.22
401 |  |  | 基本预备费 | 19.22 | 0 | -19.22
402 |  |  | 价差预备费 | 0 | 0 | 0
|  |  | 第一至四部分合计 | 403.55 | 405.37 | 1.82
|  |  | 公路基本造价 | 403.55 | 405.37 | 1.82