## Sheet1
附件
梅州市丰顺县国道G206线K2280+200-K2280+300段重点水毁修复工程方案设计概算审查表
项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 方案设计 | 审查意见 | 增（＋）减（－）（万元）
|  |  |  | 概算（万元） | 概算（万元）
|  |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 275.73 | 272.94 | -2.79
101 |  |  | 临时工程 | 5.08 | 4.62 | -0.46
| GD10104 |  | 其他临时工程 | 5.08 | 4.62 | -0.46
|  | GD1010401 | 临时供电及电信设施 | 2.62 | 2.62 | 0
|  | GD1010403 | 临时交通工程 | 2.46 | 2 | -0.46
102 |  |  | 路基工程 | 163.81 | 160 | -3.81
| GD10201 |  | 场地清理 | 17.56 | 12.93 | -4.63
|  | LJ0102 | 挖除旧路面 | 15.64 | 10.6 | -5.04
|  | GD1020104 | 清理塌方 | 1.52 | 1.93 | 0.41
|  | LJ0103 | 拆除旧建筑物、构筑物 | 0.39 | 0.39 | 0
| GD10203 |  | 路基填方 | 9.04 | 9.76 | 0.72
|  | LJ0302 | 借土方填筑 | 9.04 | 9.76 | 0.72
| GD10205 |  | 特殊路基处理 | 79.66 | 79.72 | 0.05
|  | GD1020502 | 不良地质路段处治 | 79.66 | 79.72 | 0.05
| GD10206 |  | 排水工程 | 2.51 | 2.51 | 0
|  | LJ0602 | 排水沟 | 2.51 | 2.51 | 0
| GD10207 |  | 路基防护与加固工程 | 55.04 | 55.09 | 0.04
|  | GD1020701 | 一般边坡防护与加固 | 55.04 | 55.09 | 0.04
103 |  |  | 路面工程 | 87.41 | 89.76 | 2.36
| GD10301 |  | 沥青混凝土路面 | 82.15 | 84.4 | 2.24
|  | GDLM01 | 路面垫层 | 5.37 | 5.37 | 0
|  | GDLM02 | 路面底基层 | 10.01 | 10.01 | 0
|  | GDLM03 | 路面基层 | 19.07 | 19.07 | 0
|  | GDLM04 | 透层、黏层、封层 | 3.71 | 5.94 | 2.23
|  | GDLM05 | 路面面层 | 44 | 44 | 0
| GD10304 |  | 路槽、路肩及中央分隔带 | 4.04 | 4.05 | 0.01
|  | GDLM0602 | 路肩 | 2.51 | 2.51 | 0.01
|  | GDLM0601 | 挖路槽 | 1.53 | 1.53 | 0
| GD10305 |  | 路面排水 | 1.22 | 1.32 | 0.1
|  | GD1030501 | 拦水带 | 1.22 | 1.32 | 0.1
107 |  |  | 交通工程及沿线设施 | 2.73 | 2.74 | 0
| 10701 |  | 交通安全设施 | 2.73 | 2.74 | 0
|  | GD1070101 | 主线安全设施 | 2.73 | 2.74 | 0
110 |  |  | 专项费用 | 16.7 | 15.82 | -0.88
| 11001 |  | 施工场地建设费 | 12.62 | 11.78 | -0.84
| 11002 |  | 安全生产费 | 4.07 | 4.03 | -0.04
|  |  | 第三部分 工程建设其他费用 | 40.92 | 39.37 | -1.55
301 |  |  | 建设项目管理费 | 21.77 | 20.35 | -1.43
| 30101 |  | 建设单位（业主）管理费 | 12.3 | 11.49 | -0.81
| 30102 |  | 建设项目信息化费 | 1.52 | 1.42 | -0.1
| 30103 |  | 工程监理费 | 7.6 | 7.1 | -0.5
| 30104 |  | 设计文件审查费 | 0.2 | 0.18 | -0.01
| 30105 |  | 竣（交） 工验收试验检测费 | 0.16 | 0.16 | 0
303 |  |  | 建设项目前期工作费 | 17.99 | 17.88 | -0.11
| GD30303 |  | 勘察设计费 | 11.64 | 11.54 | -0.09
|  | GD3030301 | 勘察费 | 1.86 | 1.86 | 0
|  | GD3030302 | 设计费 | 9.77 | 9.68 | -0.09
| GD30304 |  | 招标文件及标底编制费 | 2.23 | 2.21 | -0.02
| GD30305 |  | 钻探费 | 4.12 | 4.12 | 0
306 |  |  | 生产准备费 | 0.06 | 0.06 | 0
| 30602 |  | 办公和生活用家具购置费 | 0.06 | 0.06 | 0
308 |  |  | 工程保险费 | 1.1 | 1.09 | -0.01
|  |  | 第四部分 预备费 | 0 | 0 | 0
|  |  | 第一至四部分合计 | 316.65 | 312.31 | -4.34
|  |  | 公路基本造价 | 316.65 | 312.31 | -4.34