## 梅州市梅县区省道S222线K37+050-K37+140段
附件
梅州市梅县区省道S222线K37+050-K37+140段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程 方案设计概算审查表
项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 方案设计 | 审查意见 | 增（＋）减（－）金额（万元）
|  |  |  | 概算（万元） | 概算（万元）
|  |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 256.22 | 254.77 | -1.45
101 |  |  | 临时工程 | 6.05 | 6.05 | 0
| 10101 |  | 临时道路 | 1.38 | 1.38 | 0
| GD10104 |  | 其他临时工程 | 4.67 | 4.67 | 0
|  | GD1010401 | 临时供电及电信设施 | 3.47 | 3.47 | 0
|  | GD1010403 | 临时安全设施 | 1.2 | 1.2 | 0
102 |  |  | 路基工程 | 214.48 | 213.1 | -1.37
| GD10201 |  | 场地清理 | 4.43 | 4.06 | -0.37
|  | LJ0102 | 挖除旧路面 | 4.02 | 3.65 | -0.37
|  | LJ0103 | 拆除旧建筑物、构筑物 | 0.41 | 0.41 | 0
| GD10202 |  | 路基挖方 | 13.61 | 13.63 | 0.02
|  | LJ0201 | 挖土方（清除塌方及挖台阶） | 13.61 | 13.63 | 0.02
| GD10203 |  | 路基填方 | 54.09 | 54.16 | 0.07
|  | LJ0302 | 借土方填筑 | 54.09 | 54.16 | 0.07
| GD10206 |  | 排水工程 | 9.16 | 9.17 | 0.01
|  | LJ0601 | 边沟 | 9.16 | 9.17 | 0.01
| GD10207 |  | 路基防护与加固工程 | 102.28 | 102.35 | 0.07
|  | GD1020701 | 一般边坡防护与加固 | 102.28 | 102.35 | 0.07
| GD10205 |  | 特殊路基处理 | 30.9 | 29.74 | -1.16
|  | GD1020503 | 其他处理 | 30.9 | 29.74 | -1.16
103 |  |  | 路面工程 | 16.17 | 16.17 | 0
| GD10301 |  | 沥青混凝土路面 | 15.87 | 15.88 | 0
|  | GDLM02 | 路面底基层 | 1.95 | 1.95 | 0
|  | GDLM03 | 路面基层 | 2.37 | 2.37 | 0
|  | GDLM04 | 透层、黏层、封层 | 0.52 | 0.52 | 0
|  | GDLM05 | 路面面层 | 11.03 | 11.03 | 0
| GD10304 |  | 路槽、路肩及中央分隔带 | 0.29 | 0.29 | 0
|  | GDLM0602 | 路肩 | 0.29 | 0.29 | 0
107 |  |  | 交通工程及沿线设施 | 4.73 | 4.73 | 0
| 10701 |  | 交通安全设施 | 4.73 | 4.73 | 0
|  | GD1070101 | 主线安全设施 | 4.73 | 4.73 | 0
110 |  |  | 专项费用 | 14.8 | 14.72 | -0.08
| 11001 |  | 施工场地建设费 | 11.02 | 10.95 | -0.06
| 11002 |  | 安全生产费 | 3.79 | 3.77 | -0.02
|  |  | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 0 | 0 | 0
|  |  | 第三部分 工程建设其他费用 | 40.38 | 36.49 | -3.89
301 |  |  | 建设项目管理费 | 18.98 | 18.87 | -0.11
| 30101 |  | 建设单位（业主）管理费 | 10.75 | 10.68 | -0.06
| 30102 |  | 建设项目信息化费 | 1.33 | 1.32 | -0.01
| 30103 |  | 工程监理费 | 6.64 | 6.6 | -0.04
| 30104 |  | 设计文件审查费 | 0.17 | 0.17 | 0
| 30105 |  | 竣（交）工验收试验检测费 | 0.1 | 0.1 | 0
303 |  |  | 建设项目前期工作费 | 20.34 | 16.56 | -3.78
| GD30303 |  | 勘察设计费 | 11.88 | 0 | -11.88
|  | GD3030301 | 勘察费 | 1.85 | 0 | -1.85
|  | GD3030302 | 设计费 | 10.03 | 0 | -10.03
| GD30304 |  | 招标文件及标底编制费 | 2.09 | 0 | -2.09
| GD30305 |  | 钻探费 | 6.37 | 0 | -6.37
306 |  |  | 生产准备费 | 0.04 | 0.04 | 0
| 30602 |  | 办公和生活用家具购置费 | 0.04 | 0.04 | 0
308 |  |  | 工程保险费 | 1.02 | 1.02 | -0.01
|  |  | 第四部分 预备费 | 0 | 0 | 0
|  |  | 公路基本造价 | 296.61 | 291.26 | -5.35