## 韶关市始兴县县道X322线K23+360-K23+520段
附件
韶关市始兴县县道X322线K23+360-K23+520段重点水毁修复工程方案设计概算审查表
项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 方案设计 | 审查意见 | 增（＋）减（－）金额（万元）
|  |  |  | 概算（万元） | 概算（万元）
|  |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 233.49 | 224.29 | -9.2
102 |  |  | 临时工程 | 12.51 | 12.51 | 0
| GD10104 |  | 其他临时工程 | 12.51 | 12.51 | 0
|  | GD1010403 | 临时保通工程 | 2.5 | 2.5 | 0
|  | GD1010404 | 围堰 | 10.01 | 10.01 | 0
102 |  |  | 路基工程 | 196.53 | 188.23 | -8.32
| GD10201 |  | 场地清理 | 0.54 | 0.54 | 0
|  | LJ0102 | 挖除旧路面 | 0.54 | 0.54 | 0
| GD10202 |  | 路基挖方 | 2.92 | 2.92 | 0
|  | LJ0201 | 挖土方 | 2.92 | 2.92 | 0
| GD10204 |  | 结构物台背回填 | 22.42 | 22.42 | 0
|  | LJ0401 | 锥坡填筑 | 16.84 | 16.84 | 0
|  | LJ0402 | 挡墙墙背回填 | 5.58 | 5.58 | 0
| GD10206 |  | 排水工程 | 9.96 | 7.91 | -2.06
|  | LJ0601 | 边沟 | 9.96 | 7.91 | -2.06
| GD10207 |  | 路基防护与加固工程 | 160.69 | 154.44 | -6.25
|  | GD1020701 | 一般边坡防护与加固 | 160.69 | 154.44 | -6.25
103 |  |  | 路面工程 | 6.31 | 5.72 | -0.58
| GD10302 |  | 水泥混凝土路面 | 6.31 | 5.72 | -0.58
|  | GDLM03 | 路面基层 | 1.36 | 1.36 | 0
|  | GDLM05 | 路面面层 | 4.95 | 4.37 | -0.58
107 |  |  | 交通工程及沿线设施 | 5.2 | 5.37 | 0.18
| 10701 |  | 交通安全设施 | 5.2 | 5.37 | 0.18
|  | GD1070101 | 主线安全设施 | 5.2 | 5.37 | 0.18
110 |  |  | 专项费用 | 12.94 | 12.46 | -0.48
| 11001 |  | 施工场地建设费 | 9.49 | 9.14 | -0.35
| 11002 |  | 安全生产费 | 3.45 | 3.31 | -0.14
|  |  | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 0 | 0 | 0
|  |  | 第三部分 工程建设其他费 | 35.56 | 34.22 | -1.34
301 |  |  | 建设项目管理费 | 15.71 | 15.16 | -0.56
| 30101 |  | 建设单位（业主）管理费 | 9.27 | 8.93 | -0.34
| 30102 |  | 工程监理费 | 5.72 | 5.51 | -0.21
| 30103 |  | 设计文件审查费 | 0.15 | 0.14 | -0.01
| 30104 |  | 竣（交）工验收试验检测费 | 0.58 | 0.58 | 0
303 |  |  | 建设项目前期工作费 | 18.91 | 18.17 | -0.74
| GD30303 |  | 勘察设计费 | 16.34 | 15.7 | -0.64
| GD30304 |  | 招标文件及标底编制费 | 2.57 | 2.47 | -0.1
308 |  |  | 工程保险费 | 0.93 | 0.9 | -0.04
|  |  | 第四部分 预备费 | 13.45 | 0 | -13.45
401 |  |  | 基本预备费 | 13.45 | 0 | -13.45
|  |  | 公路基本造价 | 282.5 | 258.51 | -23.99