## 河源市连平县县道X186线K14+640-K14+750段
附件
河源市连平县县道X186线K14+640-K14+750段重点水毁修复工程方案设计概算审查表
项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 方案设计 | 审查意见 | 增（＋）减（－）金额（万元）
|  |  |  | 概算（万元） | 概算（万元）
|  |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 218.9 | 201.57 | -17.33
101 |  |  | 临时工程 | 17.8 | 17.29 | -0.5
| 10106 |  | 临时安全设施 | 17.8 | 17.29 | -0.5
102 |  |  | 路基工程 | 166.12 | 152.48 | -13.64
| GD10201 |  | 场地清理 | 5.31 | 2.67 | -2.64
|  | LJ0102 | 挖除旧路面 | 5.31 | 2.67 | -2.64
| GD10202 |  | 路基挖方 | 1.73 | 1.71 | -0.02
|  | LJ0201 | 挖土方 | 1.73 | 1.71 | -0.02
| GD10203 |  | 路基填方 | 20.13 | 22.38 | 2.25
|  | LJ0301 | 利用土方填筑 | 0.89 | 0.88 | -0.01
|  | LJ0302 | 借土填方 | 19.23 | 21.5 | 2.26
| GD10205 |  | 排水工程 | 11.92 | 10.85 | -1.07
|  | LJ0601 | 边沟 | 11.92 | 10.85 | -1.07
| GD10207 |  | 路基防护与加固工程 | 126.11 | 113.95 | -12.16
|  | GD1020701 | 一般边坡防护与加固 | 126.11 | 113.95 | -12.16
| GD10208 |  | 路基其他工程 | 0.92 | 0.92 | 0
|  | GDLJ0801 | 整修路基 | 0.92 | 0.92 | 0
103 |  |  | 路面工程 | 19.58 | 16.9 | -2.68
| GD10302 |  | 水泥混凝土路面 | 19.55 | 16.88 | -2.67
|  | GDLM02 | 路面底基层 | 0.2 | 0.19 | 0
|  | GDLM03 | 路面基层 | 4.6 | 3.56 | -1.04
|  | GDLM04 | 透层、黏层、封层 | 1.56 | 1.57 | 0.01
|  | GDLM05 | 路面面层 | 13.19 | 11.56 | -1.63
| GD10305 |  | 路面排水 | 0.03 | 0.02 | -0.01
|  | GDLM0711 | 边部排水 | 0.03 | 0.02 | -0.01
104 |  |  | 桥梁涵洞工程 | 3.64 | 3.46 | -0.18
| 10401 |  | 涵洞工程 | 3.64 | 3.46 | -0.18
|  | GD1040101 | 管涵 | 3.64 | 3.46 | -0.18
110 |  |  | 专项费用 | 11.77 | 11.44 | -0.33
| 11001 |  | 施工场地建设费 | 8.54 | 8.46 | -0.07
| 11002 |  | 安全生产费 | 3.24 | 2.98 | -0.26
|  |  | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 2.54 | 2.54 | 0
203 |  |  | 其他补偿费 | 2.54 | 2.54 | 0
|  |  | 第三部分 工程建设其他费 | 44.55 | 32.54 | -12.02
301 |  |  | 建设项目管理费 | 14.78 | 14.63 | -0.15
| 30101 |  | 建设单位（业主）管理费 | 8.34 | 8.26 | -0.08
| 30102 |  | 建设项目信息化费 | 1.03 | 1.02 | -0.01
| 30103 |  | 工程监理费 | 5.15 | 5.1 | -0.05
| 30104 |  | 设计文件审查费 | 0.13 | 0.13 | 0
| 30105 |  | 竣（交）工验收试验检测费 | 0.13 | 0.13 | 0
303 |  |  | 建设项目前期工作费 | 18.9 | 12.09 | -6.79
307 |  |  | 工程保通管理费 | 10 | 5 | -5
| 30701 |  | 保通便道管理费 | 10 | 5 | -5
308 |  |  | 工程保险费 | 0.88 | 0.81 | -0.07
|  |  | 第四部分 预备费 | 13.3 | 0 | -13.3
401 |  |  | 基本预备费 | 13.3 | 0 | -13.3
|  |  | 公路基本造价 | 279.29 | 236.65 | -42.64