## 河源市连平县县道X824线K7+030-K7+230段
附件
河源市连平县县道X824线K7+030-K7+230段重点水毁修复工程方案设计概算审查表
项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 方案设计 | 审查意见 | 增（＋）减（－）金额（万元）
|  |  |  | 概算（万元） | 概算（万元）
|  |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 270.4501 | 239.9057 | -30.5444
101 |  |  | 临时工程 | 23.4778 | 2.9217 | -20.5561
| 10111 |  | 临时安全设施 | 23.4778 | 2.9217 | -20.5561
102 |  |  | 路基工程 | 195.5609 | 188.2676 | -7.2933
| GD10201 |  | 场地清理 | 7.3119 | 7.019 | -0.2928
|  | LJ0102 | 挖除旧路面 | 7.3119 | 7.019 | -0.2928
| GD10202 |  | 路基挖方 | 0.6869 | 0.6549 | -0.032
|  | LJ0201 | 挖土方 | 0.1388 | 0.1303 | -0.0085
|  | LJ0202 | 挖石方 | 0.5481 | 0.5246 | -0.0235
| GD10203 |  | 路基填方 | 2.9041 | 2.7027 | -0.2014
|  | LJ0301 | 利用土方填筑 | 0.0672 | 0.0635 | -0.0038
|  | LJ0303 | 利用石方填筑 | 0.1738 | 0.1653 | -0.0085
|  | LJ0304 | 借方填筑 | 2.6631 | 2.474 | -0.1891
| GD10207 |  | 路基防护与加固工程 | 183.9643 | 177.2011 | -6.7633
|  | GD1020701 | 一般边坡防护与加固 | 183.9643 | 177.2011 | -6.7633
| GD10208 |  | 路基其他工程 | 0.6937 | 0.6899 | -0.0037
|  | GDLJ0801 | 整修路基 | 0.6937 | 0.6899 | -0.0037
103 |  |  | 路面工程 | 32.0854 | 30.9263 | -1.1591
| GD10302 |  | 水泥混凝土路面 | 32.0456 | 30.9263 | -1.1193
|  | GDLM02 | 路面底基层 | 0.3538 | 0.3357 | -0.0181
|  | GDLM03 | 路面基层 | 7.3279 | 7.022 | -0.306
|  | GDLM04 | 透层、黏层、封层 | 2.8347 | 2.7803 | -0.0545
|  | GDLM05 | 路面面层 | 21.5291 | 20.7883 | -0.7408
|  | GD10305 | 路面排水 | 0.0398 | 0 | -0.0398
|  | GDLM0711 | 边部排水 | 0.0398 | 0 | -0.0398
104 |  |  | 桥梁涵洞工程 | 3.4433 | 3.3426 | -0.1006
| 10401 |  | 涵洞工程 | 3.4433 | 3.3426 | -0.1006
|  | GD1040101 | 管涵 | 3.4433 | 3.3426 | -0.1006
107 |  |  | 交通工程及沿线设施 | 0.8916 | 0.935 | 0.0434
| 10701 |  | 交通安全设施 | 0.8916 | 0.935 | 0.0434
|  | GD1070101 | 波形梁护栏 | 0.8916 | 0.935 | 0.0434
110 |  |  | 专项费用 | 14.9911 | 13.5124 | -1.4786
| 11001 |  | 施工场地建设费 | 10.9943 | 9.967 | -1.0272
| 11002 |  | 安全生产费 | 3.9968 | 3.5454 | -0.4514
|  |  | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 2.535 | 2.535 | 0
203 |  |  | 其他补偿费 | 2.535 | 2.535 | 0
|  |  | 第三部分 工程建设其他费 | 41.1852 | 35.363 | -5.8222
301 |  |  | 建设项目管理费 | 19.0424 | 17.2047 | -1.8377
| 30101 |  | 建设单位（业主）管理费 | 10.7339 | 9.7272 | -1.0067
| 30102 |  | 建设项目信息化费 | 1.3257 | 1.2014 | -0.1243
| 30103 |  | 工程监理费 | 6.6286 | 6.0069 | -0.6217
| 30104 |  | 设计文件审查费 | 0.1701 | 0.1542 | -0.016
| 30105 |  | 竣（交）工验收试验检测费 | 0.184 | 0.115 | -0.069
| 30106 |  | 造价咨询费 | 1.86 | 0 | -1.86
303 |  |  | 建设项目前期工作费 | 16.061 | 12.1986 | -3.8624
| GD30301 |  | 测量费 | 0.7797 | 0.584 | -0.1957
| GD30302 |  | 地勘费 | 3.7892 | 2.8383 | -0.9509
| GD30303 |  | 勘察设计费 | 10.3956 | 7.7867 | -2.6089
| GD30304 |  | 招标代理费 | 1.0966 | 0.9897 | -0.1069
307 |  |  | 工程保通管理费 | 5 | 5 | 0
308 |  |  | 工程保险费 | 1.0818 | 0.9596 | -0.1222
|  |  | 第四部分 预备费 | 0 | 0 | 0
|  |  | 公路基本造价 | 314.1702 | 277.8037 | -36.3665