## 韶关市始兴县县道X817线K6+700-K6+900段
附件
韶关市始兴县县道X817线K6+700-K6+900段重点水毁修复工程方案设计概算审查表
项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 方案设计 | 审查意见 | 增（＋）减（－）金额（万元）
|  |  |  | 概算（万元） | 概算（万元）
|  |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 254.5244 | 232.1794 | -22.345
101 |  |  | 临时工程 | 11.255 | 3.655 | -7.6
| 10104 |  | 工程保通管理费 | 11.255 | 3.655 | -7.6
102 |  |  | 路基工程 | 215.2536 | 201.4462 | -13.8074
| GD10201 |  | 场地清理 | 1.4057 | 1.3359 | -0.0698
|  | LJ0102 | 挖除旧路面 | 1.4057 | 1.3359 | -0.0698
| GD10204 |  | 结构物台背回填 | 3.9798 | 3.9798 | 0
|  | LJ0402 | 挡墙墙背回填 | 3.9798 | 3.9798 | 0
| GD10207 |  | 路基防护与加固工程 | 209.8681 | 196.1306 | -13.7376
|  | GD1020701 | 一般边坡防护与加固 | 209.8681 | 196.1306 | -13.7376
103 |  |  | 路面工程 | 8.3919 | 8.4394 | 0.0474
| GD10302 |  | 水泥混凝土路面 | 8.3919 | 8.4394 | 0.0474
|  | GDLM03 | 路面基层 | 3.9293 | 3.951 | 0.0217
|  | GDLM05 | 路面面层 | 4.4627 | 4.4884 | 0.0257
107 |  |  | 交通工程及沿线设施 | 5.6308 | 5.6138 | -0.0171
| 10701 |  | 交通安全设施 | 5.6308 | 5.6138 | -0.0171
|  | GD1070101 | 主线安全设施 | 5.6308 | 5.6138 | -0.0171
110 |  |  | 专项费用 | 13.993 | 13.025 | -0.968
| 11001 |  | 施工场地建设费 | 10.2315 | 9.5938 | -0.6378
| 11002 |  | 安全生产费 | 3.7614 | 3.4312 | -0.3302
|  |  | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 0 | 0 | 0
|  |  | 第三部分 工程建设其他费 | 36.3494 | 34.8576 | -1.4918
301 |  |  | 建设项目管理费 | 17.1613 | 16.1464 | -1.0149
| 30101 |  | 建设单位（业主）管理费 | 9.9913 | 9.3638 | -0.6274
| 30103 |  | 工程监理费 | 6.17 | 5.7825 | -0.3875
| 30105 |  | 竣（交）工验收试验检测费 | 1 | 1 | 0
303 |  |  | 建设项目前期工作费 | 6.17 | 5.7825 | -0.3875
304 |  |  | 专项评价（估）费 | 12 | 12 | 0
| ZP04 |  | 地质灾害危险性评价费 | 12 | 12 | 0
308 |  |  | 工程保险费 | 1.0181 | 0.9287 | -0.0894
|  |  | 第四部分 预备费 | 11.635 | 0 | -11.635
401 |  |  | 基本预备费 | 11.635 | 0 | -11.635
|  |  | 公路基本造价 | 302.5087 | 267.037 | -35.4717