## 河源市龙川县省道S238线K6+924-K7+150段
附件
河源市龙川县省道S238线K6+924-K7+150段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程 方案设计概算审查表
项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 方案设计 | 审查意见 | 增（＋）减（－）金额（万元）
|  |  |  | 概算（万元） | 概算（万元）
|  |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 255.9124 | 209.749 | -46.1634
101 |  |  | 临时工程 | 13.9872 | 5.9872 | -8
| 10105 |  | 工程保通管理费 | 13.9872 | 5.9872 | -8
|  | 1010501 | 保通临时安全设施 | 5.9872 | 5.9872 | 0
|  | 1010502 | 交通管制费 | 8 | 0 | -8
102 |  |  | 路基工程 | 187.5527 | 157.3656 | -30.1871
| GD10201 |  | 场地清理 | 1.9139 | 1.8949 | -0.019
|  | LJ0101 | 清理与掘除 | 0.1386 | 0.1384 | -0.0002
|  | LJ0102 | 挖除旧路面（旧路面） | 1.7753 | 1.7565 | -0.0188
| GD10202 |  | 路基挖方 | 12.1097 | 7.0835 | -5.0262
|  | LJ0201 | 挖土方 | 12.1097 | 7.0835 | -5.0262
| GD10203 |  | 路基填方 | 24.2985 | 0 | -24.2985
|  | LJ0309 | 石渣填筑 | 24.2985 | 0 | -24.2985
| GD10206 |  | 排水工程 | 10.2887 | 10.388 | 0.0993
|  | LJ0603 | 截水沟 | 5.9437 | 6.0004 | 0.0567
|  | LJ0604 | 急流槽 | 4.345 | 4.3876 | 0.0426
| GD10207 |  | 路基防护与加固工程 | 138.9419 | 137.9992 | -0.9427
|  | GD1020702 | 高边坡防护与加固 | 138.9419 | 137.9992 | -0.9427
103 |  |  | 路面工程 | 25.6118 | 20.1565 | -5.4553
| GD10302 |  | 水泥混凝土路面 | 25.6118 | 20.1565 | -5.4553
|  | GDLM01 | 路面垫层 | 13.0825 | 13.0783 | -0.0042
|  | GDLM02 | 路面底基层 | 1.6935 | 0.9387 | -0.7548
|  | GDLM03 | 路面基层 | 3.0896 | 2.3133 | -0.7763
|  | GDLM05 | 路面面层 | 7.003 | 3.083 | -3.92
|  | GD10306 | 旧路面处理 | 0.7432 | 0.7432 | 0
107 |  |  | 交通工程及沿线设施 | 14.0796 | 14.3195 | 0.2399
| 10701 |  | 交通安全设施 | 14.0796 | 14.3195 | 0.2399
|  | GD1070101 | 主线安全设施 | 13.069 | 13.3093 | 0.2403
|  | GD1070104 | 安全设施拆除工程 | 1.0106 | 1.0102 | -0.0004
110 |  |  | 专项费用 | 14.6811 | 11.9202 | -2.7609
| 11001 |  | 施工场地建设费 | 10.8991 | 8.8205 | -2.0786
| 11002 |  | 安全生产费 | 3.782 | 3.0997 | -0.6823
|  |  | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 15.766 | 15.766 | 0
201 |  |  | 土地使用费 | 14.916 | 14.916 | 0
| 20101 |  | 永久征用土地 | 13.716 | 13.716 | 0
| 20102 |  | 临时用地 | 1.2 | 1.2 | 0
202 |  |  | 拆迁补偿费 | 0.85 | 0.85 | 0
| GD20203 |  | 其他拆迁费 | 0.85 | 0.85 | 0
|  |  | 第三部分 工程建设其他费用 | 26.3784 | 26.3838 | 0.0054
301 |  |  | 建设项目管理费 | 18.789 | 15.23 | -3.559
| 30101 |  | 建设单位（业主）管理费 | 10.6322 | 8.6065 | -2.0257
| 30102 |  | 建设项目信息化费 | 1.3132 | 1.063 | -0.2502
| 30103 |  | 工程监理费 | 6.5658 | 5.3148 | -1.251
| 30104 |  | 设计文件审查费 | 0.1685 | 0.1364 | -0.0321
| 30105 |  | 竣（交）工验收试验检测费 | 0.1093 | 0.1093 | 0
303 |  |  | 建设项目前期工作费 | 6.5658 | 5.3148 | -1.251
307 |  |  | 工程保通管理费 | 0 | 5 | 5
| 30701 |  | 保通便道管理费 | 0 | 5 | 5
308 |  |  | 工程保险费 | 1.0236 | 0.839 | -0.1846
|  |  | 第四部分 预备费 | 14.9028 | 0 | -14.9028
401 |  |  | 基本预备费 | 14.9028 | 0 | -14.9028
|  |  | 公路基本造价 | 312.95 | 251.8988 | -61.0512