## 国道G107线乐昌小塘（湘粤界）至莲塘坳（粤湘界）段
附件
国道G107线乐昌小塘（湘粤界）至莲塘坳（粤湘界）段路面预防养护 及功能性修复养护工程方案设计概算审查表
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 总数量 | 方案设计 | 审查意见 | 增（+）减（-）金额 （万元）
|  |  |  | 概算（万元） | 概算（万元）
| 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 19.296 | 5018.4112 | 4916.43 | -101.9812
101 | 临时工程 | 公路公里 | 19.296 | 15.9814 | 21.545 | 5.5636
GD10104 | 其他临时工程 | 公路公里 | 19.296 | 15.9814 | 21.545 | 5.5636
102 | 路基工程 | km | 19.296 | 173.6634 | 169.4351 | -4.2283
GD10201 | 场地清理 | km | 19.296 | 95.0942 | 93.905 | -1.1892
GD10206 | 排水工程 | km | 1.53 | 78.5692 | 75.5301 | -3.0391
103 | 路面工程 | km | 19.296 | 4157.7315 | 3802.7699 | -354.9616
GD10301 | 沥青混凝土路面 | m2 | 301516 | 3111.5897 | 2766.0205 | -345.5692
GD10302 | 水泥混凝土路面 | m2 | 22977 | 848.852 | 800.92 | -47.932
GD10306 | 旧路面处理 | m2 | 301516 | 160.539 | 199.0407 | 38.5017
GD10304 | 路槽、路肩及中央分隔带 | m2 | 10029 | 36.7508 | 36.7887 | 0.0379
104 | 桥梁涵洞工程 | km | 0.091 | 46.038 | 46.6981 | 0.6601
10406 | 桥梁维修加固工程 | m2 | 5221.01 | 46.038 | 46.6981 | 0.6601
106 | 交叉工程 | 处 | 32 | 44.8536 | 40.5451 | -4.3085
10601 | 平面交叉 | 处 | 32 | 44.8536 | 40.5451 | -4.3085
107 | 交通工程及沿线设施 | 公路公里 | 19.296 | 431.9589 | 627.3845 | 195.4256
10701 | 交通安全设施 | 公路公里 | 19.296 | 431.9589 | 627.3845 | 195.4256
110 | 专项费用 | 元 |  | 148.1844 | 208.0558 | 59.8714
11001 | 施工场地建设费 | 元 |  | 74.0207 | 135.3991 | 61.3784
11002 | 安全生产费 | 元 |  | 74.1637 | 72.6567 | -1.507
| 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 公路公里 | 19.296 | 3 | 3 | 0
201 | 土地使用费 | 亩 | 3 | 3 | 3 | 0
20102 | 临时用地 | 亩 | 3 | 3 | 3 | 0
| 第三部分 工程建设其他费用 | 公路公里 | 19.296 | 503.8761 | 471.236 | -32.6401
301 | 建设项目管理费 | 公路公里 | 19.296 | 305.4672 | 283.805 | -21.6622
30101 | 建设单位（业主）管理费 | 公路公里 | 19.296 | 162.5239 | 149.8856 | -12.6383
30103 | 工程监理费 | 公路公里 | 19.296 | 109.0777 | 100.373 | -8.7047
30104 | 设计文件审查费 | 公路公里 | 19.296 | 3.7795 | 3.4603 | -0.3192
30105 | 竣（交）工验收试验检测费 | 公路公里 | 19.296 | 30.0861 | 30.0861 | 0
303 | 建设项目前期工作费 | 公路公里 | 19.296 | 128.1657 | 117.5957 | -10.57
307 | 工程保通管理费 | 公路公里 | 19.296 | 50.1696 | 50.1696 | 0
30704 | 工程保通管理费 | 公路公里 | 19.296 | 50.1696 | 50.1696 | 0
308 | 工程保险费 | 公路公里 | 19.296 | 20.0736 | 19.6657 | -0.4079
| 第四部分 预备费 | 公路公里 | 19.296 | 165.7586 | 269.5335 | 103.7749
401 | 基本预备费 | 公路公里 | 19.296 | 165.7586 | 269.5335 | 103.7749
| 公路基本造价 | 公路公里 | 19.296 | 5691.0459 | 5660.2 | -30.8459