## 江门鹤山市国道G325线K83+690-K83+900段
附件
江门鹤山市国道G325线K83+690-K83+900段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程 方案设计概算审查表
项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 方案设计 | 审查意见 | 增（＋）减（－）金额（万元）
|  |  |  | 概算（万元） | 概算（万元）
|  |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 243.8525 | 200.5 | -43.3525
101 |  |  | 临时工程 | 5.96 | 5.97 | 0
| GD10104 |  | 其他临时工程 | 5.96 | 5.97 | 0
|  | GD1010403 | 临时交通组织 | 2.41 | 2.41 | 0
|  | GD1010404 | 临时围堰 | 3.55 | 3.55 | 0
102 |  |  | 路基工程 | 223.25 | 181.87 | -41.37
| GD10206 |  | 排水工程 | 1 | 1.01 | 0.01
|  | LJ0604 | 急流槽 | 1 | 1.01 | 0.01
| GD10207 |  | 路基防护与加固工程 | 222.26 | 180.86 | -41.4
|  | GD1020701 | 一般边坡防护与加固 | 174.59 | 173.73 | -0.86
|  | GD1020703 | 冲刷防护 | 47.67 | 7.13 | -40.53
103 |  |  | 路面工程 | 0.61 | 0.61 | 0
| GD10304 |  | 路槽、路肩及中央分隔带 | 0.61 | 0.61 | 0
|  | GDLM060405 | 栏杆挖土方 | 0.01 | 0.01 | 0
|  | GDLM060407 | 人行道栏杆 | 0.59 | 0.59 | 0
104 |  |  | 桥梁涵洞工程 | 2.08 | 2.08 | 0
| 10401 |  | 涵洞工程 | 2.08 | 2.08 | 0
|  | GD1040101 | 管涵 | 2.08 | 2.08 | 0
110 |  |  | 专项费用 | 11.95 | 9.97 | -1.98
| 11001 |  | 施工场地建设费 | 8.35 | 7.01 | -1.34
| 11002 |  | 安全生产费 | 3.6 | 2.96 | -0.64
|  |  | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 0 | 0 | 0
|  |  | 第三部分 工程建设其他费用 | 25.86 | 22.29 | -3.58
301 |  |  | 建设项目管理费 | 13.7 | 11.57 | -2.13
| 30101 |  | 建设单位（业主）管理费 | 8.17 | 6.86 | -1.3
| 30103 |  | 工程监理费 | 5.04 | 4.24 | -0.8
| 30104 |  | 设计文件审查费 | 0.13 | 0.11 | -0.02
| 30105 |  | 竣（交）工验收试验检测费 | 0.36 | 0.36 | 0
303 |  |  | 建设项目前期工作费 | 11.19 | 9.91 | -1.28
| GD30301 |  | 方案编制费 | 3.23 | 3.23 | 0
| GD30303 |  | 勘察设计费 | 7.3 | 6.13 | -1.17
|  | GD303030201 | 施工图设计费 | 6.18 | 5.19 | -0.99
|  | GD303030202 | 预算编制费 | 1.12 | 0.94 | -0.18
| GD30304 |  | 清单编制费 | 0.66 | 0.55 | -0.11
308 |  |  | 工程保险费 | 0.98 | 0.8 | -0.17
|  |  | 第四部分 预备费 | 13.49 | 0 | -13.49
401 |  |  | 基本预备费 | 13.49 | 0 | -13.49
|  |  | 公路基本造价 | 283.2012 | 222.79 | -60.4112