## 省道S511线和平翠山至新民（粤赣界）段
附件
省道S511线和平翠山至新民（粤赣界）段路面预防养护及 功能性修复养护工程方案设计概算审查表
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 总数量 | 方案设计 | 审查意见 | 增（+）减 （-）金额 （万元）
|  |  |  | 概算（万元） | 概算（万元）
1 | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 11.334 | 1251.75 | 1246.34 | -5.41
101 | 临时工程 | 公路公里 | 11.334 | 39.68 | 39.66 | -0.02
10101 | 临时道路 | km | 0.5 | 6.57 | 6.57 | 0
1010101 | 临时便道（修建、拆除与维护） | km | 0.5 | 6.57 | 6.57 | 0
10102 | 保通便道 | km | 11.334 | 23.94 | 23.94 | 0
1010202 | 保通临时安全设施 | km | 11.334 | 23.94 | 23.94 | 0
10103 | 其他临时工程 | 公路公里 | 11.334 | 9.17 | 9.15 | -0.02
1010301 | 临时供电及电信设施 | 公路公里 | 11.334 | 9.17 | 9.15 | -0.02
103 | 路面工程 | km | 11.309 | 1015.59 | 1010.71 | -4.88
10301 | 沥青混凝土路面 | m2 | 79076 | 881.39 | 875.06 | -6.33
1030101 | 功能层 | m3/m2 | 790.76/79076 | 123.14 | 116.78 | -6.36
1030104 | 面层 | m3/m2 | 3953.8/79076 | 758.25 | 758.28 | 0.03
10304 | 路槽、路肩及中央分隔带 | km | 11.309 | 2.08 | 2.08 | 0
1030402 | 路肩 | km | 11.309 | 2.08 | 2.08 | 0
10306 | 旧路面处理 | km/m2 | 11.309/79076 | 132.11 | 133.57 | 1.46
1030601 | 既有路面处治 | m2 | 79076 | 132.11 | 133.57 | 1.46
106 | 交叉工程 | 处 | 55 | 77.48 | 77.13 | -0.35
10601 | 平面交叉 | 处 | 55 | 77.48 | 77.13 | -0.35
1060102 | 公路与等外公路平面交叉 | 处 | 55 | 77.48 | 77.13 | -0.35
107 | 交通工程及沿线设施 | 公路公里 | 11.334 | 54.29 | 54.31 | 0.02
10701 | 交通安全设施 | 公路公里 | 11.334 | 54.29 | 54.31 | 0.02
1070101 | 主线路基段 | km | 11.309 | 54.29 | 54.31 | 0.02
110 | 专项费用 | 元 |  | 64.7 | 64.52 | -0.18
11001 | 施工场地建设费 | 元 |  | 46.21 | 46.1 | -0.11
11002 | 安全生产费 | 元 |  | 18.5 | 18.42 | -0.08
2 | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 公路公里 | 11.334 | 3 | 3 | 0
201 | 土地使用费 | 亩 | 3 | 3 | 3 | 0
20102 | 临时用地 | 亩 | 3 | 3 | 3 | 0
3 | 第三部分 工程建设其他费用 | 公路公里 | 11.334 | 155.21 | 154.93 | -0.28
301 | 建设项目管理费 | 公路公里 | 11.334 | 84.37 | 84.23 | -0.14
30101 | 建设单位（业主）管理费 | 公路公里 | 11.334 | 44.16 | 44.08 | -0.08
30102 | 建设项目信息化费 | 公路公里 | 11.334 | 5.35 | 5.34 | -0.01
30103 | 工程监理费 | 公路公里 | 11.334 | 27.55 | 27.5 | -0.05
30104 | 设计文件审查费 | 公路公里 | 11.334 | 0.79 | 0.79 | 0
30105 | 竣（交）工验收试验检测费 | 公路公里 | 11.334 | 6.52 | 6.52 | 0
303 | 建设项目前期工作费 | 公路公里 | 11.334 | 55.71 | 55.59 | -0.12
30301 | 方案设计编制费 | 公路公里 | 11.334 | 2.5 | 2.5 | 0
30302 | 测量费 | 公路公里 | 11.334 | 7.83 | 7.83 | 0
1243 | 路面检测费 | 公路公里 |  | 0 | 10.72 | 10.72
30303 | 路面检测费 | 公路公里 | 11.334 | 10.72 | 0 | -10.72
30304 | 施工图设计费 | 公路公里 | 11.334 | 29.07 | 28.96 | -0.11
30305 | 预算编制费 | 公路公里 | 11.334 | 3.35 | 3.35 | 0
30306 | 招标文件及标底编制费 | 公路公里 | 11.334 | 2.23 | 2.22 | -0.01
307 | 工程保通管理费 | 公路公里 | 11.334 | 10.13 | 10.13 | 0
30701 | 保通便道管理费 | km | 11.334 | 10.13 | 10.13 | 0
308 | 工程保险费 | 公路公里 | 11.334 | 5.01 | 4.99 | -0.02
4 | 第四部分 预备费 | 公路公里 | 11.334 | 70.5 | 70.21 | -0.29
401 | 基本预备费 | 公路公里 | 11.334 | 70.5 | 70.21 | -0.29
7 | 公路基本造价 | 公路公里 | 11.334 | 1480.46 | 1474.49 | -5.97