## 省道S519线乐昌石灰冲至三溪段
附件
省道S519线乐昌石灰冲至三溪段路面预防养护及功能性修复养护 工程方案设计概算审查表
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 总数量 | 方案设计 | 审查意见 | 增（+）减（-）金额 （万元）
|  |  |  | 概算（万元） | 概算（万元）
1 | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 21 | 1972.14 | 1812.98 | -159.16
101 | 临时工程 | 公路公里 | 21 | 27.8904 | 19.8698 | -8.0206
GD10104 | 其他临时工程 | 公路公里 | 21 | 27.8904 | 19.8698 | -8.0206
102 | 路基工程 | km | 21 | 135.2268 | 116.6701 | -18.5567
GD10201 | 场地清理 | km | 21 | 41.5831 | 24.0922 | -17.4909
GD10206 | 排水工程 | km | 21 | 93.6437 | 92.5779 | -1.0658
103 | 路面工程 | km | 21 | 1647.4614 | 1522.2029 | -125.2585
GD10301 | 沥青混凝土路面 | m2 | 125004 | 1392.8049 | 1311.3012 | -81.5037
GD10306 | 旧路面处理 | km/m2 | 21/125004 | 197.9501 | 155.73 | -42.2201
GD10304 | 路槽、路肩及中央分隔带 | km | 21 | 56.7064 | 55.1717 | -1.5347
104 | 桥梁涵洞工程 | km | 0.166 | 7.5982 | 7.172 | -0.4262
10406 | 桥梁维修加固工程 | m2/m | 944.6/166 | 7.5982 | 7.172 | -0.4262
106 | 交叉工程 | 处 | 31.000 | 17.82 | 16.8235 | -0.9965
10601 | 平面交叉 | 处 | 31.000 | 17.82 | 16.8235 | -0.9965
107 | 交通工程及沿线设施 | 公路公里 | 21.000 | 37.0551 | 37.2776 | 0.2225
10701 | 交通安全设施 | 公路公里 | 21.000 | 37.0551 | 37.2776 | 0.2225
110 | 专项费用 | 元 |  | 99.0839 | 92.9617 | -6.1222
11001 | 施工场地建设费 | 元 |  | 69.939 | 66.1689 | -3.7701
11002 | 安全生产费 | 元 |  | 29.1449 | 26.7928 | -2.3521
2 | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 公路公里 | 21.000 | 3 | 3 | 0
201 | 土地使用费 | 亩 | 3.000 | 3 | 3 | 0
20102 | 临时用地 | 亩 | 3.000 | 3 | 3 | 0
3 | 第三部分 工程建设其他费用 | 公路公里 | 21.000 | 227.5379 | 219.0211 | -8.5168
301 | 建设项目管理费 | 公路公里 | 21.000 | 131.7333 | 124.0202 | -7.7131
30101 | 建设单位（业主）管理费 | 公路公里 | 21.000 | 71.6707 | 67.1707 | -4.5
30103 | 工程监理费 | 公路公里 | 21.000 | 46.5025 | 43.4031 | -3.0994
30104 | 设计文件审查费 | 公路公里 | 21.000 | 1.4851 | 1.3714 | -0.1137
30105 | 竣（交）工验收试验检测费 | 公路公里 | 21.000 | 12.075 | 12.075 | 0
303 | 建设项目前期工作费 | 公路公里 | 21.000 | 66.9161 | 66.749 | -0.1671
307 | 工程保通管理费 | 公路公里 | 21.000 | 21 | 21 | 0
30704 | 工程保通管理费 | km | 21.000 | 21 | 21 | 0
308 | 工程保险费 | 公路公里 | 21.000 | 7.8885 | 7.2519 | -0.6366
4 | 第四部分 预备费 | 公路公里 | 21.000 | 110.1337 | 101.7499 | -8.3838
401 | 基本预备费 | 公路公里 | 21.000 | 110.1337 | 101.7499 | -8.3838
7 | 公路基本造价 | 公路公里 | 21.000 | 2312.81 | 2136.75 | -176.06