## 省道S243线紫金青水至元吉段
附件
省道S243线紫金青水至元吉段路面预防养护及功能性修复养护工程 方案设计概算审查表
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 总数量 | 方案设计 | 审查意见 | 增（+）减（-）金额 （万元）
|  |  |  | 概算（万元） | 概算（万元）
| 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 10.955 | 1477.73 | 1462.03 | -15.7
101 | 临时工程 | 公路公里 | 10.955 | 17.6504 | 15.9882 | -1.6622
10102 | 保通便道 | km | 10.955 | 9.6386 | 7.9438 | -1.6948
1010202 | 保通临时安全设施 | km | 10.955 | 9.6386 | 7.9438 | -1.6948
10103 | 其他临时工程 | 公路公里 | 10.955 | 8.0118 | 8.0444 | 0.0326
1010301 | 临时供电及电信设施 | 公路公里 | 10.955 | 8.0118 | 8.0444 | 0.0326
102 | 路基工程 | km | 10.384 | 53.1265 | 53.4322 | 0.3057
10201 | 场地清理 | km | 10.384 | 53.1265 | 53.4322 | 0.3057
1020102 | 挖除旧路面 | m3/m2 | 1282.708/89484 | 53.1265 | 53.4322 | 0.3057
103 | 路面工程 | km | 10.384 | 1066.9265 | 1057.5182 | -9.4083
10301 | 沥青混凝土路面 | m2 | 86541 | 952.2948 | 950.934 | -1.3608
1030101 | 功能层 | m3/m2 | 865.41/86541 | 127.4105 | 126.2168 | -1.1937
1030104 | 面层 | m3/m2 | 4327.05/86541 | 824.8843 | 824.7172 | -0.1671
10306 | 旧路面处理 | km/m2 | 10.384/86541 | 114.6317 | 106.5842 | -8.0475
1030601 | 既有路面处治 | m2 | 86541 | 114.6317 | 106.5842 | -8.0475
104 | 桥梁涵洞工程 | km | 0.571 | 50.5663 | 50.5044 | -0.0619
10406 | 旧桥利用与处治 | m2/m | 5136.3/570.7 | 50.5663 | 50.5044 | -0.0619
1040601 | 桥梁加固 | m2/m | 5136.3/570.7 | 1.1685 | 1.1685 | 0
1040605 | 桥面铺装 | m2/m | 5136/570.7 | 49.3978 | 49.3359 | -0.0619
106 | 交叉工程 | 处 | 52 | 144.7563 | 140.0563 | -4.7
10601 | 平面交叉 | 处 | 52 | 144.7563 | 140.0563 | -4.7
1060101 | 公路与等级公路平面交叉 | 处 | 1 | 10.9012 | 10.549 | -0.3522
1060102 | 公路与等外公路平面交叉 | 处 | 51 | 133.8551 | 129.5073 | -4.3478
107 | 交通工程及沿线设施 | 公路公里 | 10.955 | 71.3178 | 71.4692 | 0.1514
10701 | 交通安全设施 | 公路公里 | 10.955 | 71.3178 | 71.4692 | 0.1514
1070101 | 主线路基段 | km | 10.955 | 71.3178 | 71.4692 | 0.1514
110 | 专项费用 | 元 |  | 73.3896 | 73.0645 | -0.3251
11001 | 施工场地建设费 | 元 |  | 51.5512 | 51.4581 | -0.0931
11002 | 安全生产费 | 元 |  | 21.8384 | 21.6064 | -0.232
| 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 公路公里 | 10.955 | 3.6 | 3.6 | 0
201 | 土地使用费 | 亩 | 3 | 3.6 | 3.6 | 0
20102 | 临时用地 | 亩 | 3 | 3.6 | 3.6 | 0
| 第三部分 工程建设其他费用 | 公路公里 | 10.955 | 206.6053 | 197.4147 | -9.1906
301 | 建设项目管理费 | 公路公里 | 10.955 | 88.5561 | 88.3566 | -0.1995
30101 | 建设单位（业主）管理费 | 公路公里 | 10.955 | 49.85 | 49.7336 | -0.1164
30103 | 工程监理费 | 公路公里 | 10.955 | 31.4735 | 31.3933 | -0.0802
30104 | 设计文件审查费 | 公路公里 | 10.955 | 0.934 | 0.9311 | -0.0029
30105 | 竣（交）工验收试验检测费 | 公路公里 | 10.955 | 6.2986 | 6.2986 | 0
303 | 建设项目前期工作费 | 公路公里 | 10.955 | 95.2546 | 94.7682 | -0.4864
30301 | 方案设计编制费 | 公路公里 | 10.955 | 7.1518 | 7.1518 | 0
30303 | 勘察设计费 | 公路公里 | 10.955 | 85.6362 | 85.1663 | -0.4699
30304 | 招标文件及标底编制费 | 公路公里 | 10.955 | 2.4666 | 2.4501 | -0.0165
307 | 工程保通管理费 | 公路公里 | 10.955 | 16.8837 | 8.4418 | -8.4419
30701 | 保通便道管理费 | km | 10.955 | 16.8837 | 8.4418 | -8.4419
308 | 工程保险费 | 公路公里 | 10.955 | 5.9109 | 5.8481 | -0.0628
| 第四部分 预备费 | 公路公里 | 10.955 | 84.3969 | 83.1524 | -1.2445
401 | 基本预备费 | 公路公里 | 10.955 | 84.3969 | 83.1524 | -1.2445
| 公路基本造价 | 公路公里 | 10.955 | 1772.34 | 1746.2 | -26.14