## 省道S243线紫金长岌至下黄塘段
附件
省道S243线紫金长岌至下黄塘段路面预防养护及功能性修复养护工程 方案设计概算审查表
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 总数量 | 方案设计 | 审查意见 | 增（+）减（-）金额 （万元）
|  |  |  | 概算（万元） | 概算（万元）
| 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 8.462 | 954.12 | 942.55 | -11.57
101 | 临时工程 | 公路公里 | 8.462 | 18.4004 | 15.9882 | -2.4122
10102 | 保通便道 | km | 8.462 | 10.3886 | 7.9438 | -2.4448
1010202 | 保通临时安全设施 | km | 8.462 | 10.3886 | 7.9438 | -2.4448
10103 | 其他临时工程 | 公路公里 | 8.462 | 8.0118 | 8.0444 | 0.0326
1010301 | 临时供电及电信设施 | 公路公里 | 8.462 | 8.0118 | 8.0444 | 0.0326
102 | 路基工程 | km | 8.38 | 35.387 | 35.5904 | 0.2034
10201 | 场地清理 | km | 8.38 | 35.387 | 35.5904 | 0.2034
1020102 | 挖除旧路面 | m3/m2 | 860.763/59695 | 35.387 | 35.5904 | 0.2034
103 | 路面工程 | km | 8.38 | 712.7896 | 706.5395 | -6.2501
10301 | 沥青混凝土路面 | m2 | 57515 | 632.9472 | 632.0429 | -0.9043
1030101 | 功能层 | m3/m2 | 575.15/57515 | 84.6765 | 83.8832 | -0.7933
1030104 | 面层 | m3/m2 | 2875.75/57515 | 548.2707 | 548.1597 | -0.111
10306 | 旧路面处理 | km/m2 | 8.38/57515 | 79.8424 | 74.4966 | -5.3458
1030601 | 既有路面处治 | m2 | 57515 | 79.8424 | 74.4966 | -5.3458
104 | 桥梁涵洞工程 | km | 0.082 | 5.0087 | 5.0027 | -0.006
10406 | 旧桥利用与处治 | m2/m | 479.0/82.0 | 5.0087 | 5.0027 | -0.006
1040601 | 桥梁加固 | m2/m | 479.0/82.0 | 0.2073 | 0.2073 | 0
1040605 | 桥面铺装 | m2/m | 479.0/82.0 | 4.8014 | 4.7954 | -0.006
106 | 交叉工程 | 处 | 38 | 87.6244 | 84.7533 | -2.8711
10601 | 平面交叉 | 处 | 38 | 87.6244 | 84.7533 | -2.8711
1060101 | 公路与等级公路平面交叉 | 处 | 1 | 3.9198 | 3.7929 | -0.1269
1060102 | 公路与等外公路平面交叉 | 处 | 37 | 83.7046 | 80.9604 | -2.7442
107 | 交通工程及沿线设施 | 公路公里 | 8.462 | 44.2196 | 44.3101 | 0.0905
10701 | 交通安全设施 | 公路公里 | 8.462 | 44.2196 | 44.3101 | 0.0905
1070101 | 主线路基段 | km | 8.462 | 44.2196 | 44.3101 | 0.0905
110 | 专项费用 | 元 |  | 50.6937 | 50.3706 | -0.3231
11001 | 施工场地建设费 | 元 |  | 36.5934 | 36.4412 | -0.1522
11002 | 安全生产费 | 元 |  | 14.1003 | 13.9294 | -0.1709
| 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 公路公里 | 8.462 | 3.6 | 3.6 | 0
201 | 土地使用费 | 亩 | 3 | 3.6 | 3.6 | 0
20102 | 临时用地 | 亩 | 3 | 3.6 | 3.6 | 0
| 第三部分 工程建设其他费用 | 公路公里 | 8.462 | 143.7074 | 143.0137 | -0.6937
301 | 建设项目管理费 | 公路公里 | 8.462 | 62.4627 | 62.2159 | -0.2468
30101 | 建设单位（业主）管理费 | 公路公里 | 8.462 | 35.1543 | 35.0047 | -0.1496
30103 | 工程监理费 | 公路公里 | 8.462 | 21.8383 | 21.7441 | -0.0942
30104 | 设计文件审查费 | 公路公里 | 8.462 | 0.6044 | 0.6014 | -0.003
30105 | 竣（交）工验收试验检测费 | 公路公里 | 8.462 | 4.8657 | 4.8657 | 0
303 | 建设项目前期工作费 | 公路公里 | 8.462 | 68.9864 | 68.5858 | -0.4006
30301 | 方案设计编制费 | 公路公里 | 8.462 | 5.3726 | 5.3726 | 0
30303 | 勘察设计费 | 公路公里 | 8.462 | 61.7245 | 61.343 | -0.3815
30304 | 招标文件及标底编制费 | 公路公里 | 8.462 | 1.8893 | 1.8702 | -0.0191
307 | 工程保通管理费 | 公路公里 | 8.462 | 8.4418 | 8.4418 | 0
30701 | 保通便道管理费 | km | 8.462 | 8.4418 | 8.4418 | 0
308 | 工程保险费 | 公路公里 | 8.462 | 3.8165 | 3.7702 | -0.0463
| 第四部分 预备费 | 公路公里 | 8.462 | 55.0715 | 54.4584 | -0.6131
401 | 基本预备费 | 公路公里 | 8.462 | 55.0715 | 54.4584 | -0.6131
| 公路基本造价 | 公路公里 | 8.462 | 1156.5 | 1143.63 | -12.87