## 1-封面
附件2-1
省级财政投资基本建设项目 信息公开表（封面）
项目名称：西江（界首至肇庆）航道扩能升级工程
批复立项时间：2015年
资金主管部门：省交通运输厅

## 2-公开目录
附件2-2
省级财政投资基本建设项目公开目录
1.项目基本情况表
2.项目预算执行情况表（ 2024 年）
3.项目招投标实施情况公开表
4.项目建议书(或可行性研究报告、初步设计概算）
注：部门可根据实际情况增加公开内容。

## 3-基本情况表
附件2-3
省级财政投资基本建设项目基本情况表
单位：万元
项目名称 | 西江（界首至肇庆）航道扩能升级工程 | 主管部门 | 省交通运输厅
项目建设（使用）单位 | 省航道事务中心 | 项目总投资金额 | 102792.65
立项文号 | 粤发改交通函〔2015〕332号 | 项目建设进展情况 | 2016年2月29日正式开工，筑坝、疏浚、清礁及护岸工程（XJ6、XJ7、XJ8合同段）于2017年12月前全部交工验收；航标、桥梁防撞处理及人工鱼礁工程（XJ9、XJ10、XJ13合同段）于2019年6月前全部交工验收。竣前疏浚、零星礁石清除及丁坝加固工程（XJ14合同段）于2021年12月交工验收；肇庆大桥柔性防撞箱修复处置工程设备采购及安装维修于2022年5月27日交工验收；肇庆大桥柔性防撞箱修复处置工程（尾留工程）于2023年10月24日交工验收。封开西江大桥桥梁防撞工程、FRP防撞箱拆除及废料处置工程（尾留工程）于2024年12月6日正式开工，目前正在进行防撞墩桩基施工。
项目建筑面积
项目资金来源 | 省级财政安排 | 中央投资补助 | 地方配套资金
| 50463 | 47190 | 5140
资金到位情况 | 资金当年到位情况：1038万元（省级财政资金） 资金累计到位情况：98138万元（其中中央资金47190万元、省级财政资金46421万元、地方配套资金4527万元）
绩效目标 | 按内河3000吨级船舶标准建设航道里程171公里。提升西江航运能力，助力区域经济发展。
资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。

## 4-执行情况表
附件2-4
_西江（界首至肇庆）航道扩能升级工程_项目预算执行情况表（2024年）
单位：万元
序号 | 项目年度预算总额 | 合同名称 | 中标单位 | 合同金额 | 当年支付合同金额 |  | 累计支付合同金额
[5 empty] | 财政支付金额 | 自筹金额 | 财政支付金额 | 自筹金额
小计 | 2000 | - | - | 15094.2704 | 1860.1211 | 0 | 12530.1971 | 0
1 | 2000 | 西江（界首至肇庆）航道扩能升级工程肇庆大桥柔性防撞箱修复处置工程设计 | 武汉恒顺通勘察设计有限公司 | 39.4 | 1.97 |  | 39.4
2 |  | 封开西江大桥桥梁防撞工程施工图完善设计施工图预算审核、FRP防撞箱拆除及废料处置工程施工设计预算审核 | 中铁建港航局集团勘察设计院有限公司 | 11.24 | 11.24 |  | 11.24
3 |  | 肇庆大桥柔性防撞箱修复处置工程施工图预算审核 | 中铁建港航局集团勘察设计院有限公司 | 1.22 | 1.22 |  | 1.22
4 |  | 封开西江大桥18#桥墩防撞应急重建工程 | 武汉中创桥梁防撞设施工程有限公司 | 524.97 | 52.497 |  | 524.97
5 |  | 肇庆大桥柔性防撞箱修复处置工程设备采购及安装维修 | 武汉中创桥梁防撞设施工程有限公司 | 375.2216 | 66.7722 |  | 375.2216
6 |  | 西江（界首至肇庆）航道扩能升级工程竣前疏浚、零星礁石清除及丁坝加固工程（XJ14合同段） | 中核港航工程有限公司 | 1127.059 | 121.3039 |  | 1127.059
7 |  | 西江（界首至肇庆）航道扩能升级工程肇庆大桥柔性防撞箱修复处置工程施工合同 | 江苏博泓新材料科技有限公司 | 382.7048 | 43.8884 |  | 342.3136
8 |  | 西江（界首至肇庆）航道扩能升级工程封开西江大桥桥梁防撞工程施工图完善设计 | 广东正方圆工程咨询有限公司 | 58.94 | 53.046 |  | 53.046
9 |  | 西江（界首至肇庆）航道扩能升级工程封开西江大桥桥梁防撞工程、FRP防撞箱拆除及废料处置工程施工监理 | 广州粤科工程技术有限公司 | 108.9557 | 32.6867 |  | 32.6867
10 |  | 西江（界首至肇庆）航道扩能升级工程封开西江大桥桥梁防撞工程、FRP防撞箱拆除及废料处置工程施工 | 中海工程建设总局有限公司 | 3218.682 | 880.9995 |  | 880.9995
11 |  | 西江（界首至肇庆）航道扩能升级工程先行工程四滩以下河段炸礁工程施工图设计 | 广东正方圆工程咨询有限公司 | 18 | 10.8 |  | 18
12 |  | 西江（界首至肇庆）航道扩能升级工程封开西江大桥桥梁防撞工程船舶碰撞安全评估合同 | 中铁建港航局集团勘察设计院有限公司（主）、重庆西科水运工程咨询有限公司（成） | 49.714 | 49.714 |  | 49.714
13 |  | 西江（界首至肇庆）航道扩能升级工程施工监理（XJ5合同段） | 广东正方圆工程咨询有限公司 | 1666.801 | 155.2745 |  | 1702.459
14 |  | 西江（界首至肇庆）航道扩能升级工程竣前疏浚、零星礁石清除及丁坝加固施工监理合同 | 广东正方圆工程咨询有限公司 | 68.2255 | 9.8009 |  | 50.2558
15 |  | 西江（界首至肇庆）航道扩能升级工程肇庆大桥柔性防撞箱修复处置工程施工监理合同 | 广东正方圆工程咨询有限公司 | 14.25 | 12.825 |  | 12.825
16 |  | 西江（界首至肇庆）航道扩能升级工程肇庆大桥柔性防撞箱修复处置工程设备采购及安装维修施工监理合同 | 广东正方圆工程咨询有限公司 | 13.24 | 13.24 |  | 13.24
17 |  | 西江界首至肇庆航道扩能升级工程勘察设计合同文件 (XJ1合同段) | 广东正方圆工程咨询有限公司 | 7412.6468 | 341.443 |  | 7293.2468
18 |  | 渔业资源生态增殖放流（含人工鱼巢）审计服务定点采购合同 | 肇庆中鹏会计师事务所有限公司 | 3 | 1.4 |  | 2.3
备注：财政支付金额包括中央财政和省财政

## 5-招投标情况表
附件2-5
西江（界首至肇庆）航道扩能升级工程项目招投标实施情况公开表
类别 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 中标单位
| 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标
勘察 | √ |  |  | √ | √ |  | 广东正方圆工程咨询有限公司
设计 | √ |  |  | √ | √ |  | 广东正方圆工程咨询有限公司
建筑工程 | √ |  |  | √ | √ |  | 广东宏大广航工程有限公司（XJ4、XJ6合同段）、中铁港航局集团有限公司（XJ7合同段）、长江重庆航道工程局（XJ8合同段）、广州打捞局（XJ9、XJ13合同段）、中交第二航务工程局有限公司（XJ10合同段）、中核港航工程有限公司（XJ14合同段）、武汉中创桥梁防撞设施工程有限公司（肇庆大桥柔性防撞箱修复处置工程设备采购及安装维修）
安装工程
监理 | √ |  |  | √ | √ |  | 广东正方圆工程咨询有限公司、广州粤科工程技术有限公司[封开西江大桥桥梁防撞工程、FRP防撞箱拆除及废料处置工程（尾留工程）]
设备
重要材料
其他 | √ |  |  | √ | √ |  | 江苏博泓新材料科技有限公司[肇庆大桥柔性防撞箱修复处置工程（尾留工程）]、中海工程建设总局有限公司[封开西江大桥桥梁防撞工程、FRP防撞箱拆除及废料处置工程（尾留工程）

## 7.绩效评价
工程项目绩效评价信息
项目名称 | 西江（界首至肇庆）航道扩能升级工程 | 绩效评价情况 | 良好以上