## 1-封面
附件2-1
省级财政投资基本建设项目 信息公开表（封面）
项目名称：省交通运输厅智慧航道（一期）项目
批复立项时间：2020年5月
资金主管部门：省交通运输厅

## 2-公开目录
附件2-2
省级财政投资基本建设项目公开目录
1.项目基本情况表
2.项目预算执行情况表（2024 年）
3.项目招投标实施情况公开表
4.项目建议书（或可行性研究报告、初步设计概算）
5.项目绩效评价信息（或审计信息）

## 3-基本情况表
附件2-3
省级财政投资基本建设项目基本情况表
单位：万元
项目名称 | 省交通运输厅智慧航道（一期）项目 | 主管部门 | 广东省交通运输厅
项目建设（使用）单位 | 省航道事务中心 | 项目总投资金额 | 14331.97
立项文号 | 粤政数函〔2020〕293号 | 项目建设进展情况 | 项目均已完工，于2023年5月通过验收。
项目建筑面积
项目资金来源 | 省级财政安排 | 中央投资补助 | 自筹资金
| 14243.7872 | / | /
资金到位情况 | 资金当年到位情况：10 资金累计到位情况：13716
绩效目标 | 项目材料移交及年度支付任务。
资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。

## 4-执行情况表
附件2-4
省交通运输厅智慧航道（一期）项目预算执行情况表（2024年）
单位：万元
序号 | 项目年度预算总额 | 合同名称 | 中标单位 | 合同金额 | 当年支付合同金额 |  | 累计支付合同金额
[5 empty] | 财政支付金额 | 自筹金额 | 财政支付金额 | 自筹金额
| 10 |  | 小计 |  | 10 |  | 241.3857
1 | 10 | 省交通运输厅智慧航道（一期）项目合同 | 广东安联网络安全技术有限公司 | 100.58 | 4.1943 |  | 100.58
2 |  | 省交通运输厅智慧航道（一期）项目监理服务合同 | 广东省科技基础条件平台中心 | 150 | 5.8057 |  | 140.8057

## 5-招投标情况表
附件2-5
省交通运输厅智慧航道（一期）项目招投标实施情况公开表
类别 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  |  | 中标单位
| 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 | 省级政务信息化统采分签
设计 | √ |  | √ |  |  | √ |  | 北京华麒通信科技有限公司
建筑工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  | 数字广东网络建设有限公司
监理 | √ |  |  | √ | √ |  |  | 广东省科技基础条件平台中心
其他 | √ |  |  | √ | √ |  |  | 广东安联网络安全技术有限公司
其他 | √ |  |  | √ |  |  | √ | 广东省政府采购中心

## 7-项目绩效评价信息
工程项目绩效评价信息
项目名称 | 省交通运输厅智慧航道（一期）项目 | 绩效评价情况 | 良好以上