## 1-封面
附件2-1
省级财政投资基本建设项目 信息公开表（封面）
项目名称：广东省航道支持保障系统工程
批复立项时间：2017年
资金主管部门：省交通运输厅

## 2-公开目录
附件2-2
省级财政投资基本建设项目公开目录
1.项目基本情况表
2.项目预算执行情况表（ 2024 年）
3.项目招投标实施情况公开表
4.项目建议书(或可行性研究报告、初步设计概算）
5.项目绩效评价信息（或审计信息）
注：部门可根据实际情况增加公开内容。

## 3-基本情况表
附件2-3
省级财政投资基本建设项目基本情况表
单位：万元 平方米
项目名称 | 广东省航道支持保障系统工程 | 主管部门 | 省交通运输厅
项目建设（使用）单位 | 广东省航道事务中心 | 项目总投资金额 | 47051.84
立项文号 | 粤发改交通函〔2017〕3739号 | 项目建设进展情况 | 完成3138座航标遥测遥控终端建设；建成2个信息化系统、36座水位遥测终端、12座桥梁净高显示系统终端、1个运行监测中心、17套桥梁密度观测终端；完成542座航标、12座工作船码头、建造工作船舶7艘、6 处管理站场、4处航标保养基地、平高控制系统建设。
项目建筑面积 | 管理站场4730平方米、航标保养基地2197平方米。
项目资金来源 | 省级财政安排 | 中央投资补助 | 自筹资金
| 47051.84 | 0 | 0
资金到位情况 | 资金当年到位情况：200万元（省级财政资金） 资金累计到位情况：45950万元（全部为省级财政资金）
绩效目标 | 完成3138座航标遥测遥控终端建设；建成2个信息化系统、大数据中心及电子航道图三维平台、36座水位遥测终端、12座桥梁净高显示系统终端、1个运行监测中心、17套桥梁密度观测终端；完成6个站场、4处航标保养基地、12座码头（包含2座趸船码头）、建造工作船舶7艘、平高控制系统建设。
资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。

## 4-执行情况表
附件2-4
_广东省航道支持保障系统工程_项目预算执行情况表（2024年）
单位：万元
序号 | 项目年度预算总额 | 合同名称 | 中标单位 | 合同金额 | 当年支付合同金额 |  | 累计支付合同金额
[5 empty] | 财政支付金额 | 自筹金额 | 财政支付金额 | 自筹金额
小计 | 300 |  |  | 4140.269 | 300 | 0 | 4140.269
| 300 | 北江英德河段码头工程（ZB47合同段） | 广东海工建设工程有限公司 | 629.13 | 0.95597 |  | 629.13
|  | 广州增埗水、中山石岐水道趸船码头工程环保竣工验收项目 | 惠州市泓森环保科技有限公司 | 10.8 | 10.8 |  | 10.8
|  | 北江韶关六合航道管理站场和码头工程消防检测委托合同 | 恒晟建筑工程咨询服务（韶关）有限公司 | 0.45 | 0.45 |  | 0.45
|  | 北江韶关六合航道管理站场和码头工程业务楼测绘服务合同 | 韶关市胜展诚建建设工程咨询有限公司 | 1.84 | 1.84 |  | 1.84
|  | 梅州航道局辖区码头防洪评价技术咨询 | 广东省水文局梅州水文分局 | 17.6 | 1.76 |  | 17.6
|  | 北江韶关六合航道管理站场和码头工程施工合同 | 中海工程建设总局有限公司 | 1294.4604 | 79.1814 |  | 1294.4604
|  | 镇海湾航道管理站码头和站场工程施工合同 | 广东航达工程有限公司 | 1431.2233 | 133.7385 |  | 1431.2233
|  | 太平航道管理站码头工程施工合同 | 广东港丰建设有限公司 | 734.6853 | 54.6984 |  | 734.6853
|  | 省航道支持保障系统工程竣工档案编制 | 广州锦成信息技术有限公司 | 17.38 | 8.69 |  | 17.38
|  | 广东省航道支持保障系统工程镇海湾航道管理站码头和站场竣工环境保护验收报告编制 | 江门市未来检测技术有限公司 | 2.7 | 2.7 |  | 2.7
|  | 管理费 |  |  | 5.1857
备注：财政支付金额包括中央财政和省财政

## 5-招投标情况表
附件2-5
广东省航道支持保障系统工程项目招投标实施情况公开表
类别 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 中标单位
| 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标
勘察 | √ |  |  | √ | √ |  | 中铁建港航局集团勘察设计院有限公司、中交水运规划设计院有限公司、广东正方圆工程咨询有限公司
设计 | √ |  |  | √ | √ |  | 中铁建港航局集团勘察设计院有限公司、中交水运规划设计院有限公司、广东正方圆工程咨询有限公司
建筑工程 | √ |  |  | √ | √ |  | 广州杰赛科技股份有限公司、广东铭建建设工程有限公司、广东港丰建设有限公司、广东南祥造船有限公司、中国水产广州建港工程有限公司、广东海工建设工程有限公司、广东航达建设集团有限公司、中海工程建设总局有限公司、广东森濠建设有限公司
安装工程 | √ |  |  | √ | √ |  | 广州数字方舟信息技术股份有限公司、福建吉星智能科技股份有限公司、思创数码科技股份有限公司、方正国际软件（北京）有限公司、广东铭建建设工程有限公司、广东港丰建设有限公司、广东南祥造船有限公司、中国水产广州建港工程有限公司、广东海工建设工程有限公司、广东航达建设集团有限公司、中海工程建设总局有限公司、广东森濠建设有限公司等
监理 | √ |  |  | √ | √ |  | 广东省计算技术应用研究所、广东正方圆工程咨询有限公司
设备 | √ |  |  | √ | √ |  | 广州杰赛科技股份有限公司、广东铭建建设工程有限公司、广东港丰建设有限公司、广东南祥造船有限公司、中国水产广州建港工程有限公司、广东海工建设工程有限公司、广东航达建设集团有限公司、中海工程建设总局有限公司、广东森濠建设有限公司
重要材料
其他 | √ |  |  | √ | √ |  | 广州杰赛科技股份有限公司

## 7.绩效评价
工程项目绩效评价信息
项目名称 | 广东省航道支持保障系统工程 | 绩效评价情况 | 良好以上