## 2026年内河航道工程省补助资金明细分配计划表
附件5
2026年内河航道工程省补助资金明细分配计划表
单位：万元
序 号 | 项 目 名 称 | 总的建设要求 | [5 empty] | 至2025年底 累计下达资金 |  |  |  | 预计至2025年底累计 完成投资 | 2026年投资计划 |  |  | 2026年绩效目标 |  |  | 责任单位 | 测算依据：项目进展、2025年实施计划、2026年预算安排计划
|  | 建设规模 | 建设 年限 | 概算总投资 |  |  |  | 小计 | 中央 投资 | 省投资 | 各市 投资 |  | 小计 | 2026年安排省投资 | 各市 投资 | 2026年计划完成投资 | 到2026年底工程形象进度% | 到2026年底完成航道改造里程（公里）
|  |  |  | 小计 | 中央 投资 | 省投资 | 各市投资
纳入省交通专项资金安排项目 |  |  |  | 2134713 | 1023505 | 791586 | 319622 | 260196 | 118957 | 136712 | 4527 | 271794 | 29917 | 21134.48 | 8782 | 110256
一、完工项目
1 | 广东省航道支持保障系统工程及调规 | 航道助航标志、航道水位站、平面高程控制网、管理船舶、管理站房、工作船码头、信息化建设等。 | 2016-2024 | 47052 | 0 | 47052 | 0 | 45950 | 0 | 45950 | 0 | 46890 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 省航道事务中心 | 项目已全部交工验收，竣工档案已验收，竣工决算已上报省厅。2026年计划完成竣工验收，安排部分合同尾款。本项目无中央和地方资金，全部安排省级资金。
2 | 西江界首至肇庆航道扩能升级工程 | 内河Ⅰ级航道171公里 | 2016-2024 | 102793 | 47190 | 50463 | 5140 | 98138 | 47190 | 46421 | 4527 | 97000 | 860 | 560 | 300 | 860 | 1 | 171 | 省航道事务中心 | 项目已竣工验收，现正开展尾工工程实施。2026年计划完成尾工工程（封开大桥桥梁防撞工程）施工，需安排施工进度款860万，其中省级资金560万，地方资金300万（中央资金已安排完毕）。
二、续建项目
3 | 北江航道扩能升级上延工程 | 内河Ⅲ级航道63km | 2024-2029 | 627504 | 288330 | 307799 | 31375 | 143739 | 60500 | 83239 | 0 | 126000 | 20500 | 15000 | 5500 | 87000 | 0.2 | 0 | 省航道事务中心 | 项目桥梁工程和航道工程均已开工建设。2026年计划全面开展船闸工程、航道工程、桥梁工程施工，约需安排资金约9.8亿，其中省级资金4.79亿，其余申请中央资金和安排地方资金。
三、新开工项目
4 | 莲沙容水道航道二期工程 | 内河Ⅰ级航道53km | 2026-2031 | 200747 | 64101 | 6600 | 130046 | 2582 | 0 | 2582 | 0 | 1833 | 7000 | 4018 | 2982 | 10000 | 0.1 | 0 | 广州航道事务中心 | 项目2025年5月获批立项，目前已完成勘察设计合同签订。2026年计划开展桥梁工程施工，计划安排省级资金4018万（立项批复意见省级出资6600万，以前年度已到位2582万），其余申请中央资金和安排地方资金。
5 | 粤港澳大湾区高等级航道基础设施数字化转型升级示范通道建设项目 | 项目实施范围为西江、北江、矾石水道（粤港区界河）及洪湾水道（粤澳区界河）等粤港澳大湾区内河高等级航道，总里程1349公里。此外，本项目与广州市港务局实施的239公里广州港进出港航道实现数据对接。主要建设内容包括：1.航道基础设施扩容；2.航道基础设施安全增效；3.跨领域水运产业融合；4.水运机制体制创新。 | 2026-2028 | 48052 | 19169 | 28883 | 0 | 11267 | 11267 | 0 | 0 | 71 | 1200 | 1200 | 0 | 12396 | 0.3 | 680 | 省航道事务中心 | 项目于2025年3月获立项批复，10月已完成初步设计审批。2026年计划完成电子航道图测量和制作里程500公里、数字化基础设施北斗应用规模1000套、标准或政策制度（征求意见稿）2项等，2026年申请省级资金1200万。
| 四、中远期储备项目研究经费 |  |  | 1155617 |  | 397841 |  | 4470 |  | 4470 |  |  | 256.5 | 256.48
6 | 韩江三河坝至潮州港航道扩能升级工程 | 按通航1000吨级船舶标准整治航道172km。 |  | 1155617 | 604715 | 397841 | 153061 | 4420 |  | 4420 |  |  | 111 | 111 | 0 |  |  |  | 南沙航道事务中心 | 现正根据省厅工可评审意见修编完善工可报告，2026年计划完成已开展的3个专题研究，安排支付专题合同尾款。如发改安排重大项目前期经费安排，则专项资金不需安排。
7 | 粤闽水运大通道建设需求研究 | 开展闽粤内河水运通道建设对沿线区域经济影响专题研究。 | [5 empty] | 50 |  | 50 |  |  | 30.5 | 30.48 |  |  |  |  | 省航道事务中心 | 项目2025年已根据省厅批复意见开展该专题研究。2026年计划完成研究报告，安排支付合同尾款。
8 | 海安新港航道扩能升级工程前期研究 | 通过对现有航道优化航线或扩能升级，以满足现有所有客滚船、甲板船双向通航，并达到每小时“三进三出”通过能力。 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 50 |  |  |  |  | 省航道事务中心 | 项目2025年根据省厅批复意见开展项目前期研究工作采购准备工作，2026年计划安排相关专题合同款。
9 | 珠三角高等级航道网（西片区）优化工程前期研究 | 按《广东省航道发展规划（2020-2035）》将珠三角航道网（西片区）提升至规划等级。 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 50 |  |  |  |  | 省航道事务中心 | 2026年计划安排合同首期款。
10 | 2026-2027年度广东省航道建设项目造价审查咨询 | 为加强航道工程建设项目造价管理工作，提高项目管理水平，拟开展2026-2027年航道建设项目造价审查咨询工作，主要包括对省中心建设项目各阶段的造价文件进行造价审查以及日常造价咨询工作，编制年度航道建设项目造价工作指南与总结。 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 15 | 0 | 0 | - | - | 省航道事务中心 | 按以前3年度确定造价服务合同金额估算，拟确定合同基础价15万，合同总价50万封顶。2026年安排15万，后续年度按咨询审查项目个数，每个价格为1万元计价结算。